## Maßnahmen
Maßnahmen und belegte Erledigung
Klinikverbund Auenhöhe GmbH · Nora Bergmann · Arbeitsstand 06.10.2026
Noch nicht dokumentiert erledigt | [5 empty] | 10
Kennung / Gegenstand | Zuständig | Interner Zieltermin | Prüfung erfolgt | Nachweis / Fundstelle | Erledigung bestätigt | Bearbeitungsstand
M01 / Cloudvertrag und Training | Benedikt Fink | 2026-10-09 | Nein |  | Nein | Prüfung offen
M02 / C5-Systemumfang und Kontrollen | Karim Seidel | 2026-10-12 | Nein |  | Nein | Prüfung offen
M03 / US-Support und Transferweg | Benedikt Fink | 2026-10-12 | Nein |  | Nein | Prüfung offen
M04 / DSFA und Schutzmaßnahmen | Nora Bergmann | 2026-10-14 | Nein |  | Nein | Prüfung offen
M05 / Patient:inneninformation | Dr. Amira Feld | 2026-10-14 | Nein |  | Nein | Prüfung offen
M06 / Anzeige ThürKHG 27b | Geschäftsführung | 2026-10-13 | Nein |  | Nein | Prüfung offen
M07 / Radialert 5.1 Zweck / Nachweise | Dr. Amira Feld | 2026-10-15 | Nein |  | Nein | Prüfung offen
M08 / SEPSIS-LR / Hochschule / MVZ | Dr. Oskar Wenck | 2026-10-16 | Nein |  | Nein | Prüfung offen
M09 / Beteiligung Betriebsrat | Paul Lindner | 2026-10-14 | Nein |  | Nein | Prüfung offen
M10 / Rückfallbetrieb und Schulung | Nora Bergmann | 2026-10-16 | Nein |  | Nein | Prüfung offen
1 Bedienung
Gelbe Felder fortschreiben. Eine Ja-Angabe ohne Fundstelle beendet die Aufgabe nicht.
2 Termine
Die Termine sind interne Planung von Nora Bergmann am 06.10.2026, keine gesetzlichen Fristen.
3 Entscheidung
Die Zeilensumme zählt Aufgaben. Auch null offene Aufgaben erzeugen keine rechtliche Betriebsfreigabe.
Eine Freigabe benötigt eine eigene datierte Entscheidung mit Umfang, Voraussetzungen und Unterschrift.