## Nachweise
Lieferantenangaben und angeforderte Nachweise
Klinikverbund Auenhöhe GmbH · Nora Bergmann · Arbeitsstand 06.10.2026
Noch unbeantwortete Rückfragen |  |  |  | 7
Vorhaben / Gegenstand | Angabe des Lieferanten | Vorliegender Stand | Nächste konkrete Rückfrage | Antwort erhalten
P01 / C5 | Typ 1 vom 15.04.2026 | Erstes Marktangebot soll 04.11.2025 sein. | Markteintritt, Systemumfang und Kundenkontrollen belegen. | Nein
P01 / Cloudort | Frankfurt | EU-Speicherung behauptet; US-Support optional. | Alle Speicher-, Wartungs- und Zugriffsländer benennen. | Nein
P01 / DPF | Registrierungsbeleg folgt | Kein überprüfbarer Zertifizierungsnachweis vorgelegt. | Genaue US-Rechtsperson, Eintrag, Status und Datenumfang. | Nein
P01 / Training | Produktverbesserung vorgesehen | Trainingsklausel streitig. | Datennutzung, Rechtsrolle und verbindlichen Ausschluss klären. | Nein
P02 / Medizinprodukt | Zweckbestimmung Version 5.0 | Pilot soll Version 5.1 verwenden. | Passende Zweckbestimmung, Konformität und Änderungen belegen. | Nein
P02 / Wartung | Herstellerzugang vorgesehen | Ort, Zugriff und Protokolle noch nicht vollständig. | Personenrechte und zeitlich begrenzte Freischaltung darlegen. | Nein
P03 / Hochschule | Pseudonymisierter Export gewünscht | Empfängerumgebung und Vereinbarung offen. | Reidentifizierungswissen, Zwecke und Übermittlungsgrundlage klären. | Nein
1 Quellenstatus
06 TOM/C5, 07 Unteraufträge, 17 Zweckbestimmung und 20 Technikabgleich. Ja zählt nur eine Antwort.
2 C5
Typ 1 nicht pauschal ablehnen: Paragraf 393 Absatz 4 SGB V enthält eine eng begrenzte 18-Monatsregel.
Der konkrete Zeitraum und die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen bleiben gesondert zu prüfen.
3 Transfer
EU-Speicherung beantwortet nicht die Frage nach Drittlandzugriffen. Ein TIA ist kein Ersatz für
fehlende Zulässigkeit nach Paragraf 393 SGB V, Geheimnisschutz, DSGVO oder Krankenhausrecht.

## Transferinventar
Zugriffswege und konkrete Transferfragen
Klinikverbund Auenhöhe GmbH · Nora Bergmann · Arbeitsstand 06.10.2026
Weg | Exporteur / Empfänger | Datenzugriff | Nachweis / Mechanismus | Zusatzmaßnahmen | Stand
T01 P01 Support | Klinik / Sprechfeder Support Inc. | Möglicher Inhaltszugriff USA | DPF-Nachweis fehlt; Alternative nicht vereinbart | Kein pauschaler Dauerzugang; Freischaltung, Rollen, Logs | Offen
T02 P02 Wartung | Klinik / Radiaviso Medical GmbH | Zugriffsländer ungeklärt | Kein Drittlandweg allein aus Firmenname ableiten | Zeitfenster, Begleitung, Datenminimierung | Aufklärung
T03 P03 Hochschule | Klinik / Hochschule Saalebogen | Export pseudonymisierter Daten | Verantwortlichkeit und Weitergaben ungeklärt | Getrennter Schlüssel, Empfängeranalyse, Rückgaberegel | Aufklärung
1 Bearbeitung
Jeden tatsächlichen Zugriff erfassen, auch Fernwartung und weitere Unterauftragnehmer.
2 TIA
Bei SCC: Rechtslage und Praxis, Datenzugriff, technische Zusatzmaßnahmen und Restbewertung dokumentieren.
3 Status
Ein behaupteter DPF-Eintrag ist noch kein geprüfter Angemessenheitsweg. Die konkrete Person prüfen.
4 Abgrenzung
Die Hochschulübermittlung kann schon im Inland unzulässig sein; Kapitel V löst diese Vorfrage nicht.