# Compliance-Programm und Remediation-Roadmap

Bearbeiter: RAin Dr. Johanna Reimers / RA Dr. Henning Quasdorf

Datum: 24. April 2026

## Ausgangslage

Die Kanzlei Sandhof & Partner weist erhebliche Lücken in ihrem AML-Compliance-System auf. Die gleichzeitig laufenden Verfahren (Straf-, Bußgeld-, Berufsrechtssache) machen eine umgehende und nachweisbare Remediation erforderlich. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Bußgeldrecht und im Berufsrecht begünstigt Verpflichtete, die proaktiv Abhilfemaßnahmen ergreifen.

Die Roadmap ist so strukturiert, dass die dringendsten Maßnahmen vor der BaFin-Stellungnahme (30. April 2026) abgeschlossen sind; der Rest innerhalb von 90 Tagen.

## Sofortmaßnahmen (bis 30. April 2026)

### Maßnahme 1: Bestellung eines neuen AML-Officers

Wer: RAin Dr. Petra Brünninghausen (Partnerin, kein Sachbearbeitungsbezug zu den Amrum-Transaktionen)

Form: Formelle Bestellungsurkunde und Meldung an die RAK Hamburg

Status: In Vorbereitung; Vollmacht liegt zur Unterschrift vor

### Maßnahme 2: Einführung eines Sanktionsscreening-Tools

Tool: LexisNexis World Compliance (SaaS-Lösung, ca. 8.500 EUR/Jahr)

Beschreibung: Automatisches Screening gegen alle relevanten Sanktionslisten (UN, EU, US OFAC) für jeden Neukontakt und jede Transaktion

Status: Angebot liegt vor; Vertragsabschluss für 28. April 2026 geplant

### Maßnahme 3: Notfall-KYC-Checkliste

Inhalt: Einheitliche KYC-Checkliste für Immobilientransaktionen mit Pflichtfeldern für Vertragspartner und UBO-Identifizierung

Verteiler: Alle 22 Anwälte und Sachbearbeiter per E-Mail mit Lesebestätigung

Status: Entwurf fertig; Freigabe durch Sandhof ausstehend

## Kurzfristige Maßnahmen (bis 30. Juni 2026)

### Maßnahme 4: Neue Risikoanalyse § 5 GwG

Umfang: Vollständige Risikoanalyse nach aktuellem GwG-Stand (AMLD V, NRA 2023), mit spezifischen Risikofeldern für:

Offshore-Gesellschaften als Käufer

Russische und belarussische wirtschaftlich Berechtigte

Hochpreisige Ferienimmobilien in SH und MV

Beauftragung: Externer AML-Consultant (Angebot liegt vor: ca. 12.000 EUR)

Frist: Fertigstellung bis 15. Juni 2026; Vorlage an BaFin bis 30. Juni 2026

### Maßnahme 5: Mitarbeiterschulung

Inhalt: Ganztägige Pflichtschulung für alle Rechtsanwälte und Sachbearbeiter zu GwG-Grundlagen, Sanktionsrecht und KYC-Prozessen

Termin: 14. Mai 2026 (bereits angefragt)

Trainer: Externer AML-Referent, Deutsche Anwaltakademie

### Maßnahme 6: Überarbeitung des Mandatsannahmeprozesses

Ziel: Einbau einer AML-Prüfphase vor der Mandatsannahme bei allen Immobilientransaktionen über 250.000 EUR

Form: Anpassung der internen Mandatsannahmeverordnung (Kanzleihandbuch)

## Mittelfristige Maßnahmen (bis 30. September 2026)

### Maßnahme 7: Einführung eines internen Meldesystems

Zweck: Ermöglicht Sachbearbeitern, anonym AML-Verdachtsfälle an den AML-Officer zu melden (Whistleblower-System intern)

Rechtsgrundlage: HinSchG (Hinweisgeberschutzgesetz), § 12 HinSchG

### Maßnahme 8: Jährliche Überprüfung der Risikoanalyse

Form: Beschluss der Partnerkonferenz, der eine jährliche Überprüfung und ggf. Aktualisierung der Risikoanalyse verbindlich vorschreibt

Dokumentation: Protokoll der Partnerkonferenz

### Maßnahme 9: Vertragsüberprüfung bestehender Mandatsverhältnisse

Zweck: Retrospektive Prüfung aller laufenden Mandate mit Offshore-Gesellschaften als Vertragspartner auf GwG-Konformität

Umfang: Schätzungsweise 12–15 aktive Mandate

## Darstellung der Roadmap in der BaFin-Stellungnahme

Die Stellungnahme (Entwurf: docx/stellungnahme_bafin_aml_bussgeld.docx) enthält einen gesonderten Abschnitt „Remediation", der die Maßnahmen 1–3 als bereits umgesetzt und Maßnahmen 4–9 als geplant darstellt. Der Zeitplan ist mit konkreten Daten und Verantwortlichen versehen. Belege (Vertragsangebote, Schulungsbestätigungen) werden als Anlage beigefügt.

## Erwartete Wirkung auf die Verfahren

| Verfahren | Erwartete Wirkung der Remediation |
| --- | --- |
| BaFin-Bußgeld | Bußgeldminderung (kooperative Haltung, Nachbesserung); angestrebte Reduktion um 30–50 % |
| RAK Hamburg | Abschluss mit Verweis statt Geldbuße; kein Anwaltsgerichtsverfahren |
| StA Kiel | Kein direkter Einfluss auf Strafbarkeit; aber positives Signal für § 153a StPO-Einstellung |

## Kosten der Remediation

| Maßnahme | Kosten (geschätzt) |
| --- | --- |
| Sanktionsscreening-Tool (1 Jahr) | 8.500 EUR |
| Externe Risikoanalyse | 12.000 EUR |
| Schulung | 4.500 EUR |
| Rechtsberatung Compliance | 15.000 EUR |
| Interne Arbeitszeit (geschätzt) | 10.000 EUR |
| Gesamt | ca. 50.000 EUR |

Die Kosten sind im Verhältnis zu einem drohenden Bußgeld von 200.000–500.000 EUR vertretbar.