# 18 — Closing Checklist: Conditions Precedent, Notartermin, Registrierung

AZ: MR-2026-DR-0717

Datum: 30. September 2026

Bearbeiter: Senior Associate Dr. (iur.) Mira Pohlmann

Status: Vorabversion; finale Version nach Signing

## Closing Conditions (Art. 3 SPA)

Das Closing ist von den nachfolgend aufgeführten Bedingungen abhängig. Alle Conditions müssen vor oder am Closing Date erfüllt oder wechselseitig waived sein.

### Conditions Precedent (Bedingungen)

| Nr. | Closing Condition | Erfüllt / Waived | Zust. | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-1 | BKartA-Freigabe (oder Fristablauf ohne Untersagung, GWB § 40) | Offen | Beides | — |
| CP-2 | Kein Material Adverse Change eingetreten | Zu bestätigen | Verkäufer | Closing Date |
| CP-3 | Warranties Verkäufer weiterhin richtig und vollständig | Zu bestätigen | Verkäufer | Closing Date |
| CP-4 | EIB-Zustimmung zum Change-of-Control | Offen | Käufer | — |
| CP-5 | Keine einstweilige Verfügung oder behördliche Untersagung | Zu bestätigen | Beides | Closing Date |
| CP-6 | Gesellschafterbeschluss Volkenrath Energie SE (Freigabe Verkauf SPV) | Erledigt | Verkäufer | 01.10.2026 |
| CP-7 | Disclosure Schedules finalisiert und akzeptiert | In Bearbeitung | Beides | — |

## Closing Actions (Handlungen am Closing Date)

| Nr. | Handlung | Partei | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-1 | Notarielle Beurkundung Anteilsabtretungsvertrag | Beide / Notar Dr. Birkenhainer | UR-Nr. 188/26 |
| CA-2 | Zahlung Kaufpreis (Wire Transfer EUR [●] auf Treuhandkonto Notar) | Käufer | T minus 1 Tag; Bankbestätigung |
| CA-3 | Gesellschafterliste aktualisiert (§ 40 GmbHG) | Notar | Einreichung HR Berlin-Charlottenburg |
| CA-4 | Übergabe Closing-Dokumente (Garantiebescheinigungen, Zertifikate) | Verkäufer | Closing Memorandum Anlage |
| CA-5 | Eigentuemerwechsel EIB-Darlehen notifiziert | Käufer | Schreiben an EIB 24h nach Closing |
| CA-6 | BKartA-Vollzugsanzeige (§ 41 Abs. 2 GWB) | Beide | Pflicht nach Vollzug |
| CA-7 | Earn-Out Protection Covenant aktiviert (Protokoll Käufer-SPV) | Käufer | Internes Memo |

## Notartermin Dr. Birkenhainer (Vorbereitung)

Vorgemerkter Termin: 16. Dezember 2026, 10:00 Uhr

Notariat: Dr. Konrad Birkenhainer, Unter den Linden 42, 10117 Berlin

UR-Nr.: 188/26

### Erforderliche Personen beim Notartermin

| Person | Funktion | Vollmacht nötig? |
| --- | --- | --- |
| Dr. Claudia Volkenrath-Eichmueller | CEO Volkenrath Energie SE | Nein (gesetzliche Vertretung) |
| Dr. Franziska Schwingenstein-Pohlmann | GC Volkenrath Energie SE (Zeugin) | Notarielle Vollmacht |
| Dr. Lars Lattermann-Tannenmoor | Geschäftsführender Gesellschafter Steinheim | Nein (gesetzliche Vertretung) |
| Dr. Henrik Roosendaal | RA Verkäufer | Keine Parteifunktion; Beratung |
| Dr. (iur.) Mira Pohlmann | SA Verkäufer | Keine Parteifunktion; Protokoll |

### Vorab an Notar zu senden (bis 09.12.2026)

[ ] Reinschrift SPA (Track Changes entfernt, Metadaten bereinigt)

[ ] Alle Anlagen SPA (Anlage 1 bis 9)

[ ] Disclosure Schedules (vollständig)

[ ] Aktuelle Gesellschafterliste SPV

[ ] Handelsregisterauszuge beider Parteien (aktuell, nicht älter als 4 Wochen)

[ ] Vollmachten (sofern Vertreter handeln)

[ ] GwG-Angaben (§ 10 GwG) für alle Beteiligten

## Registrierung nach Closing

| Schritt | Frist | Zuständig |
| --- | --- | --- |
| Neue Gesellschafterliste einreichen (§ 40 GmbHG) | Sofort nach Notar | Notar Dr. Birkenhainer |
| Handelsregister-Update GmbH (neuer Gesellschafter) | Ca. 2-4 Wochen (Amtsgericht) | Notar |
| BKartA-Vollzugsanzeige | Unverzüglich nach Vollzug | Roosendaal Birkenhainer (i.A. Verkäufer) |
| GrESt-Anzeige FA Berlin-Mitte | 2 Wochen nach Beurkundung | Notar |
| EIB-Benachrichtigung | 24 h nach Closing | Käufer (Steinheim) |