# Aktenstück 21 — Chronologie und Taktikübersicht

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 20. April 2026

## 1. Chronologie der Verfahrensereignisse

| Datum | Ereignis | Akte |
| --- | --- | --- |
| 15.01.2026 | Meldung Nutzerzahlen (51 Mio.) an Kommission und BNetzA nach Art. 24 DSA | — |
| 10.03.2026 | Ablehnungsbescheid DMA-Gatekeeper-Designation | Aktenstück 15 |
| 05.03.2026 | Aktivierung Krisenreaktionsmechanismus Art. 36 DSA (Berliner Anschlag) | Aktenstück 13 |
| 14.03.2026 | VLOP-Designation Körnerstrom Social GmbH (Az. CASE COMP M.92188) | Aktenstück 03 |
| 16.03.2026 | Veröffentlichung Designationsbeschluss im Amtsblatt der EU | Aktenstück 03 |
| 18.03.2026 | Mandatsannahme Kanzlei Klotzkette | Aktenstück 01 |
| 02.04.2026 | Mahnschreiben BNetzA (Az. BNetzA-DSC-2026-188) | Aktenstück 14 |
| 04.04.2026 | Eingang Mahnschreiben bei Körnerstrom Social GmbH | Aktenstück 14 |
| 12.04.2026 | Kooperationsanfrage Deutsche Hass-Stopp e.V. (Trusted Flagger) | Aktenstück 09 |
| 15.04.2026 | Aufnahme Gespräche mit Prof. Dr. Müller-Kaminski (Forschungszugang) | Aktenstück 12 |
| 08.05.2026 | Angebot PwC für externen Audit | Aktenstück 06 |
| 30.04.2026 | Frist: Stellungnahme BNetzA-Mahnverfahren | Aktenstück 14 |
| 14.05.2026 | Frist: EuGH-Klage Designationsbeschluss (läuft ab, nicht einlegen empfohlen) | Aktenstück 19 |
| 14.07.2026 | Frist: VLOP-Pflichten vollständig umgesetzt (Art. 33 Abs. 6 DSA) | Aktenstück 03 |
| 14.08.2026 | Frist: Erstaudit abgeschlossen, Transparenzbericht vorgelegt | Aktenstück 17 |

## 2. Kritischer Pfad

Der kritische Pfad für Körnerstrom Social GmbH ist:

```

18.03.2026 Mandatsannahme

↓

30.04.2026 Stellungnahme BNetzA (KRITISCH — externe Frist)

↓

15.06.2026 Non-Profiling-Option live (KRITISCH — BNetzA-Abhilfefrist)

↓

01.07.2026 Repository vollständig (KRITISCH — BNetzA-Abhilfefrist)

↓

14.07.2026 Alle VLOP-Pflichten erfüllt (KRITISCH — gesetzliche Frist)

↓

14.08.2026 Erstaudit abgeschlossen + Transparenzbericht

```

Jede Verzögerung in diesem Pfad verschärft das Bußgeldrisiko.

## 3. Parallele Verfahrensstränge

| Strang | Verantwortlich | Status | Risiko |
| --- | --- | --- | --- |
| BNetzA-Mahnverfahren | RAin Dr. Groth-Steinberg | Aktiv | HOCH |
| Externer Audit | RA Wendland / PwC | Beauftragung ausstehend | MITTEL |
| Forschungszugang | RAin Dr. Groth-Steinberg | Verhandlung läuft | MITTEL |
| Non-Profiling-Implementierung | RA Wendland / CTO | Konzept abgeschlossen | MITTEL |
| Repository-Rückfüllung | RA Wendland / Adtech | In Umsetzung | NIEDRIG-MITTEL |
| Trusted-Flagger-Kooperation | RAin Dr. Groth-Steinberg | Vertragsverhandlung | NIEDRIG |
| EuGH-Klage (Designation) | RAin Dr. Groth-Steinberg | Nicht empfohlen | — |

## 4. Taktikübersicht

### 4.1 BNetzA-Mahnverfahren

Taktik: Kooperativ-konstruktiv. Verstöße anerkennen, detaillierten Maßnahmenplan vorlegen, Bereitschaft zu regelmäßigen Fortschrittsberichten signalisieren. Ziel: Mahnverfahren ohne Bußgeld abzuschließen.

Kernbotschaft der Stellungnahme:

"Körnerstrom Social GmbH nimmt die Hinweise der Bundesnetzagentur ernst. Die beanstandeten Mängel werden auf Basis eines konkreten Maßnahmenplans bis 14. Juli 2026 vollständig behoben. Wir bitten um Möglichkeit, den Fortschritt im Dialog mit der BNetzA monatlich zu berichten."

### 4.2 Forschungsdatenzugang

Taktik: Gestufte Annäherung. Nicht mehr auf vollem Ablehnungsstandpunkt beharren; stattdessen Modell sicherer Forschungsumgebung anbieten. Damit wird BNetzA-Kritik entkräftet und ein mögliches Art. 40 DSA-Verfahren abgewendet.

### 4.3 VLOP-Designation (Klage)

Taktik: Frist verstreichen lassen. Ressourcen für Compliance-Umsetzung priorisieren.

### 4.4 DMA-Gatekeeper

Taktik: Status quo beibehalten. Monitoring einrichten. Bei Umsatzwachstum frühzeitig DSC konsultieren.

## 5. Eskalationsmatrix

| Szenario | Auslöser | Reaktion | Eskalationsstufe |
| --- | --- | --- | --- |
| BNetzA erlässt Bußgeldbescheid | Keine Abhilfe bis 30.04.2026 | Sofortige Kanzleikonsultation; Widerspruch vorbereiten | KRITISCH |
| Kommission eröffnet VLOP-Verfahren (Art. 56 DSA) | Hartnäckige Verstöße gemeldet | Brüsseler Kooperationskanzlei aktivieren | HOCH |
| Medienberichterstattung über Verstöße | Leak aus BNetzA-Verfahren | PR-Strategie aktivieren; Statement vorbereiten | MITTEL |
| Neuer Art. 36 DSA-Krisenbeschluss | Neue EU-weite Krise | Crisis Response Team aktivieren, 4h-Protokoll | HOCH |

Bearbeiterin: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg

Stand: 20. April 2026