# Aktenstück 22 — Abschluss: Handlungsempfehlungen und DSA-Compliance-Fahrplan

Az. Kanzlei: KRS-2026-0318-DSA

Bearbeitung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg, RA Felix Wendland

Stand: 20. April 2026

## 1. Zusammenfassung der Rechtslage

Körnerstrom Social GmbH ist seit dem 14. März 2026 als VLOP designiert und hat bis zum 14. Juli 2026 — also in einem Zeitfenster von vier Monaten — alle Pflichten der Art. 34-43 DSA umzusetzen. Gleichzeitig läuft ein BNetzA-Mahnverfahren wegen vier konkreter Verstöße. Die Rechtslage ist herausfordernd, aber bewältigbar.

Die Gatekeeper-Ablehnung nach DMA ist endgültig und rechtlich unangreifbar positiv für die Mandantin.

## 2. Konsolidierte Handlungsempfehlungen

### Unmittelbar (bis 30. April 2026)

Stellungnahme BNetzA einreichen (Az. BNetzA-DSC-2026-188): Kooperativ, Maßnahmenplan anliegend, Bereitschaft zu Dialog.

Beauftragung PwC Deutschland als externen Auditor: Vertragsschluss bis 15. April 2026.

Repository-Rückfüllung starten für Januar bis September 2025.

Kontakt Prof. Dr. Müller-Kaminski aufnehmen: Angebot gestufte Datenzugangsvereinbarung.

### Kurzfristig (bis 15. Juni 2026)

Non-Profiling-Option HalmRank ("Halmweise Chronologisch") live schalten.

Trusted-Flagger-Kooperationsvertrag mit Deutsche Hass-Stopp e.V. unterzeichnen.

KI-Klassifikation Hassrede in Notice-and-Action-Workflow integrieren.

Interne Beschwerdestelle nach Art. 20 DSA vollständig auf DSA-Standard bringen.

Head of DSA Compliance einstellen oder bestellen.

### Mittelfristig (bis 14. Juli 2026)

Systemische Risikobewertung (Art. 34 DSA) vollständig dokumentieren.

Risikominderungsplan (Art. 35 DSA) schriftlich fixieren.

Krisenreaktionsplan (Art. 36 DSA) und Crisis Response Team einrichten.

Repository vollständig und API-zugänglich für Forscher.

Transparenzbericht H1/2026 vorbereiten (für Einreichung bis 14. August 2026).

### Langfristig (laufend)

Jährlicher externer Audit (Art. 37 DSA) in Jahresplanung aufnehmen.

Aufsichtsabgabe (Art. 43 DSA) in Finanzplanung einkalkulieren (ca. 285.000 EUR p.a.).

DMA-Monitoring für Schwellenwert-Annäherung.

Transparenzbericht jährlich (Art. 42 DSA) bis 31. März.

## 3. Prognose der Verfahrensentwicklung

| Szenario | Wahrscheinlichkeit | Konsequenz |
| --- | --- | --- |
| BNetzA schließt Mahnverfahren ohne Bußgeld | 60% | Wenn Abhilfe bis 30.04.2026 glaubhaft dargestellt |
| BNetzA erlässt moderates Bußgeld (<5 Mio. EUR) | 30% | Bei unvollständiger Abhilfe eines Verstoßes |
| BNetzA eskaliert an Kommission | 10% | Bei hartnäckiger Verweigerung; unwahrscheinlich bei Kooperation |
| Kommission eröffnet eigenes VLOP-Verfahren | 5% | Nur bei massivem Versagen |

Gesamteinschätzung: Bei konsequenter Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen ist ein Bußgeldverfahren mit erheblicher Wahrscheinlichkeit abwendbar. Das größte Risiko liegt in Verzögerungen bei der technischen Umsetzung (Non-Profiling-Option, Repository).

## 4. DSA-Compliance-Fahrplan (Überblick)

| Meilenstein | Frist | Verantwortlich | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Stellungnahme BNetzA | 30.04.2026 | RAin Dr. Groth-Steinberg | In Erstellung |
| Auftragserteilung PwC | 15.04.2026 | RA Wendland | Angebot geprüft |
| Trusted-Flagger-Vertrag | 30.04.2026 | RAin Dr. Groth-Steinberg | Verhandlung |
| Repository Rückfüllung | 15.05.2026 | RA Wendland / Tech | Gestartet |
| Non-Profiling-Option live | 15.06.2026 | CTO Schröder | Konzept fertig |
| Risikobewertung Art. 34 | 01.07.2026 | RA Wendland | In Erstellung |
| Externer Audit abgeschlossen | 14.07.2026 | PwC | Zeitplan bestätigt |
| Transparenzbericht eingereicht | 14.08.2026 | Legal + Kanzlei | Koordination läuft |
| Head of DSA Compliance | 01.06.2026 | Dr. Erbakan / HR | Ausschreibung vorbereiten |
| Krisenreaktionsplan | 01.07.2026 | Legal + Trust & Safety | Ausstehend |
| Aufsichtsabgabe eingeplant | Haushalt 2026/27 | Finance | Offen |

## 5. Kontaktdaten für Rückfragen

Federführung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg, Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Telefon: +49 30 1234-5678 | E-Mail: p.groth-steinberg@klotzkette.de

Co-Counsel DSA/Technikrecht: RA Felix Wendland

Telefon: +49 30 1234-5679 | E-Mail: f.wendland@klotzkette.de

Kooperationskanzlei Brüssel: Leclercq & Moreau SCRL

Avenue Louise 287, 1050 Brüssel | E-Mail: contact@leclercqmoreau.eu

## 6. Rechtsgrundlagen (Gesamtübersicht)

Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), Art. 11-47 — VLOP-Pflichten

Verordnung (EU) 2022/1925 (DMA), Art. 3 — Gatekeeper

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 4, 21, 35, 37, 89

Delegierte Verordnung (EU) 2023/1932 — Berechnung aktiver Nutzer

Delegierte Verordnung (EU) 2023/2411 — Aufsichtsabgabe

Digitale-Dienste-Gesetz (DDG) 2024

Art. 263, 267 AEUV — Rechtsschutz

Quellen:

Verordnung (EU) 2022/2065 (DSA), EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065

Verordnung (EU) 2022/1925 (DMA), EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1925

Digitale-Dienste-Gesetz (DDG), dejure.org: https://dejure.org/gesetze/DDG

Bearbeitung: RAin Dr. Philippa Groth-Steinberg, RA Felix Wendland

Stand: 20. April 2026