# Stundennachweise und Fehlerliste

## Gefundene Auffälligkeiten

| Fundstelle | Auffälligkeit | Risiko | Reparatur |
| --- | --- | --- | --- |
| März 2025 Oskar Hein | 20 Tage je exakt 7,5 Stunden AP3 | sieht kopiert aus | Laborjournal und Git-Commits zuordnen |
| April 2025 Karla Mertens | "Product Launch Research" | Produkt/Marketing vermischt | AP6-Anteile streichen |
| Q4 2025 Jens Falkenstein | 320 Stunden "Architecture" | Managementnähe | Termine und Code-Review trennen |
| Januar 2026 Leihingenieur | keine Lohnart klar | Arbeitnehmer/Externer unklar | Vertrag, Rechnung, Lohnkonto prüfen |
| Lissabon-Team | keine Personentage | Auftragsleistung nicht prüfbar | Leistungsbericht nachfordern |

## Grundsatz

Die Akte soll nicht nachträglich perfekt erfunden werden. Besser: vorhandene Schwächen offenlegen, die belastbaren Stunden verteidigen, zweifelhafte Stunden reduzieren und für die Zukunft ein tagesgenaues System aufsetzen.

## Sofortmaßnahme

Das Controlling soll für jede Person eine Monatskarte mit drei Feldern erstellen: konkrete Tätigkeit, Arbeitspaket, Beleg. Ein Satz wie "Forschung Sensor" ist nicht ausreichend. Ein Satz wie "AP3: Vergleich Condensate-Delta v2/v3, Fehlalarmquote Pilotlinie Nord, Logfile 12.02.2025" ist brauchbar.