# Step Plan Projekt Waldkrone -- Deal-Notiz

Mandant: Silver Harbour Capital plc, Dublin

Mandantsnummer: AKB 2025-1144 / Waldkrone

Bearbeitung: Dr. Holzschuh, Petrich, Vandermolen (Tax); Dr. Alvensleben (M&A federführend)

Datum: 28.05.2026

Stand Step Plan: v2 (post-closing-Anpassung)

## Ausgangslage und Zielbild

Der Erwerb der Waldkrone Logistik GmbH und ihrer Tochterstrukturen ist seit Closing (30.04.2026) vollzogen. Die Eintragung der neuen Gesellschafterliste beim AG Potsdam ist erfolgt (05.05.2026). Es bestehen jedoch zwei unmittelbare Folgeaufgaben:

Verteidigung gegen die angekündigte Doppelfestsetzung GrESt.

Aufnahme der Zielgesellschaft in die Berichtsstruktur Silver Harbour Capital plc, Q2/2026 Konsolidierung.

Der vorliegende Step Plan integriert die steuerrechtliche Argumentation in die laufende Post-Closing-Aufgabenliste und definiert pro Schritt den verfahrensrechtlichen Anknüpfungspunkt.

## Step 1 -- Bescheideingang stabilisieren (laufend bis 30.06.2026)

| Aktion | Verfahrensgrundlage | Verantwortlich | Zielzeitpunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| Tägliches Monitoring Posteingang Mandantin und Kanzlei | -- | Vandermolen + Killeen-Office | täglich |
| Eingangsbestätigung jeder Sendung | -- | Sekretariat Kanzlei | sofort |
| Zustellung sicherstellen, ggf. Postzustellungsurkunde anfordern | § 122 AO | Sekretariat | je nach Zustellungsart |
| Bescheidkopie an Killeen, Brennan, Vandermolen, Petrich, Holzschuh, Alvensleben | -- | Sekretariat | binnen 1 Stunde nach Eingang |

## Step 2 -- Bescheid prüfen und Fristenmatrix bauen

| Aktion | Verfahrensgrundlage | Verantwortlich | Zielzeitpunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| Bescheidinhalt analysieren (Tatbestand, Bemessungsgrundlage, Steuersatz, Adressat) | § 157, § 122, § 124 AO | Petrich | Tag 1 nach Eingang |
| Einspruchsfrist berechnen (1 Monat ab Bekanntgabe) | § 355 Abs. 1 AO | Petrich | Tag 1 |
| Vorfrist 10 Tage vor Einspruchsfrist eintragen | intern | Sekretariat Petrich | Tag 1 |
| Steuerbetrag und Fälligkeit vermerken | § 220 AO | Vandermolen | Tag 1 |
| Cross-Reference mit Post-Closing-Tracker | intern | Vandermolen | Tag 2 |

## Step 3 -- Einspruch einlegen

| Aktion | Verfahrensgrundlage | Verantwortlich | Zielzeitpunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| Einspruchsschreiben gegen jeden Bescheid (fristwahrend, kurze Begründung) | § 347, § 357 AO | Petrich | spätestens Tag 28 nach Bekanntgabe |
| Begründung nachreichen (ausführlich, mit BFH-AdV-Linie) | § 357 Abs. 3 AO | Petrich + Holzschuh | binnen 6 Wochen nach Einspruch |
| Akteneinsicht beantragen | § 78 AO i. V. m. den Grundsätzen über Akteneinsicht | Petrich | parallel zur Einspruchseinlegung |

## Step 4 -- AdV-Antrag stellen

| Aktion | Verfahrensgrundlage | Verantwortlich | Zielzeitpunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| AdV-Antrag beim FA stellen (gezielt gegen die zusätzliche / doppelte Festsetzung) | § 361 Abs. 2 AO | Petrich | gleichzeitig mit Einspruch |
| Falls FA ablehnt: AdV beim FG beantragen | § 69 Abs. 3 FGO | Petrich + Holzschuh | binnen 1 Monat nach Ablehnungsbescheid |
| Sicherheitsleistung vorbereiten (Helaba-Bankbürgschaft) | § 361 Abs. 2 S. 4 AO | Treasury Mandantin | sofort, vor erster AdV-Entscheidung |
| Liquiditätsplanung für nicht-ausgesetzten Betrag | -- | Vandermolen + Treasury | sofort |

## Step 5 -- § 16 GrEStG-Prüfung parallel

| Aktion | Verfahrensgrundlage | Verantwortlich | Zielzeitpunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatbestände § 16 GrEStG für jeden Bescheid prüfen (Rückgängigmachung, ändernde Verfügung) | § 16 GrEStG | Petrich | binnen 4 Wochen |
| Falls einschlägig: Antrag stellen | § 16 GrEStG, § 175 AO | Petrich | unverzüglich |
| Verkäuferin-Mitwirkung anfordern (Cooperation, ggf. Amendment Nr. 1) | SPA Sec. 17.5 (e) neu | Holzschuh | sofort |

## Step 6 -- SPA Amendment Nr. 1 verhandeln

| Aktion | Verantwortlich | Zielzeitpunkt |
| --- | --- | --- |
| Amendment-Entwurf an Verkäuferin senden | Holzschuh | 24.05.2026 (erledigt) |
| Telko mit Schramm Wenders Reichardt LLP | Holzschuh + Alvensleben | bis 31.05.2026 |
| Wenn Einigung: Notarielle Beurkundung Amendment | Notar Wagensteiner | bis 14.06.2026 |
| Wenn keine Einigung: Status quo akzeptieren, Auslegung in Streitfällen sichern | Holzschuh | -- |

## Step 7 -- Hilfsweise FG-Klage vorbereiten

| Aktion | Verfahrensgrundlage | Verantwortlich | Zielzeitpunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| Hauptsacheklage gegen Einspruchsentscheidung vorbereiten | § 40 FGO | Holzschuh + Petrich | sobald Einspruchsentscheidung ergeht |
| Hilfsweise NZB-Vorbereitung | § 115 FGO | Holzschuh | falls FG ablehnt |
| Ggf. Beitritt BMF / Länderbehörden | § 60 FGO | -- | bei Bedarf |

## Step 8 -- Interne Kommunikation und Bilanzierung

| Aktion | Verantwortlich | Zielzeitpunkt |
| --- | --- | --- |
| Bilanzielle Rückstellung Q2/2026 für GrESt-Doppelrisiko | Treasury / Killeen | bis 30.06.2026 |
| Update Investor Relations -- nur Konzern-Routinemitteilung Q2 | IR-Team Silver Harbour | 31.07.2026 |
| Adhoc-Prüfung (Marktmissbrauchsverordnung) | GC Brennan | sobald Bescheid eingeht, voraussichtlich nicht erfüllt |
| Quartalsbericht Q2/2026 -- GrESt-Position im Kommentar | IR-Team | mit Q2-Veröffentlichung |

## Kritische Annahmen

Beide Festsetzungen (§ 1 Abs. 2b und § 1 Abs. 3 GrEStG) werden tatsächlich erlassen. Falls das FA von einer Doppelfestsetzung absieht, entfällt die Streitstrategie.

Die jüngere BFH-AdV-Linie wird im Aussetzungsverfahren tragen, ohne dass das Hauptsacheverfahren mit Sicherheit gewonnen wird.

Die Verkäuferin Nordtor Beteiligungen GmbH wirkt aufgrund der SPA-Klauseln 17.4 / 17.5 mit, auch wenn das Amendment Nr. 1 nicht abgeschlossen wird.

## Eskalationsregeln

Bei Bescheideingang innerhalb 24 Stunden intern eskalieren an Alvensleben + Killeen.

Bei Ablehnung AdV durch FA -- sofort FG-AdV vorbereiten.

Bei Sicherheitsleistungsforderung > 4,8 Mio. EUR -- Treasury Mandantin nicht mehr abdeckbar; Eskalation an CFO Killeen / CEO Ó Conchobhair.

Bei Verkäuferin-Verweigerung der Cooperation -- Holzschuh prüft Schadensersatz nach SPA-Klausel 17.4 (d).

## Vergleichsmöglichkeiten

Eine Einigung mit dem FA über eine Einzelfestsetzung unter Verzicht auf die zweite ist denkbar, aber unter Verwaltungsanweisung schwierig. Die Mandantin (Killeen) hat signalisiert, dass eine geräuschlose Lösung auch über eine "freiwillige Höchstbetragsvereinbarung" denkbar wäre, wenn das FA im Gegenzug die zweite Festsetzung nicht erlässt. Diese Variante würde die Bilanzposition stabilisieren und ist im internen Memo als "Option B" vermerkt.