# 11 — Post-Closing-Anzeigen und Folgepflichten

Auftrag: Übersicht der nach dem Übernahmestichtag noch zu erledigenden Anzeigen und Folgepflichten der Parteien. Stand: 04.07.2026. Verfasser: RA Mathis Reuter.

## A. Handelsregister AG Charlottenburg

| Anzeige | Frist | Status |
| --- | --- | --- |
| § 25 II HGB Haftungsausschluss-Anzeige | 14 Tage nach Closing (intern; gesetzlich nicht zwingend, aber „unverzüglich") | beantragt 02.07.2026; Eintragung erwartet 10.-15.07.2026 |
| § 75 GmbHG Eintragung Auflösung Schuldnerin (war bereits durch Eröffnung erfolgt) | bereits 02.04.2026 erfolgt | abgeschlossen |
| HR-Auszug Voracis zur Dokumentation | n. a. | im Datenraum vorhanden |

## B. DPMA Marken-Umschreibung

| Marke | Reg.-Nr. | Antrag | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ChainCortex (Wort) | 30 2023 045 678 | 02.07.2026 | in Bearbeitung, Bestätigung 03.07.2026 |
| ChainCortex Logo (Bild) | 30 2023 045 679 | 02.07.2026 | in Bearbeitung |
| BlockSight (Wort) | 30 2024 098 765 | 02.07.2026 | in Bearbeitung |

Anträge nach § 28 MarkenG i. V. m. § 31 DPMAV; Kosten je 200 EUR pro Marke (Käufer trägt nach APA § 9).

## C. DSGVO-Folgepflichten

30-Tages-Widerspruchsfrist Privatkundendaten läuft bis 17.07.2026. Stand 04.07.2026: keine Widersprüche eingegangen. Bei Widerspruchseingang reagiert Voracis-DSB Manderscheid binnen 7 Werktagen mit Datenlöschung; Verwalter wird gespiegelt informiert.

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten Voracis (Art. 30 DSGVO) wurde am 30.06.2026 aktualisiert (Eintrag „CRM Privatkunden ChainCortex i. Ins. Übernahme 01.07.2026"). Beleg: Eintrag in voracis-vovz.docx (im Datenraum).

DPIA (Datenschutzfolgeabschätzung Art. 35 DSGVO) für die übergangsbezogene Verarbeitung wurde am 10.06.2026 fertiggestellt und im Voracis-DSB-Archiv eingestellt.

## D. Arbeits- und sozialversicherungsrechtlich

| Anzeige | Frist | Status |
| --- | --- | --- |
| Krankenkassen-Meldung „Wechsel Arbeitgeber" für 10 AN | unverzüglich | erledigt 01.07.2026 (DSRV) |
| Berufsgenossenschaft Anmeldung Voracis | 1 Woche | erledigt 03.07.2026 (VBG für Bürobetrieb) |
| ELStAM-Anmeldung der 10 AN | bei nächster Lohnabrechnung | wird mit Voracis-Lohnabrechnung 25.07.2026 ausgeführt |
| Kündigung Frau Heelen (Widerspruch § 613a VI BGB) | § 113 InsO — 3 Monate zum Monatsende → Kündigung zum 31.10.2026; Zustellung Anfang Juli | wird vorbereitet |
| Kündigung der 2 nicht-Übernahme-AN | bereits erledigt vor Closing, wirkt zum 31.07.2026 | erledigt |
| Aufhebungsvereinbarungen mit den 2 nicht-Übernahme-AN | bis 15.07.2026 unterzeichnen | bei einem AN unterzeichnet (Office-Manager-Stelle), bei zweitem AN in Verhandlung |

## E. Finanz- und Steuerrechtlich

| Anzeige | Frist | Status |
| --- | --- | --- |
| Mitteilung an Finanzamt Berlin-Mitte über Geschäftsveräußerung im Ganzen (§ 1 Ia UStG) | mit nächster USt-Voranmeldung (Juli 2026, fällig 10.08.2026) | wird durch WP Quintbeck miterledigt |
| § 75 AO Haftung Erwerber | nicht einschlägig (kein Übergang einer steuerverhafteten Betriebsstelle) | n. a. |
| Aufnahme USt-IdNr. Voracis als neuer Verarbeiter / EORI ggf. | n. a. | n. a. |
| Beendigungs-Bilanz Schuldnerin (zum 30.06.2026) | Verwalter erstellt mit WP Quintbeck — bis 31.10.2026 | in Vorbereitung |
| § 13c UStG Vorhaftung des Käufers | nicht einschlägig (Asset Deal, nicht Anteilskauf) | n. a. |

## F. Vorzeitige Tabellenpflicht / Massekostenkonto

| Punkt | Stand 04.07.2026 |
| --- | --- |
| Asset-Deal-Erlös | 400.000,00 EUR auf Treuhandkonto Verwalter |
| Massekosten 04/2026-06/2026 | ca. 92.000 EUR (Verwaltervergütung Vorschuss, Gerichtskosten, externe Sachverständige) |
| Verbleibend für Insolvenztabelle | ca. 308.000 EUR (provisorisch; finale Bewertung im Schlussbericht) |
| Anmeldungen Insolvenztabelle (Stand 02.07.2026) | 38 Anmeldungen, Summe ca. 1.95 Mio. EUR; quotale Verteilung erwartet ca. 12-15 % |

## G. Folgepflichten Käufer (nicht Verwalter)

| Pflicht | Voracis-Verantwortlicher | Frist |
| --- | --- | --- |
| ELStAM AN-Anmeldungen | Voracis HR (Dr. Hennings) | 25.07.2026 |
| Mitteilung an Kunden über Vertragsfortführung | Voracis Customer Success | bis 18.07.2026 |
| Domain-Whois-Anpassung | Voracis IT | bis 15.07.2026 |
| Beneficial-Ownership-Register-Aktualisierung Voracis (neue Beteiligungen via Genmar) | Voracis Compliance | bereits erfolgt 12.05.2026 |

Berlin, 04.07.2026

RA Mathis Reuter