# 10 — Examensvorbereitungsplan: 18 Monate (September 2025 – Februar 2027)

Kontext: Gesamtplan Roosendaal-Tinnefeld; Detailplan in examensvorbereitungsplan_18monate_roosendaal.docx und stoffplan_taglich_examensvorbereitung.xlsx.

## Überblick: Phasen der Vorbereitung

| Phase | Zeitraum | Schwerpunkt |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: Grundlagenwiederholung | Sep. 2025 – Dez. 2025 | Alle Fächer systematisch wiederholen, Repetitorium starten |
| Phase 2: Vertiefung und Klausurentraining | Jan. 2026 – Jun. 2026 | Intensive Klausuren, Schwächen analysieren |
| Phase 3: Hausarbeit und Schwerpunkt | Feb. 2026 | IPR-Schwerpunkthausarbeit einreichen |
| Phase 4: Konsolidierung | Jul. 2026 – Okt. 2026 | Systematische Wiederholung, Schwächen schließen |
| Phase 5: Examensklausuren und Anmeldung | Nov. 2026 – Jan. 2027 | Examensnahe Klausuren, mentale Vorbereitung |
| Phase 6: Letzte Vorbereitung | Feb. 2027 | Kurzwiederholung, Schemata, Hilfsmittel |

## Phase 1: Grundlagenwiederholung (Sep.–Dez. 2025)

Wöchentliche Struktur:

| Tag | Fach | Thema |
| --- | --- | --- |
| Montag | BGB AT | Willenserkärung, Stellvertretung, Anfechtung |
| Dienstag | StR AT | Deliktsaufbau, Kausalität, obj. Zurechnung |
| Mittwoch | ÖR | GG Grundrechte AT |
| Donnerstag | BGB SchuldR | Allgemeines Schuldrecht |
| Freitag | Repetitorium | Alpmann Schmidt Bonn (Pflichttermine) |
| Samstag | Klausurentraining | 1 Kurzklausur (2 Stunden) + Selbstkorrektur |
| Sonntag | Pause / IPR-Vorbereitung | Witzleben-Vorlesung nachlesen |

## Phase 2: Klausurentraining und Vertiefung (Jan.–Jun. 2026)

Mindest-Klausurzahl nach Fach bis Ende Juni 2026:

| Fach | Klausuren Ziel | Stand Mai 2026 |
| --- | --- | --- |
| BGB AT | 6 | 6 ✓ |
| BGB SchuldR | 10 | 10 ✓ |
| BGB SachenR | 6 | 5 |
| BGB FamR/ErbR | 4 | 2 |
| StR AT | 8 | 8 ✓ |
| StR BT | 6 | 4 |
| ÖR GG | 6 | 5 |
| ÖR Verwaltungsrecht | 6 | 4 |

Hinweis: Krankheitsbedingter Ausfall März/April 2026 (Pfeiffersches Drüsenfieber) — Plan wurde entsprechend angepasst.

## Phase 3: IPR-Schwerpunkthausarbeit (Feb. 2026)

Einreichung: 15.02.2026 (Verlängerung aufgrund Krankheit beantragt und gewährt)

Note: 11 Punkte

Zeitaufwand: ca. 4 Wochen Vollzeiterarbeitung (Januar–Februar 2026, teilweise parallel zu Krankheitsphase)

Einzelheiten: Aktenstück 14

## Phase 4: Konsolidierung (Jul.–Okt. 2026)

Schwerpunkt:

Schließen der Lücken in FamR/ErbR und StR BT.

Mindestens 2 Vollklausuren pro Woche.

Systematische Schemata-Wiederholung (täglich 30 Minuten: Lernkarten Strafrecht, BGB).

Erste Examenssimulation (Vollklausur 5h unter Prüfungsbedingungen ohne Unterbrechung): September 2026.

## Phase 5: Examensklausuren und Anmeldung (Nov. 2026 – Jan. 2027)

JPA-Anmeldung: bereits erfolgt April 2026; Zulassungsbescheid liegt vor.

Examensnahe Übungsklausuren: Alpmann Schmidt Examenssimulation (November 2026).

Regelmäßige Pause: Weihnachten 2026 — 3 Tage Vollpause eingeplant.

## Phase 6: Letzte Vorbereitung (Feb. 2027)

Keine neuen Themen mehr anschneiden.

Nur Wiederholung: Schemata, Lernkarten, wichtigste Entscheidungen.

Hilfsmittel kontrollieren (Aktenstück 15).

Psychologische Stabilisierung (Aktenstück 20).

## Meilensteine

| Datum | Meilenstein |
| --- | --- |
| 01.10.2025 | Repetitorium Alpmann Schmidt Bonn gestartet |
| 15.02.2026 | IPR-Hausarbeit eingereicht |
| 17.03.2026 | Erkrankung (Pfeiffersches Drüsenfieber); Plan angepasst |
| 15.04.2026 | Anmeldung JPA Köln eingereicht |
| 22.04.2026 | Eingangsbestätigung JPA |
| Jun. 2026 | Ziel: Klausurendurchschnitt 6,5+ Punkte |
| Sep. 2026 | Erste vollständige Examenssimulation |
| Feb./Mär. 2027 | Schriftliche Prüfung (genaue Termine folgen) |

## Quellen

examensvorbereitungsplan_18monate_roosendaal.docx — vollständiger Detailplan

stoffplan_taglich_examensvorbereitung.xlsx — Tagesplanung mit Fortschrittstracking

JAG NRW § 9 bei dejure.org (Nachteilsausgleich)