# 17 Einarbeitungsplan — Kanzleimitarbeiter EFS Recht

Aktenzeichen: KBH-2026-001-EFS

Stand: 28. April 2026

Verantwortlich: Dr. Hilke Eckermann (Personalressort)

## 1. Ziele der Einarbeitung

Der strukturierte Einarbeitungsplan hat folgende Ziele:

Alle zwölf Mitarbeiter werden mit der neuen Kanzlei-Software (RA-Micro) und dem IT-System vertraut gemacht.

Die gemeinsame Kanzleikultur ("Eine Kanzlei, drei Fachbereiche") wird vermittelt.

Reibungslose Aufnahme des Kanzleibetriebs am 01. Mai 2026 sichergestellt.

Fristen und Aktenpflege in RA-Micro werden von Tag 1 korrekt geführt.

Compliance-Anforderungen (GwG, DSGVO, beA) werden bei allen Mitarbeitern verankert.

## 2. Einarbeitungsstruktur — Drei-Phasen-Modell

### Phase 1: Onboarding (25. April – 01. Mai 2026)

Finden noch in den Übergangsräumen / per Videoschalte statt, da das Kanzleibüro noch im Umbau ist.

| Tag | Inhalt | Zuständig |
| --- | --- | --- |
| 25.04.2026 | Schlüsselübergabe, Hausführung, Parkplätze | Dr. Eckermann |
| 25.04.2026 | IT-Ausstattung in Betrieb nehmen; Login RA-Micro, E-Mail, beA-Client | IT-Dienstleister SecureData |
| 28.04.2026 | RA-Micro Grundschulung (4 Std.) — Aktenanlage, Fristen, Wiedervorlagen | RA-Micro-Trainer extern |
| 28.04.2026 | beA-Schulung (2 Std.) — Nachrichten senden/empfangen, Anhänge, Fristen | beA-Trainer Bergmann |
| 29.04.2026 | Kanzleiordnung und Arbeitsrichtlinien — Dr. Eckermann (1 Std.) | Dr. Eckermann |
| 29.04.2026 | GwG-Schulung (2 Std.) | Dr. Sandhof |
| 29.04.2026 | DSGVO-Schulung (2 Std.) | Externer DSB SecureData |
| 30.04.2026 | Fachbereichspräsentationen (je 30 Min.) Sozialrecht, Arbeitsrecht, Steuerrecht | Eckermann, Friedrich, Sandhof |
| 30.04.2026 | Probelauf RA-Micro: Arbeitsakte anlegen, Fristen setzen | alle |

### Phase 2: Eröffnungswoche (01. Mai – 08. Mai 2026)

Echtbetrieb mit Unterstützung. Alle Partner sind in der ersten Woche ganztägig präsent.

| Tag | Inhalt |
| --- | --- |
| 01.05.2026 | Kanzleieröffnung; Empfang ab 16 Uhr (Aktenstück 22) |
| 02.05.2026 | Erste Mandantengespräche; Akte in RA-Micro anlegen |
| 04.05.2026 | Nachbesprechung IT-Probleme; Sofortmaßnahmen |
| 08.05.2026 | Erste Besprechung Fristenkalender KW 19 |

### Phase 3: Konsolidierung (09. Mai – 30. Juni 2026)

Regelmäßige Teambesprechungen; Qualitätssicherung der Aktenpflege; individuelle Nachschulungen bei Bedarf.

Wöchentliche Kanzleikonferenz: Montag 8:30 Uhr (alle Mitarbeiter, 45 Min.)

Fachabteilungsbesprechungen: Mittwoch 9:00 Uhr (je Fachbereich)

IT-Sprechstunde: Donnerstag 12:00–13:00 Uhr (Dr. Friedrich / SecureData)

## 3. Patensystem

Jeder der vier Berufsunerfahreneren Mitarbeiter (MA 4 Auszubildende, MA 7 3 Jahre, MA 8 3 Jahre, MA 11 4 Jahre) erhält eine erfahrene Patin oder einen erfahrenen Paten:

| Junior | Patin/Pate |
| --- | --- |
| MA 4 (Azubi) | MA 2 (ReFa 15 J.) |
| MA 7 (ReFa 6 J.) | MA 6 (ReFa 12 J.) |
| MA 8 (ReFa 3 J.) | MA 10 (ReFa 9 J.) |
| MA 11 (ReFa 4 J.) | MA 3 (ReFa 8 J.) |

## 4. Kanzleiordnung (Auszug wesentlicher Regeln)

Kernarbeitszeit: 09:00 – 17:00 Uhr; Gleitzeit außerhalb

Homeoffice: Bis zu 2 Tage/Woche; Genehmigung durch zuständigen Partner; Voraussetzung: sicherer VPN-Zugang

Kleidung: Business Casual; an Mandantenterminen Business Formal

Fristenkalender: Doppeltes Fristensystem (RA-Micro und analoges Fristenanschlagbuch); tägliche Kontrolle durch Sachbearbeiter und Partner

Vertraulichkeit: Kein Sprechen über Mandate außerhalb der Kanzlei; kein Versand unverschlüsselter mandatsbezogener E-Mails; beA für Korrespondenz mit Gerichten

Beschwerdemanagement: Mandantenbeschwerden sofort an zuständigen Partner; Protokollierung in RA-Micro

## 5. Weiterbildung

Die EFS-GmbH übernimmt Kosten für Pflichtfortbildungen (§ 15 FAO für Fachanwälte: 15 Stunden/Jahr je Fachgebiet) und empfiehlt allen Mitarbeitern eine Jahresfortbildung ihrer Wahl (Budget je ReFa: 500 EUR/Jahr).

## Quellen

BRAO § 43a (Berufspflichten): dejure.org/gesetze/BRAO/43a

FAO § 15 (Fortbildungspflicht Fachanwalt): dejure.org/gesetze/FAO

BRAO § 31a (beA Nutzungspflicht): dejure.org/gesetze/BRAO/31a