# Methodikvermerk — Verfahrensdurchlauf Pflichtpostfach

Betreff: Elektronisches Pflichtpostfach für registerpflichtige Unternehmen und Plattformadressaten

Stand: 12.05.2026

Adressaten: Referat, Unterabteilungsleitung, Hausleitungsvorbereitung

## 1. Zweck des Vermerks

Der Vermerk ordnet die Akte für den weiteren Rechtsetzungsdurchlauf. Er ist kein Gesetzentwurf, sondern eine Arbeitsanleitung für die Prüfung, welche Unterlagen in welcher Reihenfolge aus der Akte entstehen sollen: Auftragsblatt, Normhierarchie, Kompetenzvermerk, Referentenentwurf, Begründung, Synopse, Folgenabschätzung, XML-Paralleldarstellung und Kabinettsmappe.

## 2. Empfohlene Bearbeitungsfolge

| Block | Arbeitsschritt | Zuständige Prüfung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Politische Vorgabe in Regelungsauftrag übersetzen | Ziel, Problem, Adressatenkreis, Vollzugsdefizit |
| 2 | Normhierarchie festlegen | Stammgesetz, Änderungsgesetz, Rechtsverordnung, Verwaltungsvorschrift |
| 3 | Kompetenz prüfen | Gesetzgebungskompetenz, Vollzug, Satzungsspielräume |
| 4 | Verfassungs- und Europarecht prüfen | Art. 80 GG, Bestimmtheit, Verhältnismäßigkeit, DSA/eIDAS |
| 5 | Normentext bauen | Begriffe, Pflichten, Übergangsrecht, Sanktionen |
| 6 | Begründung und Synopse erstellen | Allgemeiner Teil, Einzelbegründung, Folgeänderungen |
| 7 | Folgen abschätzen | Erfüllungsaufwand, Digitalcheck, KMU, Datenschutz |
| 8 | Kabinetts- und Parlamentsfassung vorbereiten | Vorblatt, Drucksachenlogik, Formulierungshilfe |

## 3. Akteninterne Reibungspunkte

DSA-Schwelle: Der erste Entwurf arbeitet mit "vergleichbar großen" Plattformen. Das ist zu unbestimmt und muss am Wortlaut des Art. 33 DSA gespiegelt werden.

Verordnungsermächtigung: § 5 PflPostG braucht Inhalt, Zweck und Ausmaß im Sinne des Art. 80 GG.

Kompetenztitel: Die Begründung muss sauber zwischen Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG und Durchführungskompetenzen für EU-Recht unterscheiden.

Notifizierung: Eine Stillhaltefrist nach Richtlinie (EU) 2015/1535 ist im Zeitplan einzubauen, wenn technische Vorschriften betroffen sind.

Terminologie: "Pflichtpostfach", "Interoperabilität", "Zugang", "Zustellung" und "Abrufpflicht" dürfen nicht synonym verwendet werden.

Übergangsrecht: Ohne realistische Umsetzungsfrist droht eine unverhältnismäßige Belastung kleinerer Registeradressaten.

## 4. Lieferstände

Auftragsblatt mit politischem Zielbild.

Kompetenz- und Normhierarchievermerk.

Referentenentwurf mit Vorblatt, Gesetzestext und Begründung.

Synopse für Folgeänderungen in HGB, ZPO, FamFG, VwZG und AO.

Folgenabschätzung mit Erfüllungsaufwand und Digitalcheck.

Ressort- und Verbändeanhörungsmatrix.

Kabinettsmappe und Parlamentsfassung.

## 5. Qualitätsgate vor Weitergabe

Keine Goldplating-Formulierung ohne ausdrückliche politische Entscheidung.

Keine Verordnungsermächtigung ohne Art.-80-GG-Dreiklang.

Jede Folgeänderung muss im Stammgesetz verankert und in der Synopse wiederauffindbar sein.

Übergangsfrist, Inkrafttreten und Notifizierung müssen zueinander passen.

DOCX/PDF-Ausgabe erst nach terminologischer Konsistenzprüfung.