# Finalcheck

Stand: 22.05.2026, 16:30 Uhr

Bearbeitung: Julia Stern, Felix Andresen

Nächste Wiedervorlage: 25.05.2026 (Plenum) und 02.06.2026 (Anhörungsvorabend)

| Gate | Status | Kommentar | Aktion |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokale Kontakte (Gemeinde, Landkreis, Land) getrennt | GRÜN | Fällt nicht unter § 1 Abs. 4 LobbyRG, weil keine Adressierung an Bundestag/Bundesregierung. | nicht in Schwelle einrechnen |
| Petition getrennt | ORANGE | § 2 Abs. 4 Nr. 5 LobbyRG greift für Einreichung und Begründung. Begleitkommunikation Mitte Mai 2026 überschreitet diese Ausnahme wahrscheinlich. | Vermerk Petition vs. Begleitkommunikation aufnehmen |
| Bundesweite Kampagne ab April 2026 | ROT | Wiederholte und gezielte Kontakte mit Moratoriumsforderung an MdB, BMDV, Fraktion. Mindestens vier qualifizierte Kontakte allein in der Kalenderwoche 20. | Pflichtprüfung jetzt schliessen |
| Organisationstyp | ORANGE | Netzwerk ohne Rechtsform, aber mit Kernteam, Plenum und Spendenkonto auf Treuhand. Im Register als "sonstige Organisation ohne eigene Rechtspersönlichkeit" abbildbar. | Eintragsentwurf bestätigen |
| Spenden | ORANGE | Windpark-Spende politisch sensibel und nicht angenommen. Stiftung Niedersachsenmoor (1500 EUR) und Moorschutzverein Nord e.V. (3500 EUR) sind nennenswert; Veroeffentlichungs-Einwilligung "offen". Sammelspenden anonym. | Einwilligung schriftlich einholen |
| Gutachtenupload | ORANGE | Bei Pflicht oder freiwilliger Registrierung Q2/2026-Upload prüfen. Versanddatum 12.05.2026 ist registerrelevant. | Termin Q2-Frist setzen (30.09.2026) |
| Freiwillige vs. Pflichteintragung | ORANGE | Wenn beide Wege gangbar sind, Pflichteintragung wählen, weil die Argumentationslast geringer ist. | Mandantenbeschluss am 25.05.2026 |
| Kodex-Leitfaden | GRÜN | Ist erstellt, Verteilung am 18.05.2026 begonnen. | Schulung am 24.05.2026 durchführen |
| Statement Anhörung | ORANGE | Entwurf liegt vor; Finanzierungs- und Registerangaben harmonisieren. | Vor Versand 27.05.2026 anwaltliche Schlussfreigabe |
| Presseanfrage Moorbote | ORANGE | Antwortfrist 20.05.2026 12:00 Uhr; verlängert auf 21.05.2026 12:00 Uhr durch telefonische Bitte. | Antwortentwurf bis 21.05.2026 freigeben |
| Rückfrage MdB-Büro Reimers | ORANGE | Antwort soll abgestimmt mit Antwortentwurf Presse erfolgen, damit Konsistenz besteht. | Antwort bis 22.05.2026 EOD |
| Pflegeplan für Eintragung | ORANGE | Rollenmodell muss aufgesetzt sein, bevor eintragen. | Vorlage 26.05.2026 |

## Offene rechtliche Fragen

Gilt die Ausnahme "Petition" auch für Kontakte, die die Petition begleiten, aber gegenüber dem Verkehrsausschuss eigenständig argumentieren? Antwort vorläufig nein.

Wirkt die Ausnahme "Teilnahme an Anhörung auf Einladung" rückwirkend auch für Kontakte, die der Anhörung dienen, aber vor der Einladung stattfanden? Antwort vorläufig nein.

Ist die Initiative trotz fehlender Rechtsform "Organisation" im Sinne des § 1 Abs. 4 LobbyRG? Antwort: ja, weil ein erkennbar handelnder Personenkreis dauerhaft koordiniert auftritt und ein Spendenkonto führt.

## Ergebnis

Der Finalcheck bleibt orange. Eine Registrierung – ob freiwillig oder pflichtig – ist bis zur Anhörung darstellbar, aber nur mit Rollen- und Fristenmodell.