# 20 — Conditions Precedent und Closing-Vorbereitung

Datum: April–Juli 2026

Bearbeiter: RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt, RA Dr. Saskia Altenkamp

Notar: Dr. Veronika Geilenkirchen (Frankfurt am Main)

## 1. Conditions Precedent (CP) — Übersicht

Das APA sieht folgende aufschiebende Bedingungen (Conditions Precedent) vor, die vor dem Closing-Datum (31. Juli 2026) erfüllt sein müssen:

### CP 1 — Antitrust-Freigaben (Erfullt)

BKartA-Freigabe (B 8-188/26): Erhalten 18. Februar 2026

EU-Kommission (Case M.11244): Erhalten 4. März 2026

Status: ERFULLT

### CP 2 — Klamroth-Bericht (Erfullt)

Vorlage des internen Untersuchungsberichts zur Lateinamerika-Korruption

Bericht vorgelegt am 12. März 2026

Ergebnis: Keine systemischen Verstöße identifiziert; individuelle Verfehlung eines ehemaligen Vertriebsleiters, der zwischenzeitlich ausgeschieden ist

Status: ERFULLT

### CP 3 — Grundschuld-Ablöse (In Bearbeitung)

Grundschuld zugunsten Commerzbank AG (8 Mio. EUR) auf Fertigungshalle Darmstadt-Nord

Ablösebetrag: 7,8 Mio. EUR (Stand: 30. April 2026)

Finanzierung durch FraktoMedis SE; Bestätigung der Bank ausstehend

Status: IN BEARBEITUNG (erwartet: 15. Juli 2026)

### CP 4 — Sozialplan-Abschluss (Erfullt)

Einigungsstellenspruch vom 22. April 2026

Betriebsrat-Akzeptanz der Einigungsstellenentscheidung am 30. April 2026

Status: ERFULLT

### CP 5 — Vermieter-Zustimmung Verwaltungsgebäude (Ausstehend)

Zustimmung des Vermieters zur Vertragsübernahme (§§ 566, 578 BGB analog)

Vermieter: Hessische Immobilienverwaltung GmbH, Darmstadt

Gespräche laufen; keine Zustimmungsverweigerung erwartet

Status: AUSSTEHEND (erwartet: 20. Juli 2026)

### CP 6 — DSGVO-Re-Audit (Erfullt)

Abschliessendes Re-Audit vorgelegt am 5. Mai 2026; keine wesentlichen Defizite mehr

Status: ERFULLT

### CP 7 — W&I-Versicherung Policenausstellung (Erfullt)

AIG-Police ausgestellt am 20. Mai 2026

Status: ERFULLT

## 2. Closing-Vorbereitung

### 2.1 Closing-Datum

Geplantes Closing: 31. Juli 2026, 10:00 Uhr, Kanzlei Drosselberg, Mannfeldt & Partner, Frankfurt.

### 2.2 Notar

Notar: Dr. Veronika Geilenkirchen, Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt am Main. Beurkundung des APA gemäß § 128 BGB (soweit Grundstücksübergang) sowie Eintragungsantrag HRB Darmstadt für relevante gesellschaftsrechtliche Änderungen.

### 2.3 Closing-Memorandum

Das Closing-Memorandum (Aktenstück 21) listet alle zu unterzeichnenden Dokumente und Zahlungsflüsse. VENERA-Zahlung: 50 Mio. EUR (Enterprise Value 58 Mio. EUR minus vereinbarte Kaufpreisreduktionen: 5 Mio. EUR Patentnichtigkeitsrisiko, 3 Mio. EUR Umwelt/Grundschuld).

Quellen:

dejure.org — § 128 BGB

dejure.org — § 566 BGB