# Matter Dashboard — Stand 01.06.2026 18:40

| Bereich | Ampel | Stand | Owner | Nächster Schritt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eilantrag | Gelb | Entwurf 70 %, Anlagen K1-K18 sortiert, eidesstattliche Versicherungen fehlen teilweise | Kanzlei/Nordstern Clinical | EV Dr. Hellfeld bis 04.06. 10:00 |
| Budget | Rot | 173 % Forecast gegenüber Phase-1-Cap | Falkenried / Auer / Kordes | Reforecast-Call 04.06. 16:30 |
| Regulatory | Gelb | ATMP-Einordnung plausibel, aber PEI-Kommunikation unvollständig | Nordstern Regulatory | Behördenchronologie nachreichen |
| Datenschutz | Gelb | Datenraum enthält Patient Initials in zwei Laborberichten | Nordstern Legal Ops | Schwärzung prüfen |
| Rechnung April | Rot | 48.600 EUR streitig | Finance/Kanzlei | Narrative neu schreiben, Kürzungslogik verhandeln |
| Beziehung | Gelb | Fachlich Vertrauen hoch, kaufmännisch angespannt | GC/Partnerin | Bad-News-Memo plus Quickwin-Plan |

## Kanzlei-Einschätzung

Eilverfahren ist möglich, aber die Dringlichkeit steht wegen interner Kenntnis seit Ende März unter Druck. Ohne saubere Dringlichkeitschronologie droht eine unangenehme richterliche Nachfrage.

## Mandanten-Einschätzung

Das Geschäftsziel ist nicht primär Schadensersatz, sondern Zugang zu Spezifikationen und Sicherung der Proben. Ein teurer Grundsatzprozess ist nicht gewollt.