# Zusammenfassende Handlungsempfehlung — Asset-Deal Pipeline Northsea

Aktenzeichen: FST-2026-0918

Datum: 14. Mai 2026

Verfasserin: RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

## Gesamtbewertung

Der geplante Asset-Deal ist aus rechtlicher Sicht grundsätzlich durchführbar. Die identifizierten Risiken sind beherrschbar, wenn die nachfolgenden Handlungsempfehlungen konsequent und fristgerecht umgesetzt werden. Zwei Sachverhalte erfordern besondere Aufmerksamkeit:

Altlasten Helgoland-Vorgelagert — Bis zur Vorlage des Phase-II-Umweltaudits besteht erhebliche Wertungewissheit. FST empfiehlt, das Signing erst nach Vorlage des Audits (geplant: 20. Mai 2026) zu vollziehen.

AWG-Investitionsprüfung — Die Prüfungsdauer von bis zu sechs Monaten gefährdet den Closing-Zeitplan. Das Vorabgespräch mit dem BMWK am 12. Mai 2026 ist von zentraler Bedeutung.

## Konsolidierte Handlungsempfehlungen

### A. Sofortmaßnahmen (bis 20. Mai 2026)

| Nr. | Maßnahme | Verantwortlich | Frist |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Aufsichtsratssitzung einberufen (Zustimmung Art-Deal) | Vorstand Volkenrath | 16. Mai 2026 |
| A2 | BKartA Pre-Notification einreichen | RA Roosendaal | 18. Mai 2026 |
| A3 | BMWK-Vorabgespräch AWG (Termin 12. Mai) | RA Federkamp-Wittfeldt | 12. Mai 2026 |
| A4 | Data Processing Agreement abschließen | RA Federkamp-Wittfeldt | 15. Mai 2026 |
| A5 | Phase-II-Umweltaudit beauftragen (Bremerhöfer) | CFO Hagenburg | 13. Mai 2026 |
| A6 | GmbH-Vehikel gründen (Northsea Ammoniak GmbH) | RAin Pohlmann | 31. Mai 2026 |

### B. Mittelfristige Maßnahmen (bis 20. Juni 2026 / Signing)

| Nr. | Maßnahme | Verantwortlich | Frist |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | CMA Pre-Notification (Termin 5. Mai, Follow-up) | RA Roosendaal / Bearboe | 15. Mai 2026 |
| B2 | BSH-Antrag SeeAnlV stellen | RA Roosendaal | 20. Mai 2026 |
| B3 | Betriebsratsverhandlungen aufnehmen | COO Lattermann / HR | 30. Mai 2026 |
| B4 | SPA-Verhandlungen abschließen | FST Gesamt-Team | 15. Juni 2026 |
| B5 | Green-Bond-Framework einreichen | RAin Pohlmann / ING | 1. Juni 2026 |
| B6 | Unterrichtungsschreiben § 613a BGB vorbereiten | RA Federkamp-Wittfeldt | 10. Juni 2026 |

### C. Closing-Bedingungen (Conditions Precedent)

Folgende Bedingungen müssen vor dem Closing (geplant: 1. September 2026) erfüllt sein:

BKartA-Freigabe oder Nichtuntersagungsbescheid

CMA-Freigabe (Phase 1 oder Phase 2)

BMWK-Unbedenklichkeitsbescheinigung (AWG)

Aufsichtsratsbeschluss Volkenrath Energie SE

Notarielle Beurkundung der deutschen Grundstücksübertragungen

Abschluss Betriebsführungsvertrag mit Caledonian (Übergangsbetrieb)

Escrow-Einbehalt für Altlasten (EUR 180.000.000)

## Risikobewertung (Zusammenfassung)

| Risiko | Stufe | Wahrscheinlichkeit | Handlung |
| --- | --- | --- | --- |
| AWG-Versagung | Sehr hoch | Gering | BMWK-Gespräch, Sicherheitszusagen |
| Altlasten-Überschreitung | Sehr hoch | Mittel | Phase-II-Audit, Escrow |
| BKartA Phase 2 | Hoch | Mittel | Remedies-Konzept vorbereiten |
| Konkurrenz-Bieter BioNova | Hoch | Mittel | Exklusivität sichern, Eskalationsplan |
| § 613a Widersprüche > 10% | Mittel | Gering | Kommunikationspaket vorbereiten |
| MAC-Trigger (Bank) | Mittel | Gering | MAC-Definition verhandeln |