# Risiko-Matrix — Deal-Breaker-Analyse

Aktenzeichen: FST-2026-0918

Datum: 15. Mai 2026

Verfasserin: RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

## Methodik

Die Risiko-Matrix erfasst alle identifizierten Risiken auf einer 5×5-Skala (Eintrittswahrscheinlichkeit × Schadensausmaß). Deal-Breaker sind Risiken mit einem Produkt ≥ 16 (rot). Hohe Risiken (gelb) liegen bei einem Produkt von 9–15.

## Risiko-Matrix

| Lfd | Risiko | Eintrittswahrsch. (1–5) | Schaden (1–5) | Score | Stufe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | AWG-Versagung / Closing-Untersagung | 2 | 5 | 10 | Hoch |
| R-02 | Altlasten > EUR 200.000.000 | 3 | 5 | 15 | Hoch |
| R-03 | BKartA Phase-2 mit Auflagen | 3 | 4 | 12 | Hoch |
| R-04 | CMA Phase-2-Einleitung | 2 | 4 | 8 | Mittel |
| R-05 | Konkurrenz-Bieter BioNova gewinnt Auktion | 2 | 5 | 10 | Hoch |
| R-06 | Widerspruch > 15% Belegschaft § 613a | 1 | 3 | 3 | Gering |
| R-07 | MAC-Trigger bei Banken | 1 | 4 | 4 | Gering |
| R-08 | DSGVO-Übermittlung UK ohne Angemessenheitsbeschluss | 2 | 2 | 4 | Gering |
| R-09 | SeeAnlV-Genehmigung verzögert Closing | 3 | 3 | 9 | Hoch |
| R-10 | BNetzA-Genehmigungspflicht nicht geklärt | 2 | 3 | 6 | Mittel |
| R-11 | Zinsschranke reduziert Cashflow erheblich | 4 | 2 | 8 | Mittel |
| R-12 | SDLT-Nachforderung UK | 1 | 2 | 2 | Gering |
| R-13 | Earn-Out-Streit mit Caledonian | 3 | 2 | 6 | Mittel |
| R-14 | Green-Bond-Taxonomie-Versagung | 2 | 2 | 4 | Gering |
| R-15 | Verzögerung Phase-II-Umweltaudit | 3 | 3 | 9 | Hoch |

## Kritische Pfade / Deal-Breaker

Kein Einzelrisiko überschreitet die Deal-Breaker-Schwelle von Score 16. Die Kombination von R-02 (Altlasten) und R-01 (AWG) könnte jedoch kumulativ zum Dealabbruch führen, wenn:

Sanierungskosten über EUR 250.000.000 liegen und

BMWK nur mit inakzeptablen Auflagen genehmigt

In diesem Szenario ist die Dealaufgabe die wirtschaftlich richtige Entscheidung. Der Vorstand ist über dieses Kombinationsrisiko zu informieren.

## Monitoring

Die Risiko-Matrix wird monatlich aktualisiert. Nächste Überprüfung: 15. Juni 2026 (nach Phase-II-Audit und BMWK-Gespräch).