# Zeitplan Signing → Closing

Aktenzeichen: FST-2026-0918

Datum: 15. Mai 2026

Verfasserin: RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

## Übersicht

| Phase | Meilenstein | Datum | Verantwortlich | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorbereitungsphase | Mandatserteilung | 3. April 2026 | Vorstand Volkenrath | Erledigt |
| Vorbereitungsphase | Exklusivitätsvereinbarung | 14. April 2026 | RA Federkamp-Wittfeldt | Erledigt |
| Due Diligence | Start Legal DD | 22. April 2026 | FST gesamt | Erledigt |
| Due Diligence | BKartA Pre-Notification | 18. Mai 2026 | RA Roosendaal | Ausstehend |
| Due Diligence | BMWK Vorabgespräch AWG | 12. Mai 2026 | RA Federkamp-Wittfeldt | Erledigt |
| Due Diligence | Phase-II-Umweltaudit | 20. Mai 2026 | Bremerhöfer GmbH | In Arbeit |
| Due Diligence | Abschluss Legal DD | 30. Mai 2026 | FST gesamt | Ausstehend |
| Signing-Vorbereitung | SPA-Verhandlungen abgeschlossen | 15. Juni 2026 | FST / Caledonian Counsel | Ausstehend |
| Signing-Vorbereitung | Aufsichtsratsbeschluss Volkenrath | 18. Juni 2026 | Vorstand Volkenrath | Ausstehend |
| Signing | Unterzeichnung SPA | 20. Juni 2026 | Beide Parteien | Ausstehend |
| Between Signing/Closing | BKartA-Anmeldung vollständig | 25. Juni 2026 | RA Roosendaal | Ausstehend |
| Between Signing/Closing | CMA-Anmeldung vollständig | 25. Juni 2026 | Bearboe & Harrington | Ausstehend |
| Between Signing/Closing | BSH SeeAnlV-Antrag | 20. Mai 2026 | RA Roosendaal | Ausstehend |
| Between Signing/Closing | BKartA-Freigabe (Ziel Phase 1) | 15. August 2026 | BKartA | Ausstehend |
| Between Signing/Closing | CMA-Freigabe (Ziel Phase 1) | 1. August 2026 | CMA | Ausstehend |
| Between Signing/Closing | BMWK-Freigabe AWG | 15. August 2026 | BMWK | Ausstehend |
| Closing | Notarielle Grundstücksübertragung | 25. August 2026 | Notar Hannover | Ausstehend |
| Closing | Vollzug Closing / Kaufpreiszahlung | 1. September 2026 | CFO Hagenburg / Rothschild | Ausstehend |
| Post-Closing | Mitarbeiterübergang § 613a | 1. Oktober 2026 | COO Lattermann | Ausstehend |
| Post-Closing | BSI-Registrierung KRITIS | 1. März 2027 | COO Lattermann | Ausstehend |

## Kritischer Pfad

Der kritische Pfad verläuft: BMWK-AWG-Freigabe → CMA-Phase-1 → BKartA-Phase-1 → Closing. Die AWG-Prüfung ist der zeitlich unsicherste Faktor. Ein Puffer von sechs Wochen ist bereits im Zeitplan berücksichtigt. Falls BKartA Phase 2 eröffnet, verschiebt sich das Closing um bis zu vier Monate (neues Closing-Datum: 1. Januar 2027).