# Finales Memorandum — Executive Summary

Aktenzeichen: FST-2026-0918

Datum: 14. Mai 2026

Verfasserin: RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

Empfänger: Dr. Reginald Volkenrath (CEO), Dr. Sabine Hagenburg (CFO), Marc Lattermann (COO), Dr. Petra Grüneberg (General Counsel)

## I. Gegenstand

Dieses Memorandum fasst die wesentlichen Ergebnisse der Einzelmemorandenreihe Memo I–X (FST-2026-0918) zum geplanten Asset-Deal Volkenrath Energie SE / Pipeline Northsea Ltd. zusammen. Es ist als Entscheidungsgrundlage für Vorstand und Aufsichtsrat konzipiert.

## II. Transaktionsstatus

Die Legal Due Diligence ist zu ca. 70% abgeschlossen (Stand: 14. Mai 2026). Kritische offene Punkte:

Phase-II-Umweltaudit: Ergebnis erwartet 20. Mai 2026

Vendor Q&A: Antworten erwartet 23. Mai 2026

BNetzA-Voranfrage: Antwort erwartet Ende Mai 2026

## III. Rechtliche Gesamtbewertung

Deal-Machbarkeit: JA — unter Bedingungen.

Die Transaktion ist aus rechtlicher Sicht durchführbar. Kein einzelner Rechtsfragenkomplex stellt für sich allein einen unüberwindbaren Deal-Breaker dar. Die Kombination mehrerer Risiken (insbesondere Altlasten + AWG) erfordert jedoch aktives Management.

### Zusammenfassung nach Rechtsgebiet

| Rechtsgebiet | Bewertung | Handlungsbedarf |
| --- | --- | --- |
| Gesellschaftsrecht | Grün | Aufsichtsratsbeschluss 18. Juni 2026 |
| Kartellrecht DE | Gelb | Pre-Notification bis 18. Mai 2026; Phase-2-Risiko |
| Kartellrecht UK | Gelb | CMA Phase-1 bis 1. August 2026 |
| Außenwirtschaftsrecht | Rot | AWG-Freigabe BMWK kritisch; BMWK-Gespräch 12. Mai |
| Arbeitsrecht | Grün | § 613a-Prozess managebar |
| Umweltrecht | Rot | Altlasten: Escrow EUR 180.000.000 erforderlich |
| Immobilienrecht | Gelb | SeeAnlV-Genehmigung BSH; NSTA UK |
| Steuerrecht | Grün | GmbH-Vehikel empfohlen; GViG-Anfrage |
| Datenschutz | Gelb | SCC-Vorsorge; DPA abschließen |
| Energierecht | Gelb | BNetzA-Voranfrage; KRITIS-Registrierung |
| Finanzierung | Grün | Covenants kritisch zu überwachen |

## IV. Empfehlung

FST empfiehlt dem Vorstand:

Signing am 20. Juni 2026 — sofern Phase-II-Umweltaudit keine Kosten über EUR 200.000.000 ausweist.

Escrow EUR 180.000.000 für Altlastenrisiken als zwingende Closing-Bedingung.

Keine Angebotserhöhung wegen BioNova-Bieter — die Exklusivitätsklausel schützt ausreichend.

Closing am 1. September 2026 — abhängig von BKartA, CMA und BMWK-Freigaben.

Bei wesentlicher Verschlechterung der Altlastenlage oder AWG-Versagung empfiehlt FST die Dealaufgabe.

## V. Offene Punkte bis Signing

| Offener Punkt | Erwartet bis | Verantwortlich |
| --- | --- | --- |
| Phase-II-Umweltaudit | 20. Mai 2026 | Bremerhöfer GmbH |
| Vendor Q&A Antworten | 23. Mai 2026 | Caledonian / Datenraum |
| BNetzA-Voranfrage Antwort | 31. Mai 2026 | BNetzA |
| BMWK-Gespräch Ergebnis | 12. Mai 2026 | BMWK |
| Betriebsratsverhandlung Auftakt | 30. Mai 2026 | COO Lattermann |
| BSH SeeAnlV-Antrag | 20. Mai 2026 | RA Roosendaal |

## VI. Kontakt

Für Rückfragen steht das Deal-Team FST jederzeit zur Verfügung:

RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt: federkamp-wittfeldt@fst-kanzlei.de, +49 511 7820-100

Notfall-Erreichbarkeit: +49 172 4400918