# Transfer- und Closing-Checkliste

## Schuldschein

| Schritt | Owner | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Bedingungen vollständig im Datenraum | Seller Counsel | offen | nur Auszug vorhanden |
| Register/Zahlstelle bestätigt | Finance Team | offen | Ansprechpartner fehlt |
| Consent/Notice-Matrix | Buyer Counsel | offen | abhängig vom Dokument |
| Sicherheitenprüfung | Banking Counsel | offen | pari-passu unklar |
| Datenschutz/Vertraulichkeit | Regulatory | offen | Investor erhält Schuldnerdaten |

## LMA Facility

| Schritt | Owner | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Executed Version bestätigt | Agent | offen | Markup im Datenraum reicht nicht |
| Change-of-Control-Analyse | Buyer Counsel | offen | CP für Signing? |
| Prepayment Notice | Borrower | offen | Frist prüfen |
| Security Release | Security Agent | offen | Notar-/Registerthemen |
| Hedge Termination | Treasury | offen | Break Costs |

## NPL-Portfolio

| Schritt | Owner | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Portfolio Tape vollständig | Target CFO | offen | Vertragsarten fehlen |
| KrZwMG-Screening | Regulatory | offen | Kreditkäufer/Kreditdienstleister |
| DSGVO-Prüfung | Data Team | offen | Schuldnerinformationen |
| Sicherheitenliste | Finance Legal | offen | Maschinenstandorte |
| SPA-Behandlung | Corporate | offen | Excluded Asset oder Working Capital? |