# 01 Mandatsnotiz — Erstgespräch mit StB Dr. Engelmeier zur steuerlichen Begleitung des Insolvenzplanverfahrens

Datum: 18.02.2026 (6 Tage nach Eröffnung des Schutzschirmverfahrens)

Teilnehmer:

StB Dr. Thorsten Engelmeier (Engelmeier & Partner, Erfurt) — laufender Steuerberater Grossbach

RA Dr. Maximilian Drosselberg (Drosselberg & Partner) — Sanierungsanwalt und IV-i.S.v. § 270d InsO

Friedhelm Grossbach — Geschäftsführer der Komplementär-GmbH

Bertha Grossbach-Riemenschneider — Geschäftsführerin der Komplementär-GmbH

StB Magdalena Voltz — beigeordnet (Sozietät Drosselberg, Steuerteam)

Ort: Werksverwaltung Anscharstrasse 14, 99084 Erfurt, Besprechungsraum "Schmelze"

## Sachstand (verkürzt)

Schuldnerin: Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG, 240 Mitarbeiter, Aluminium- und Magnesium-Druckguss, Umsatz 2024 noch 78 Mio EUR, Umsatz 2025 (vorläufig) 61 Mio EUR. Auftragsverluste BMW (Modellumstellung E-Plattform, Q3/2025) und VW (Verlagerung nach Pamplona, Q4/2025) im Volumen ca. 29 Mio EUR p.a.

Schutzschirmverfahren § 270d InsO am AG Erfurt seit 12.02.2026, Az 60 IN 188/26. Insolvenzverwalter ist RA Rainer Pabst (Drosselberg & Partner), Sachwalter RA Klaus Hattenberg (Hattenberg Sanierung GbR).

Vorbereiteter Insolvenzplan: Forderungsverzicht 38 Mio EUR; Quote für ungesicherte Gläubiger 7 %; Sicherheitenglaeubiger (Sparkasse Erfurt, Volksbank Mittelthüringen) bleiben weitgehend befriedigt; Investor LR Industrial AG Berlin übernimmt 25 % der KG-Anteile und 100 % der Komplementär-GmbH gegen 6 Mio EUR Eigenkapital-Zuführung.

Plan-Vorlage 30.04.2026; Eroerterungs- und Abstimmungstermin 18.06.2026; Bestätigung erwartet 25.06.2026 (§ 248 InsO).

## Steuerlicher Befund (Stand 18.02.2026)

StB Engelmeier trägt vor:

"Die KG hat zum 31.12.2025 (Bilanzstichtag) einen handelsrechtlichen Verlustvortrag von ca. 11,8 Mio EUR. Steuerlich besteht ein KSt-Verlustvortrag von 12,0 Mio EUR auf Ebene der Komplementär-GmbH und ein GewSt-Verlustvortrag von 14,0 Mio EUR auf KG-Ebene. Die KG selbst zahlt keine KSt; die Verluste laufen auf Ebene der Komplementär-GmbH und der natürlichen-Person-Kommanditisten weiter. Das Problem: Beim Forderungsverzicht von 38 Mio EUR fallen die 38 Mio EUR — abzüglich der zwingenden Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG — als verbleibender Sanierungsertrag an. Die 12 Mio EUR Verlust reichen nicht. Es bleiben 26 Mio EUR steuerpflichtiger Sanierungsertrag — ohne § 3a EStG-Antrag wäre die Sanierung gescheitert."

## Sofortige Punkte

Antrag § 3a Abs. 4 EStG. Wir brauchen den Antrag der Schuldnerin auf Steuerfreistellung des verbleibenden Sanierungsertrags. Antrag muss vor Bestandskraft des KSt-Bescheids 2026 gestellt sein; verbindliche Empfehlung der Sozietät Drosselberg: vor Plan-Bestätigung stellen, ideal bis 30.04.2026 zusammen mit der Plan-Vorlage.

Parallelantrag § 7b GewStG. Beim Gewerbesteueramt der Stadt Erfurt gesondert zu stellen. Gewerbesteuer-Hebesatz Erfurt: 470 %.

Verbindliche Auskunft § 89 AO. Antrag beim Finanzamt Erfurt zur Sanierungseignung und zur Anwendbarkeit von § 3a EStG; Antrag soll vor Plan-Bestätigung beim FA Erfurt eingegangen sein, damit das FA in der Auskunft die Voraussetzungen bestätigt.

Sanierungseignung dokumentieren. Sanierungsbedürftigkeit (vorläufiges Insolvenzverfahren), Sanierungsfähigkeit (IDW S6-Sanierungskonzept Buchner & Voltz vom 25.01.2026), Sanierungseignung (Plan-Eckpunkte) und Sanierungsabsicht der Gläubiger (Gläubigerausschuss-Protokoll) müssen dokumentiert beim Antrag liegen.

Haftung. Wenn der Antrag verspätet kommt, drohen IV-Haftung (§ 60 InsO) und StB-Haftung (§ 280 BGB).

## Frage Friedhelm Grossbach

"Was passiert, wenn das Finanzamt den § 3a EStG-Antrag ablehnt?"

Antwort Drosselberg: "Dann wäre die Steuerlast auf 26 Mio EUR steuerpflichtigen Sanierungsertrag bei 15 % KSt zzgl. Soli ca. 4,1 Mio EUR, bei GewSt (Hebesatz 470 %, Messzahl 3,5 % auf 24 Mio EUR) ca. 3,95 Mio EUR. Zusammen ca. 8 Mio EUR. Das würde den Plan kippen, weil die Liquidität der Plan-Restruktur diese Last nicht trägt. Wir brauchen also die Steuerfreistellung."

## Nächste Schritte (Bis Freitag, 27.02.2026)

| Wer | Was | Bis wann |
| --- | --- | --- |
| StB Engelmeier | Berechnung des Sanierungsertrags (38 Mio EUR), Verlustvortrag-Stand, Verrechnungsmatrix nach § 3a III EStG | 22.02.2026 |
| StB Voltz | Entwurf Antrag § 3a IV EStG mit Anlagen Sanierungseignung | 25.02.2026 |
| StB Voltz | Entwurf Antrag § 7b GewStG (Parallelantrag Stadt Erfurt) | 25.02.2026 |
| RA Drosselberg | Entwurf Antrag verbindliche Auskunft § 89 AO mit Sanierungskonzept-Auszug | 26.02.2026 |
| IV Pabst | Sanierungsbescheinigung StB Engelmeier sichten und zum Plan beilegen | 22.02.2026 |
| Sachwalter Hattenberg | Stellungnahme zur Sanierungseignung beim FA Erfurt | 27.02.2026 |

## Risiko-Hinweise (interner Vermerk)

StB Engelmeier hat in einer früheren Sanierung (Mandant Heisterkamp Holzbau, 2023) den § 3a IV-Antrag erst nach Plan-Bestätigung gestellt und Probleme mit dem FA Eisenach gehabt. Es ist daher zwingend, dass er den Antrag dieses Mal rechtzeitig stellt.

Der Gesellschafterdarlehensteil (Friedhelm Grossbach hat 4 Mio EUR Gesellschafterdarlehen) wird im Plan nachrangig behandelt; steuerlich ist ein Forderungsverzicht des Gesellschafters nicht von § 3a EStG erfasst, weil hier eine Einlage vorliegt. Klärung mit StB Engelmeier in eigener Notiz. Querverweis Liquidationspfad: FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH I R 34/12) — rangruecktrittsbehaftete Gesellschafterdarlehen bleiben bis zur Löschung passiviert; der dadurch rechentheoretisch entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht festsetzbar. Relevanz für den Plan-B-Pfad „Liquidation statt Plan-Bestätigung".

Nächster Termin: Dienstag, 03.03.2026, 14:00 Uhr, Werksverwaltung. Tagesordnung: Antrag § 3a IV-Entwurf, Antrag § 7b GewStG-Entwurf, Antrag verbindliche Auskunft § 89 AO-Entwurf.

— gez. Drosselberg, für Sozietät Drosselberg & Partner