# 03 Insolvenzplan — Eckpunkte und Quotenverteilung Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG

Verfahren: AG Erfurt 60 IN 188/26

Plan-Vorlage: 30.04.2026 (geplant)

Eroerterungs- und Abstimmungstermin: 18.06.2026

Bestätigung erwartet: 25.06.2026

Plan-Verantwortlicher: IV RA Rainer Pabst (Drosselberg & Partner)

Sachwalter: RA Klaus Hattenberg

## 1. Plan-Grundidee

Sanierung im Insolvenzplanverfahren (§§ 217 ff. InsO) mit:

Forderungsverzicht der ungesicherten Gläubiger im Volumen von 38.000.000 EUR,

Investoreneinstieg LR Industrial AG, Berlin, mit 6.000.000 EUR Eigenkapital gegen 25 % KG-Anteile und 100 % der Komplementär-GmbH-Anteile,

Personalanpassung um 60 Stellen (Sozialplan: 1,8 Mio EUR Abfindungsvolumen),

Strategischer Pivot in Photovoltaik-Aluminium-Komponenten (Solarwerk Mecklenburg AG, MoU 02.02.2026; Volumen 14 Mio EUR über 5 Jahre).

## 2. Gläubigergruppen (gestaltender Teil)

| Gruppe | Bezeichnung | Forderungsvolumen | Plan-Quote |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Absonderungsberechtigte (Sparkasse Erfurt, Sicherungsübereignung Maschinenpark) | 8.500.000 EUR | 100 % (Sicherheit wird verwertet, Restanspruch quoten) |
| 2 | Absonderungsberechtigte (Volksbank Mittelthüringen, Grundschuld Werksgrundstück) | 7.200.000 EUR | 100 % (Sicherheit bleibt; Tilgungsumstellung) |
| 3 | Ungesicherte Gläubiger (Lieferanten, Sonstige) über 50.000 EUR | 30.800.000 EUR | 7 % |
| 4 | Ungesicherte Gläubiger unter 50.000 EUR (Kleingläubiger) | 2.400.000 EUR | 7 % |
| 5 | Nachrangige Gläubiger (§ 39 InsO, Gesellschafterdarlehen Friedhelm Grossbach) | 4.000.000 EUR | 0 % (Verzicht) |
| 6 | Finanzamt Erfurt (USt-Rückstände vor Verfahrenseröffnung) | 1.250.000 EUR | 100 % (Massevorrecht teilweise; Restquote 7 %) |
| 7 | Pensions-Sicherungs-Verein VVaG | 870.000 EUR | 100 % (besondere Behandlung) |

## 3. Verzichtsvolumen (Quelle des Sanierungsertrags)

Die Gläubigergruppen 3 und 4 verzichten auf ihre Forderungen i.H.v. 93 % der Anmeldungen. Das entspricht 30.800.000 EUR + 2.400.000 EUR = 33.200.000 EUR ungesicherter Forderungen, davon werden 7 % aus der Plan-Quote bedient, der Verzichtsanteil beträgt:

| Position | Wert (EUR) |
| --- | --- |
| Forderungen Gruppe 3 (groessere ungesicherte) | 30.800.000 |
| - davon Plan-Quote 7 % | 2.156.000 |
| - Verzichtsanteil Gruppe 3 | 28.644.000 |
| Forderungen Gruppe 4 (Kleingläubiger) | 2.400.000 |
| - davon Plan-Quote 7 % | 168.000 |
| - Verzichtsanteil Gruppe 4 | 2.232.000 |
| Nachrangige Gläubiger (Gruppe 5) | 4.000.000 |
| - Verzichtsanteil Gruppe 5 | 4.000.000 |
| Sicherungsteile-Verluste (Gruppe 1, 2) bei Realisierung | ca. 3.124.000 |
| Sanierungsertrag gesamt (planmaessig) | 38.000.000 |

(Detaillierte Herleitung in Aktenstück 05_sanierungsertragsberechnung_38_mio_eur.md)

## 4. Investoreneinstieg

LR Industrial AG, Berlin (HRB 184123 AG Charlottenburg)

Kapitalzuführung 6.000.000 EUR

Erwerb 25 % KG-Anteile und 100 % Komplementär-GmbH-Anteile

Term Sheet vom 30.01.2026; SPA mit Closing-Bedingung "Plan-Bestätigung rechtskräftig" geplant

## 5. Steuerlich relevante Plan-Elemente

| Plan-Element | Steuerliche Folge |
| --- | --- |
| Forderungsverzicht 38 Mio EUR (gewinnerhoehend) | Sanierungsertrag i.S.v. § 3a EStG; KSt- und GewSt-pflichtig vor Befreiung |
| Verlustvortrag-Verbrauch | § 3a Abs. 3 EStG zwingende Verrechnung; danach § 3a Abs. 1 EStG Steuerfreiheit |
| Investoreneinstieg 25 % KG-Anteile | § 8c KStG-Risiko (auf Ebene Komplementär-GmbH, da Anteilsübertragung 100 %): Verlustuntergang Komplementär-GmbH-Verlust 12 Mio EUR? Aber: § 8d KStG-Antrag denkbar (siehe 06_verlustvortraege_kst_gewst_steuererklaerung_2025.md) |
| Gesellschafterdarlehensverzicht | Einlage, nicht Sanierungsertrag; gesonderte Buchung |
| Sozialplan-Abfindungen | Betriebsausgaben, mindern KSt 2026 |

## 6. Plan-Zeitachse

| Datum | Schritt |
| --- | --- |
| 12.02.2026 | Eröffnung Schutzschirm (60 IN 188/26) |
| 25.02.2026 | Gläubigerausschuss konstituiert |
| 30.03.2026 | Sanierungskonzept-Update IDW S6 (Buchner & Voltz) |
| 15.04.2026 | Erste Plan-Eckpunkte zirkuliert |
| 30.04.2026 | Plan-Vorlage beim AG Erfurt (geplant) |
| 18.06.2026 | Eroerterungs- und Abstimmungstermin |
| 25.06.2026 | Plan-Bestaetigungs-Beschluss (geplant) |
| 26.06.2026 — 24.07.2026 | Beschwerde-Frist und Rechtskraft |
| 25.07.2026 | Plan-Umsetzung Start |
| Q3/2026 | Investor-Closing |
| 31.12.2026 | Wirtschaftsjahr 2026 endet (Steuererklaerung 2026 Schwellenstichtag) |

## 7. Voraussetzungen § 3a EStG (Pruefung im Plan-Dokument)

| Voraussetzung | Erfüllt durch |
| --- | --- |
| Sanierungsbedürftigkeit | Schutzschirmverfahren (Beschluss 12.02.2026 AG Erfurt) |
| Sanierungsfähigkeit | IDW S6-Konzept Buchner & Voltz v. 25.01.2026 (Anlage 7 zum Antrag) |
| Sanierungseignung | Plan-Eckpunkte: Forderungsverzicht + Investor + Pivot Solar (siehe oben) |
| Sanierungsabsicht der Gläubiger | Gläubigerausschuss-Protokoll v. 25.02.2026 (siehe Aktenstück 04) |

Im darstellenden Teil des Insolvenzplans wird ein eigenes Kapitel "Steuerliche Behandlung des Sanierungsertrags" eingefügt, das die § 3a EStG-Voraussetzungen Punkt für Punkt durchdekliniert (Mustertext: Anlage 7c zum Plan).

## 8. Risiko-Hinweis (intern)

Der § 3a IV EStG-Antrag muss spätestens mit der Plan-Vorlage 30.04.2026 beim Finanzamt Erfurt eingehen, damit das FA bis zur Plan-Bestätigung am 25.06.2026 reagieren und ggf. eine verbindliche Auskunft erteilen kann. Verspäteter Antrag bringt Risiko nach FG Koeln 12 K 1413/25 (siehe Aktenstück 12).