# 20 — Closing-Checkliste: Vollzug des Share Purchase Agreement

Aktenzeichen: SuP/2026-0041-CES

Signing: 15. Mai 2026

Closing (Ziel): 30. Juni 2026 (nach BKartA-Freigabe)

Closing-Koordinatorin: RAin Dr. Cornelia Schwingenstein-Eichmüller

## 1. Closing-Conditions (SPA Klausel 6)

| Bedingung | Status | Verantwortlich | Frist |
| --- | --- | --- | --- |
| BKartA-Freigabe (Az. B 6-188/26) | Ausstehend — Phase I endet 04.04.2026; Phase II möglich | RA Dr. Stenzl / BKartA | Vor Closing |
| Keine wesentliche MAC seit Locked-Box-Datum | Bestätigung ausstehend (China-Lieferant beendet) | Pellbach / Dr. Schwingenstein-Eichmüller | 3 Tage vor Closing |
| W&I-Police in Kraft | Bestätigung HDI Global erhalten 12.03.2026 ✓ | Aon / HDI Global | Erledigt ✓ |
| Vollständige VDD-Offenlegung | VDD-Abschlussbericht ✓; Q&A-Runde ✓ | KPMG / Schwingenstein | Erledigt ✓ |
| OT-Security-Audit abgeschlossen | TÜV-Süd-Beauftragung laufend; Ergebnis erwartet 15.05.2026 | TÜV Süd AG | 15.05.2026 |
| Carve-Out Rinner vollzogen | UR-Nr. 189/26 unterzeichnet 15.05.2026 ✓ | Notar Birkenhainer | Erledigt ✓ |
| Betriebsrat-Interessenausgleich unterschrieben | Unterschriften ausstehend (erwartet 12.05.2026) | RAin Finsterer / BR | 12.05.2026 |
| Bankfreigabe für Grundschuldbestellung | UniCredit-Bestätigung ausstehend | Steinheim / UniCredit | Vor Closing |
| Lieferbeziehung Kharkov Precision Parts beendet | Schriftliche Bestätigung Suzhou-Management ausstehend | Lucas Pellbach | 01.06.2026 |

## 2. Closing-Day-Ablauf (30.06.2026, geplant)

| Zeit | Aktion |
| --- | --- |
| 08:00 | Eingang BKartA-Freigabedokument (digital); Prüfung auf Auflagen |
| 09:00 | Telefonkonferenz alle Parteien und Berater: Go/No-Go Closing |
| 10:00 | Closing-Meeting bei Notar Dr. Birkenhainer, Passau |
| 10:15 | Unterzeichnung Closing-Protokoll; Bestätigung Vollzug SPA |
| 10:30 | Überweisung Kaufpreis 85 Mio. EUR von NewCo-Konto auf Konto Reinhard (ING Bank Frankfurt; IBAN angegeben in SPA Schedule 9) |
| 10:45 | Unterzeichnung Escrow-Freigabe (800 TEUR; Escrow-Konto Commerzbank) |
| 11:00 | Anmeldung Handelsregisterwechsel beim Amtsgericht Passau (RA Dr. Hollweg) |
| 11:30 | Pressemitteilung freigegeben |
| 12:00 | Town-Hall-Meeting Mitarbeiter (gleichzeitig alle Standorte) |

## 3. Post-Closing-Pflichten (30 Tage nach Closing)

| Pflicht | Verantwortlich |
| --- | --- |
| HR-Anmeldung Gesellschafterwechsel bei Sozialversicherungsträgern | HR Pellbach |
| Ummeldung Betriebsstätten (Gewerbeamt Passau, Deggendorf) | Lucas Pellbach |
| Aktualisierung Bankkonten, Vollmachten, Zeichnungsberechtigungen | CFO (Nachfolger Lucas) |
| Erste Earn-Out-Baseline-Feststellung (bereinigtes EBITDA Schlusstag) | KPMG + Steinheim-CFO |
| Versicherungen umschreiben (Gebäude, Haftpflicht, D&O) | Steinheim-Risikomanagement |

Bearbeiterin: RAin Dr. Cornelia Schwingenstein-Eichmüller | SuP/2026-0041-CES