# 13 – Fristenkalender

Mandantin: Großbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG

Kanzlei: Drosselberg & Partner Insolvenzrecht, Erfurt

Stand: 25. Mai 2026

Bearbeiter: RAin Claudia Feuerbach

## Übersicht Kritische Fristen

| Datum | Freistaub | Inhalt | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.04.2026 | ABGELAUFEN | Termin Anfrage Sparkasse für Verhandlung | ✓ Erledigt |
| 24.04.2026 | ABGELAUFEN | Übergabe Buchhaltungsunterlagen 2024/2025 (Pabst) | ✓ Erledigt |
| 25.04.2026 | ABGELAUFEN | IDW-S-6-fähige Steuerberater-Unterlagen | ✓ Erledigt |
| 28.04.2026 | ABGELAUFEN | Liquiditätsplan 13 Wochen | ✓ Erledigt |
| 30.04.2026 | ABGELAUFEN | Prüfung Gesellschafterdarlehen-Rückzahlung | ✓ Erledigt |
| 02.05.2026 | ABGELAUFEN | Unterschriften Geschäftsführung Schutzschirmantrag | ✓ Erledigt |
| 05.05.2026 | ABGELAUFEN | Einreichung Schutzschirmantrag AG Erfurt | ✓ Eingereicht |
| 05.05.2026 | ABGELAUFEN | Anzeige Restrukturierungssache AG Erfurt | ✓ Eingereicht |
| 05.05.2026 | ABGELAUFEN | Sachwaltervorschlag Dr. Sonnenschein | ✓ Erledigt |
| 10.05.2026 | ABGELAUFEN | Verhandlung Sparkasse (Erstgespräch) | ✓ Abgehalten |
| 12.05.2026 | ABGELAUFEN | Beauftragung Immobiliengutachten | ✓ Beauftragt |
| 14.05.2026 | ABGELAUFEN | Bitcoin-Aufstellung an Sparkasse | ✓ Übermittelt |
| 15.05.2026 | ABGELAUFEN | Vorlage IDW-S-6-Gutachten an Sparkasse | ✓ Vorgelegt |
| 15.05.2026 | ABGELAUFEN | Stillhalteabkommen Sparkasse (Standstill) | ✓ Unterzeichnet |
| 20.05.2026 | ABGELAUFEN | Prüfung Bonus Bertha Großbach-Riemenschneider | ✓ Erledigt |
| 23.05.2026 | ABGELAUFEN | Antwortfrist Voß (Gläubigerantrag-Drohung) | ✓ Beantwortet |
| 25.05.2026 | HEUTE | Antwortschreiben an Voß (Sofortangebot) | ✓ Abgesandt |

## Laufende und Kommende Fristen

| Datum | Frist-Typ | Inhalt | Priorität | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.05.2026 | Reaktionsfrist | Rückmeldung Voß auf Sofortangebot | HOCH | Drosselberg |
| 30.05.2026 | Intern | Interne Entscheidung Sparkasse DtE-Swap | HOCH | Sparkasse |
| 02.06.2026 | Verhandlung | Folgetermin Sparkasse (Konditionsverhandlung) | HOCH | Drosselberg |
| 05.06.2026 | Gerichtlich | Erwartete Bestätigung Schutzschirmbeschluss AG Erfurt | HOCH | Drosselberg |
| 10.06.2026 | Intern | Entscheidung Klage Bertha-Bonus oder Vergleich | MITTEL | Feuerbach |
| 14.06.2026 | Verhandlung | Geplanter Termin Aluminium Stade / RA Lauterbach | HOCH | Drosselberg |
| 15.06.2026 | Lieferant | Antwort Siemens Mobility auf Pönale-Verhandlungsanfrage | SEHR HOCH | Großbach/GF |
| 25.06.2026 | Sachwalter | Zwischenbericht Sachwalter Dr. Sonnenschein | MITTEL | Sonnenschein |
| 30.06.2026 | Stillhalte | Ablauf Standstill-Abkommen Sparkasse (verlängerbar) | SEHR HOCH | Drosselberg |
| 01.07.2026 | StaRUG | Einreichung StaRUG-Planentwurf beim Restrukturierungsgericht | HOCH | Drosselberg |
| 15.07.2026 | Gerichtlich | Geplanter Abstimmungstermin StaRUG-Plan (AG Erfurt 203 RES 7/26) | SEHR HOCH | Drosselberg |
| 31.07.2026 | Steuer | Stundungsantrag FA Erfurt – Antwort erwartet | MITTEL | Pabst |
| 05.08.2026 | GESETZLICH | Ablauf 3-Monats-Schutzschirmfrist (§ 270d Abs. 1 S. 3 InsO) | KRITISCH | Drosselberg |
| 31.08.2026 | Insolvenzgeld | Letzter Tag Insolvenzgeldbeantragung Arbeitnehmer (3-Monats-Rückblick) | HOCH | Pabst/BA |
| 30.09.2026 | Personal | Abschluss Sozialplan / Personalmaßnahmen (Reduktion auf 162 MA) | HOCH | GF + Betriebsrat |
| 31.10.2026 | Sachwalter | Abschlussplan Sachwalter (Vorlage Insolvenzplan) | SEHR HOCH | Sonnenschein |
| 30.11.2026 | Steuer | Rückzahlungsstart FA Erfurt (erste Rate nach 6 Mon. Stundung) | MITTEL | Pabst |

## Gesetzliche Fristen (unveränderlich)

| Norm | Frist | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| § 270d Abs. 1 S. 3 InsO | 3 Monate ab Anordnung | Schutzschirmfrist (max.); Verlängerung möglich bei Zustimmung Sachwalter |
| § 15a InsO | Unverzüglich, max. 3 Wochen (Zahlungsunfähigkeit) / 6 Wochen (Überschuldung) | Insolvenzantragspflicht GF |
| § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO | 12 Monate | Anfechtungsfenster Gesellschafterdarlehen |
| § 133 Abs. 1 InsO | 10 Jahre | Anfechtungsfenster Vorsatzanfechtung |
| § 130 Abs. 1 InsO | 3 Monate | Anfechtungsfenster kongruente Deckung |
| § 165 ff. SGB III | 3 Monate | Insolvenzgeldzeitraum Arbeitnehmer |
| § 25 StaRUG | 75 % Mehrheit | Planabstimmung (per Gruppe) |

## Wiedervorlagetermine Kanzlei

| Datum | Inhalt |
| --- | --- |
| 27.05.2026 | Eingang Rückmeldung Voß prüfen |
| 01.06.2026 | Vorbereitung Sparkasse-Folgegespräch 02.06. |
| 10.06.2026 | Entscheidung Bonus-Klage Bertha |
| 01.07.2026 | StaRUG-Plan-Einreichung |
| 25.07.2026 | Vorbereitung Abstimmungstermin 15.07. |
| 03.08.2026 | Kontrolle: Schutzschirmfrist 05.08. |

Fristenkalender – Drosselberg & Partner Insolvenzrecht, Erfurt

Stand: 25. Mai 2026 – Tägliche Überprüfung durch RAin Feuerbach