# 22 – Abschlusszusammenfassung und Verfahrensstand

Mandantin: Großbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG, Erfurt

Kanzlei: Drosselberg & Partner Insolvenzrecht

Bearbeiter: RA Dr. Maximilian Drosselberg

Datum: 30. Juni 2026

Verfahrensstand: Ende Phase 1 (Stabilisierung)

## 1. Verfahrensübersicht – Was wurde erreicht?

### 1.1 Schutzschirmverfahren (203 IN 71/26 SA)

| Meilenstein | Datum | Status |
| --- | --- | --- |
| Einreichung Schutzschirmantrag | 05.05.2026 | ✓ |
| Gerichtsbeschluss (Schutzschirmanordnung) | 07.05.2026 | ✓ |
| Bestellung Sachwalter Dr. Sonnenschein | 07.05.2026 | ✓ |
| Vollstreckungssperre angeordnet | 07.05.2026 | ✓ |
| Sachwalter-Zwischenbericht | 20.05.2026 | ✓ |
| Gläubigerausschuss konstituiert | 25.06.2026 | ✓ |
| Schutzschirmfrist läuft bis | 07.08.2026 | AKTIV |

### 1.2 Restrukturierungssache StaRUG (203 RES 7/26)

| Meilenstein | Datum | Status |
| --- | --- | --- |
| Anzeige Restrukturierungssache | 05.05.2026 | ✓ |
| Stabilisierungsanordnung beantragt | 07.05.2026 | ✓ |
| Planentwurf erstellt | 08.05.2026 | ✓ |
| Vorprüfung § 46 StaRUG | 15.06.2026 | ✓ (positiv) |
| Abstimmungstermin | 15.07.2026 | BEVORSTEHEND |

### 1.3 Anfechtungssache (3 O 116/26 LG Erfurt)

| Gegenstand | Status | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Gesellschafterdarlehen Friedhelm Großbach (380 TEUR) | Außergerichtliche Einigung angestrebt | Angebot 300 TEUR in 2 Raten – Reaktion ausstehend |
| Bonus Bertha Großbach-Riemenschneider (22 TEUR netto) | Verhandlung | Bertha konsultiert eigenen Anwalt |

## 2. Gläubiger – Stand der Einigungen

| Gläubiger | Forderung | Vereinbarung | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Sparkasse Mittelthüringen | 4.800.000 EUR | DtE-Swap 2 Mio. + Rangrücktritt + Tilgung; Vertrag in Bearbeitung | Fast einig |
| Aluminium Stade / RA Lauterbach | 890.000 EUR | 20 % Verzicht + 80 % Raten; Sofortzahlung 80 TEUR | Positiv |
| Magnesium Voß | 340.000 EUR | Sofortzahlung 50 TEUR zugesagt; Voß fordert mehr | Kritisch |
| Finanzamt Erfurt | 312.000 EUR | Stundungsantrag genehmigt (12 Monate) | Einig |
| Siemens Mobility (Pönale) | 1.200.000 EUR | Verhandlung läuft; Angebot 250 TEUR | Laufend |

## 3. Operative Sanierungsmaßnahmen – Umsetzungsstand

| Maßnahme | Ziel | Status |
| --- | --- | --- |
| Insolvenzgeld (Bundesagentur für Arbeit) | 1.869.000 EUR | Beantragt 12.05.; Bewilligungsbescheid 28.05.2026 ✓ |
| Factoring Eurofactor | 800.000 EUR | Vertrag unterzeichnet 27.05.; Erstbetrag 650.000 EUR ausgezahlt ✓ |
| BTC-Liquidierung (8 BTC) | 600.000 EUR Einlage | In Vorbereitung; Steuerberater eingeschaltet; Verkauf geplant Juli 2026 |
| Maschinenverkauf (3 Anlagen) | 1.200.000 EUR | Kaufinteressenten identifiziert (2 Anlagen); Notartermin Juli 2026 |
| Personalreduzierung 187 → 162 MA | -910.000 EUR p.a. | Sozialplan mit Betriebsrat in Verhandlung; Abschluss September 2026 |
| Kurzarbeit (40 MA, 6 Monate) | -340.000 EUR | Kurzarbeit-Antrag 22.05.2026 gestellt; Genehmigung erwartet |
| Energiekostenoptimierung | -480.000 EUR p.a. | PV-Anlage-Angebote eingeholt; Auftragsvergabe Q3/2026 |

## 4. Finanzielle Gesamtbilanz der Sanierung (Zwischenstand)

| Maßnahme | Liquiditätseffekt (EUR) | Zeithorizont |
| --- | --- | --- |
| Insolvenzgeld | +1.869.000 | Mai–Juli 2026 |
| Factoring-Erstbetrag | +650.000 | Mai 2026 |
| BTC-Einlage (geplant) | +600.000 | Juli 2026 |
| Maschinenverkauf (erwartet) | +1.200.000 | Juli 2026 |
| Sparkasse Standstill | Zeitpuffer 4.800.000 | bis 30.09.2026 |
| Debt-to-Equity-Swap | Reduktion Schulden 2.000.000 | Q3/2026 |
| Gesamtentlastung bis Ende 2026 | +6.319.000 |  |

Gesamte Sanierungslücke (ursprünglich): ca. 4.500.000 EUR

Gesamtentlastung bis Ende 2026: ca. 6.319.000 EUR

Sicherheitspuffer: ca. 1.819.000 EUR

Bewertung: Der Sanierungsplan ist im Basisszenario durchführbar. Der Sicherheitspuffer

ist ausreichend, um das pessimistische Szenario (Pönale Siemens 1,2 Mio., Maschinenverkauf

teilweise verzögert) aufzufangen.

## 5. Ausblick

Juli 2026:

Abstimmungstermin StaRUG-Plan 15.07.

Sachwalter-Abschlussbericht 01.08.

BTC-Liquidierung

Maschinenverkauf Notartermin

August 2026:

Ende Schutzschirmfrist 07.08. → Planbestätigung oder Übergang reguläres Verfahren

Personalmaßnahmen abgeschlossen

2027:

KG kehrt zu positiver Liquidität zurück

Neue Kundenakquisition E-Mobility läuft an

Sparkasse-Tilgungsraten beginnen

## 6. Kanzlei-Schlussbemerkung

Das Mandat Großbach ist eines der komplexesten Insolvenz-Sanierungsmandate, die Drosselberg

& Partner in den letzten fünf Jahren bearbeitet hat. Die Kombination aus StaRUG-Verfahren,

Schutzschirmverfahren, Anfechtungsansprüchen und der Krypto-Verwertung hat juristische

Neuland-Fragen aufgeworfen, insbesondere zur steuerlichen Behandlung und zur Massezugehörigkeit

von Kryptowährungen in Familienunternehmen-Konstellationen.

Die Mandantin hat von Anfang an professionell und transparent mitgearbeitet. Bertha

Großbach-Riemenschneider hat sich als pragmatische und entscheidungsfreudige Saniererin

erwiesen. Wir sind zuversichtlich, dass das Unternehmen die Sanierung erfolgreich

abschließen wird.

Abschlusszusammenfassung Phase 1

RA Dr. Maximilian Drosselberg, Drosselberg & Partner Insolvenzrecht, Erfurt

30. Juni 2026