# E-Mail-Korrespondenz LEAG ./. LausitzStorage 200

## E-Mail 1 – LEAG an LausitzStorage, 14.04.2026, 09:23 Uhr

Absender: holger.vansel@leag-immobilien.de

„Sehr geehrter Herr Bauernfeind,

wir stellen fest, dass uns die nach § 14 unseres Pachtvertrages monatlich vorzulegenden Fortschrittsberichte zum Genehmigungsverfahren seit Februar 2026 nicht mehr zugegangen sind. Wir bitten um Übersendung binnen 30 Tagen, andernfalls behalten wir uns die außerordentliche Kündigung vor."

## E-Mail 2 – LausitzStorage an LEAG, 22.04.2026, 16:08 Uhr

„... übersenden wir mit gleicher Post die Fortschrittsberichte Februar bis April 2026 (Anlagen 1-3). ..."

## E-Mail 3 – LEAG an LausitzStorage, 12.05.2026, 11:35 Uhr

„Die Berichte sind unvollständig: Es fehlt der Nachweis der Hauptantragstellung BImSchG. § 5 Abs. 1 Pachtvertrag setzt bestandskräftige Genehmigung bis 31.12.2026 voraus – wir halten daran fest. Sollte der Hauptantrag nicht bis 30.06.2026 gestellt sein, behalten wir uns die Kündigung gemäß § 14 vor."

## E-Mail 4 – LausitzStorage an LEAG, 19.05.2026, 14:17 Uhr

„§ 5 Abs. 1 wurde durch den 2. Nachtrag auf 30.06.2027 verlängert. Auch der 1. Nachtrag enthält Anpassungen. Bitte halten Sie sich an die geänderte Frist."

## E-Mail 5 – LEAG an LausitzStorage, 28.05.2026, 10:02 Uhr

„Der 2. Nachtrag spricht von ‚Baugenehmigung', der Hauptvertrag von ‚BImSchG-Genehmigung'. Es liegt eine erhebliche Unschärfe vor. Wir halten den 2. Nachtrag insoweit für widersprüchlich und beziehen uns weiterhin auf die ursprüngliche Frist 31.12.2026 (BImSchG). Wir erwarten verbindliche Klarstellung binnen 14 Tagen."

→ Frist LEAG-Klarstellung: 11.06.2026

## Anwaltliche Bewertung

Die Auslegung ist offen (§§ 133, 157 BGB); allerdings spricht systematisch viel dafür, dass „Baugenehmigung" im 2. Nachtrag versehentlich statt „BImSchG-Genehmigung" stand (Copy-Paste-Fehler aus Standard-Pachtvertrag)

Strategie: gemeinsamer Auslegungsvermerk mit LEAG, plus Klarstellungs-Nachtrag (notariell beurkundet)