# Lücken-Inventar – zu beschaffende Dokumente

| Nr. | Dokument | Verantwortlich | Frist |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Handelsregisterauszug LEAG Immobilien aktuell | RAin (Online-Abruf HRB 8217 AG Cottbus) | 08.06.2026 |
| 2 | Handelsregisterauszug LausitzStorage 200 (sobald i.G. erledigt) | Notar Albers / Registergericht Cottbus | offen, HRB-Eintragung läuft |
| 3 | Aktualisierte Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage | Notar Albers | 12.06.2026 |
| 4 | BImSchG-Hauptantrag (noch nicht gestellt) | LausitzStorage + Umweltgutachter Sweco | 30.06.2026 (Drohfrist LEAG) |
| 5 | Anlage 4 Konsortialvertrag / Klarstellungs-Side-Letter | RAin + alle Gesellschafter | 11.06.2026 |
| 6 | Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap | RAin + NordCap + Bauernfeind | 09.06.2026 |
| 7 | Genehmigung Vansel zu 1. Nachtrag Pacht (§ 177 BGB) | LEAG | 11.06.2026 |
| 8 | Genehmigung Kosturek zu 2. Nachtrag Pacht (§ 177 BGB) | LEAG | 11.06.2026 |
| 9 | Einzelaval 50Hertz | ILB-Komitee | 18.06.2026 (Komitee), 30.06.2026 (50Hertz-Frist) |
| 10 | Aushändigungsbestätigung LEAG-Aval | LausitzStorage → LEAG | 09.06.2026 |
| 11 | Klarstellungs-Nachtrag Pacht „BImSchG vs. Baugenehmigung" (notariell) | RAin + Notar Albers + LEAG | 11.06.2026 (Klarstellungsfrist LEAG) |
| 12 | Cap Table konsolidiert (eine verbindliche Fassung) | StB Hentschel + Notar Albers | 10.06.2026 |

## Empfehlung Reihenfolge

Heute (04.06.) – HRB-Auszug LEAG ziehen, Cap Table StB anstoßen

06.06. – Side-Letter Anlage 4 versenden

07.06. – Reparaturvereinbarung NordCap zur Mitzeichnung

09.06. – LEAG-Aval-Aushändigung

10.06. – Klarstellungs-Nachtrag Pacht im Notartermin

11.06. – Frist LEAG-Klarstellung abgedeckt