# Ampelsystem – Gesamtstatus zum Stichtag 04.06.2026

## 🟢 GRÜN (vorhanden, prüfungsgesichert)

Pachtvertrag LEAG Hauptvertrag (Akte 03) – notariell beurkundet, prüfungssicher

Senior-Darlehensvertrag NordCap (Akte 08) – vollständig unterzeichnet

Wandeldarlehen NordCap (Akte 09, materiell) – nur Datumsfehler in § 4 (heilbar via Akte 22)

Gesellschafterbeschluss 17.10.2025 (Akte 10) – notariell beurkundet

Konsortialvertrag (Akte 11) – Hauptteil ok, nur Anlage 4 fehlt (heilbar via Akte 21)

Avalrahmenvertrag ILB (Akte 12) – vollständig

Aval-Urkunde LEAG (Akte 15) – vollständig (nur Aushändigung an LEAG nachzuholen)

BImSchG-Vorbescheid (Akte 07) – bestandskräftig

## 🟡 GELB (in Bearbeitung, fristbehaftet, lösbar)

1. Nachtrag Pacht (Akte 04) – § 177 BGB schwebend unwirksam, Heilung in Arbeit

2. Nachtrag Pacht (Akte 05) – § 177 BGB + Auslegungs-Klarstellungsbedarf

Einzelaval 50Hertz (Akte 14) – im ILB-Komitee, Frist knapp

Cap Table (Akten 16/17/18) – drei Versionen, Konsolidierung läuft

Drawstop NordCap (Akte 13) – Heilungsschritte (i)-(v) sortiert; (ii) und (iii) heute geheilt

## 🔴 ROT (fehlend / kritisch)

BImSchG-Hauptantrag noch nicht gestellt (Frist Pachtvertrag § 5 + LEAG-Drohung)

Klarstellungs-Nachtrag Pacht „BImSchG vs. Baugenehmigung" nicht unterzeichnet

HRB-Eintragung LausitzStorage steht noch aus (i.G.-Phase!)

Aushändigungsbestätigung Aval an LEAG fehlt

## Empfehlung an Mandantin

Die Lage ist stabilisierbar, aber zeitkritisch. Innerhalb von 14 Tagen können alle 🟡-Punkte auf 🟢 gebracht werden, sofern Notartermin 10.06., ILB-Komitee 18.06. und Side-Letter-Umlauf zügig gefahren werden.

Bei den 🔴-Punkten ist insbesondere der BImSchG-Hauptantrag der größte Hebel: Stellt LausitzStorage diesen bis 30.06.2026 nachweislich, neutralisiert das gleichzeitig die LEAG-Drohung und einen Großteil der NordCap-MAC-Begründung.

— RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch, 04.06.2026