# 12 — Aufrechnungsprüfung

AZ: 8 O 188/26

Erstellerin: Dr. Tannenberg-Eichmueller

Rechtsgrundlagen: § 387 BGB, § 13 Nr. 5 VOB/B

## I. Prüfungsschema Aufrechnung § 387 BGB

### 1. Gegenseitigkeit der Forderungen

Klägerin (Gläubigerin): Werklohnforderung EUR 428.180.

Beklagte (Schuldnerin der Klägerin): Mangelbeseitigungskostenersatz-Anspruch gegen Klägerin.

Gegenseitigkeit gegeben: Die Beklagte ist Schuldnerin der Hauptforderung und Gläubigerin der Gegenforderung.

Ergebnis: Gegenseitigkeit (+)

### 2. Gleichartigkeit der Leistungen

Beide Forderungen: Geldleistungen in Euro.

Ergebnis: Gleichartigkeit (+)

### 3. Fälligkeit der Gegenforderung

Die Beklagte hat Nachbesserung verlangt (Mängelrüge 28.08.2023). Die Klägerin hat Nachbesserung mit Schreiben 15.09.2023 verweigert. Damit sind die Voraussetzungen für den Selbstvornahme-Kostenersatzanspruch gemäß § 13 Nr. 5 Abs. 2 VOB/B erfüllt (Nachbesserung verweigert → Anspruch auf Vorschuss oder nachträglichen Kostenersatz). Die tatsächliche Selbstvornahme steht noch aus — Anspruch auf Erstattung künftiger Kosten ist nach Klärung der Höhe durch SV-Gutachten fällig.

Ergebnis: Fälligkeit (+) nach Vellbruck-Gutachten

### 4. Kein Aufrechnungsverbot

Kein vertragliches Aufrechnungsverbot; VOB/B § 16 Nr. 5 enthält kein solches.

Kein gesetzliches Aufrechnungsverbot nach §§ 393, 394 BGB einschlägig.

Ergebnis: Kein Aufrechnungsverbot (+)

### 5. Aufrechnungserklärung

RA Prof. Dr. Osterhoff-Bram hat in der mündlichen Verhandlung 12.06.2026 die Aufrechnung erklärt (Protokoll S. 3). Die Erklärung ist bedingungsfeindlich nach § 388 BGB; sie ist als "hilfsweise" vorgetragen, was als hilfsweise prozessuale Erklärung unter der Bedingung des Obsiegens mit der Klage in der Hauptforderung zulässig ist (BGH NJW 2013, 3452).

Ergebnis: Wirksame Aufrechnungserklärung (+)

## II. Höhe der Gegenforderung nach Verjährungsbereinigung

| Mängelposition | Vellbruck-Kosten EUR | Verjährt? | Anrechenbar EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| WU-Beton Austausch + Nachbehandlung | 193.500 | Nein (Rüge 28.08.2023, Frist bis 2027) | 193.500 |
| Kellerrisse Injektion Abdichtung | 94.000 | Nein | 94.000 |
| Bewehrung Treppenhaus (Nachbewehrung) | 156.000 | Nein (Rüge 04.11.2023, Frist bis 2027) | 156.000 |
| Statische Nachrechnung | 42.000 | Nein | 42.000 |
| Bauleitung Nebenkosten (anteilig) | 27.000 | Teilw. | 20.000 |
| Sonderrüge Abflussrinnen (Nov. 2023, Frist abgelaufen?) | 100.000 | Zu prüfen (außerhalb Gutachten) | 0 |
| Aufrechenbare Gegenforderung gesamt |  |  | 505.500 |

Abzug: Klägerin bestreitet Eigenanteil Statikfehler (Beklagte-Statiker): 23% gem. § 254 BGB analog = EUR 116.265.

Nach Mitverursachungsabzug: EUR 389.235 (Kammer rundet: EUR 387.200 — vgl. Tenor Variante A).

## III. Ergebnis Aufrechnung

Gegenforderung EUR 387.200 verrechnet mit Hauptforderung EUR 428.180.

Verbleibende Hauptforderung: EUR 428.180 - EUR 387.200 = EUR 40.980.

Die Klage ist in Höhe von EUR 40.980 begründet; im Übrigen wird die Klage abgewiesen.