# 02 Heftplan und Online First

Heft: MFJ 2026/7 -- Juli-Ausgabe, Schwerpunkt KI & Verlagsrecht

Erscheinen: 04.07.2026 (Print), 30.06.2026 (Online-Vorabausgabe)

Umfang Soll: 64 Seiten (ohne Anzeigen)

Stand Heft: 01.06.2026, 08:00 Uhr -- 11 von 14 Beiträgen final, 3 offen

## Heftplan MFJ 2026/7

| Rubrik | Beitrag | Autor | Status | Seitenbudget | Ist | Problem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Editorial | Editorial KI und Vertragsrecht | Herausgeberkreis (Dr. Lenz, Prof. Krenz) | fehlt | 2 | 0 | Dr. Lenz schreibt noch, Text bis Mo 12:00 zugesagt, Stand offen |
| Aufsatz I | KI-Vertragsprüfung in Kanzleien -- empirische Befunde 2025 | Seidenpfennig | zu lang | 20 | 28 | 28 Seiten, Fußnoten 18/24/31/44/63 unsauber, IV.3 wirkt wie Übernahme aus eigenem Gutachten Q4/2025 |
| Aufsatz II | Datenraum-Sicherheit in mittelgroßen Kanzleien | Dr. Klemens Vortrup | gesetzt | 12 | 12 | ok, freigegeben 28.05. |
| Rechtsprechung | BGH-Entscheidung zur Plattformhaftung (Volltext folgt) | Lenz | fast fertig | 6 | 6 | Online first gewünscht; Randnummern und Praxisfolge werden erst nach amtlichem Volltext finalisiert, Volltext-Embargo der Pressestelle |
| Praxis | Datenschutz in Verlagen -- DSFA für Autorenverträge | Dr. Almut Greve | gesetzt | 8 | 7 | Abbildung aus Fremdquelle, Alt-Text fehlt |
| Praxis II | Rückrufrecht nach § 41 UrhG | Dr. Krug | freigegeben | 5 | 5 | ok |
| Rezension | Handbuch Legal Tech, hg. Schramm-Wenders, 3. Aufl. | Rabenau | fertig | 3 | 3 | Screenshot aus Vortrag, Rechteproblem |
| Tagungsbericht | DAV-Forum 2025 KI & Anwaltschaft | Wendt | gesetzt | 4 | 4 | ok |
| Nachrichten | Gesetzgebung kurz -- DSA Umsetzung, EuGH KI-VO | Redaktion | offen | 2 | 1 | eine Meldung fehlt (Bundesrat DSA-DG) |
| Buchanzeige | Handbuch Datenschutz in Verlagen | Marketing | offen | 1 | 0 | Klappentext nicht fertig, Preis nicht fest |
| Impressum | -- | Redaktion | offen | 1 | 0 | Rechtsstandsdatum, Herausgeberzeile alt |

Umfangsstand: 66 Seiten Soll bei 64 Seiten Budget. Zwei Seiten müssen weg.

## Online-first-Wunsch (Lenz)

Dr. Lenz möchte die Rechtsprechungsanmerkung zur BGH-Entscheidung vom 20.05.2026 (Plattformhaftung) bereits diese Woche online stellen, vor Erscheinen des Heftes. Begründung: andere Verlage hätten die Entscheidung schon mit kurzen Tickermeldungen aufgegriffen, der MFJ-Beitrag verliere an Sichtbarkeit, wenn er erst Ende Juni komme.

Die Entscheidung ist frei in der BGH-Datenbank abrufbar (Termin-Vorschau); der Volltext erscheint laut Pressestelle voraussichtlich Mittwoch 03.06. Die Anmerkung enthält zwei noch nicht freigegebene Arbeitsstellen. Erstens muss der Randnummernverweis nach Erscheinen des amtlichen Volltexts eingetragen werden; zweitens soll die Praxisfolge für Verlagshäuser konkretisiert werden, insbesondere die Frage, ob redaktionelle Plattformhinweise anders zu behandeln sind als automatisierte Upload- oder Empfehlungsfunktionen. Eine Veröffentlichung vor dieser Ergänzung wäre möglich, aber redaktionell riskant, weil sie den Beitrag wie eine Tickermeldung und nicht wie eine belastbare Anmerkung wirken ließe.

Die Pressestelle des BGH hat per E-Mail vom 30.05. mitgeteilt, dass der Volltext frühestens Mittwoch 03.06., 14:00 Uhr veröffentlicht wird. Eine vorherige Zitierung der Randnummern ist nicht möglich.

## Offene Produktionsfragen

Wird der zu lange Aufsatz Seidenpfennig gekürzt (Ziel 20 Seiten), gesplittet (Teil 1 Heft 7, Teil 2 Heft 8) oder ins nächste Heft verschoben?

Darf die Praxis-Abbildung (Workflow-Grafik Greve) ohne Alt-Text in den Druck und nur online mit Alt-Text? Oder Druck-Stopp?

Wird die Rezension Rabenau ohne Screenshot veröffentlicht, oder bleibt der Beitrag mit gekennzeichneter Lücke?

Kann Online-first vor Heftfreigabe erfolgen? Verlagsregel "Online first nur bei freigegebener Manuskriptfassung" (Verlagsanweisung VA 2024-11) -- Anmerkung Lenz ist noch nicht freigegeben.

Wer übernimmt Schlusskorrektur nach Ausfall Lektorat Berber (Krankmeldung)?

## Notiz Vertriebs-Jour-fixe Do 04.06.

Friederike Adam-Krenz (Vertrieb) hat im Voraus per Mail signalisiert, dass die Buchhandlungspartner für Heft 7 "klare Praxisbezüge" erwarten. Ihre Sorge: Wenn der Seidenpfennig-Aufsatz zu lang wird, schiebt er die "Praxis"-Rubrik in den hinteren Heftteil, und das spürt der Vertrieb in den Rückmeldebögen. Vertrieb hätte gerne eine kurze "Praxisbox" auf S. 1 des Aufsatzes, mit "Was Sie aus diesem Beitrag mitnehmen", maximal 5 Bulletpoints. Redaktion ist skeptisch -- das ist nicht der Tonfall der MFJ.