# 06 Satzfahne Korrekturlauf

## Fahne Heft 7

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Heft | MFJ 2026/7, Juli-Ausgabe |
| Korrekturschluss | Dienstag, 02.06.2026, 12:00 |
| Druckslot Lichtenfels | Mittwoch, 03.06.2026, 06:00 (Anlieferung Druckerei spätestens 22:00 Dienstag) |
| Fahnenstand | erste Fahne, generiert 30.05.2026 09:11 aus InDesign-Server-Job J-2026-07-114 |
| Datei | MFJ_2026_07_Fahne_1.pdf (24 MB, 64 Seiten) |
| Korrekturlauf intern | erste Sichtung Sa Aulich, vollständige Schlusskorrektur ausgefallen wegen Krankmeldung Berber |
| Korrekturzeichen | nach Duden-Standard |

## Auffälligkeiten und offene Korrekturen

| Nr. | Seite | Beitrag | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Inhaltsverzeichnis | Inhalt | Beitrag Seidenpfennig noch mit Vortitel "KI-Vertragsprüfung -- Praxis", Originaltitel des Manuskripts lautet "KI-Vertragsprüfung in Kanzleien -- empirische Befunde 2025" |
| 2 | 3 | Editorial | Inhalt | Editorialtext fehlt; der Hinweis “Editorial folgt” ist in der Fahne noch als Lauftext sichtbar und muss vor Druck vollständig durch den Herausgebertext ersetzt werden |
| 3 | 6 | Aufsatz Seidenpfennig | Layout | drei Tabellen über mehrere Seiten gelaufen, Tabellenkopfwiederholung fehlt auf Folgeseiten |
| 4 | 14 | Aufsatz Seidenpfennig | Layout | Fußnote 44 läuft auf nächste Seite und verdrängt Zwischenüberschrift "IV.3 Vergleich mit US-Praxis" |
| 5 | 24 | Aufsatz Vortrup | Schreibweise | "Datenraum" mehrfach als "Daten Raum" mit Spatium getrennt (Layoutbug Trennung) |
| 6 | 28 | Praxis Greve | Bild | Tabelle "Häufige DSFA-Risiken im Verlag" zu klein gesetzt (8 pt statt 9 pt), nicht mehr lesbar im S/W-Druck |
| 7 | 31 | Praxis Greve | Bild | Abbildung Workflow Datenschutz ohne Alt-Text und ohne Credit-Zeile |
| 8 | 36 | Rechtsprechung Lenz | Inhalt | Randnummernverweis und Praxisfolge sind noch nicht finalisiert; beide Stellen müssen nach Erscheinen des amtlichen Volltexts fachlich ausformuliert werden |
| 9 | 44 | Rezension Rabenau | Bild | Screenshot Folie 12 mit sichtbarem Wasserzeichen noch im Layout; Bildcredit fehlt |
| 10 | 50 | Tagungsbericht Wendt | Schreibweise | Bucerius einmal "Bucerius Law School", einmal "Bucerius Law-School" mit Bindestrich |
| 11 | 51 | -- | Sonst | Autorenname "Oktavia Lenz" einmal als "Octavia Lenz" gesetzt (vermutlich aus Word-Originaldatei übernommen) |
| 12 | 53 | Nachrichten Gesetzgebung | Inhalt | dritte Meldung fehlt ("Bundesrat zur DSA-Durchführungsverordnung -- Stellungnahme vom 16.05.2026") |
| 13 | 57 | Buchanzeige Datenschutz | Inhalt | Klappentext fehlt komplett; Marketing muss bis Dienstag 16:00 eine druckfähige Fassung liefern, sonst wird die Anzeige durch eine Eigenanzeige der Vorauflage ersetzt |
| 14 | 60 | Rezensionsteil | Layout | Witwen-/Waisenzeilen in 3 Spalten, eine Zeile am Spaltenende einzeln |
| 15 | 63 | Impressum | Inhalt | Rechtsstandsvermerk lautet "Stand: April 2026", muss "Stand: Juni 2026" lauten |
| 16 | 64 | Impressum | Inhalt | Herausgeberzeile noch ohne Dr. Krenz, obwohl seit Heft 6 wieder Mitherausgeber (zurück aus Elternzeit Mitte Juni) |

## Freigaben Heftbeiträge

| Beitrag | Autor | Freigabe Manuskript | Freigabe Fahne | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Editorial | Lenz | offen | offen | Editorial fehlt noch |
| Aufsatz I | Seidenpfennig | offen (Kürzung) | offen | Beitrag zu lang, Kürzungsentscheidung erwartet Mi 03.06. |
| Aufsatz II | Vortrup | 28.05. erteilt | offen | Korrektur Trennfehler "Daten Raum" |
| Rechtsprechung | Lenz | offen (Randnummern/Praxisfolge) | offen | Embargo Volltext |
| Praxis | Greve | 24.05. erteilt | offen | Tabelle zu klein, Alt-Text |
| Praxis II Rückrufrecht | Krug | 27.05. erteilt | offen | Bucerius-Schreibung |
| Rezension | Rabenau | offen (Bildrechte) | offen | Screenshot-Wasserzeichen |
| Tagungsbericht | Wendt | 26.05. erteilt | offen | Schreibung |
| Nachrichten | Redaktion intern | -- | offen | Meldung fehlt |
| Buchanzeige | Marketing | offen | offen | Klappentext nicht da |
| Impressum | Redaktion intern | -- | offen | Stand- und Herausgeberzeile |

## Vorschlag Klee für Korrekturlauf

Eigene Schlusskorrektur mit Schwerpunkt Punkte 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16 (Form/Konsistenz).

Rückfragen 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13 inhaltlich -- gehen an Autoren, Lenz, Marketing.

Punkt 14 (Witwen/Waisen) bleibt Herstellung Aulich.

Wenn Lenz Volltext nicht bis Mi 12:00 freigegeben hat, Beitrag aus Heft nehmen und Online-first als Soloveröffentlichung; Heft füllen mit Rezensionsteil.

Wenn Seidenpfennig nicht kürzt, Beitrag splitten (I in Heft 7, II in Heft 8).

## Stempel Herstellung

```

HERSTELLUNG MFJ 2026/07

Fahne 1 / Rev. 0

Drucker:  Schmidt-Druck Lichtenfels GmbH

Slot:     KW24, Mittwoch 03.06.2026, 06:00

Status:   in redaktioneller Schlusskorrektur

Sachb.:   Aulich (Herstellung), Vertretung Klee (Redaktion)

Ablauf:   Mo 12:00 Sichtung -- Di 12:00 Schluss -- Di 22:00 PDF/X an Druck

```