# 07 Metadaten Marketing Vertrieb

## Projekt

Handbuch Datenschutz in Verlagen

Auflage 2026

Herausgeberinnen: Dr. Almut Greve (Berlin), Prof. Dr. Theresa Mohn (Universität Frankfurt am Main)

Reihe: MF-Praxishandbücher Medienrecht, Band 18

Umfang geplant: 680 Seiten

ISBN-13 vorgesehen: 978-3-947018-18-2

Erscheinung: 02.10.2026 (Auslieferung 27.09.2026)

Ladenpreis: 119,00 EUR (vorläufig; Geschäftsleitung prüft 129,00 EUR)

Auflage geplant: 1.800 Exemplare Hardcover, 600 Exemplare Sonderpaket Bibliothek

## Inhaltsverzeichnis Auszug (Stand 30.05.2026)

| Kapitel | Titel | Bearbeiter:in | Stand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Datenschutzorganisation im Verlag | Greve | freigegeben |
| 2 | Autorenverträge und personenbezogene Daten | Mohn | freigegeben |
| 3 | Manuskriptmanagement und Cloud-Dienste | Greve / Falkenhayn | freigegeben |
| 4 | KI in Redaktion und Herstellung | Mohn / N. N. | in Bearbeitung, Stand 30.05.2026 vorläufig |
| 5 | Newsletter, Webtracking, Rezensionsexemplare | Schad-Wenders | freigegeben |
| 6 | Bildarchive und Rechteverwaltung | Greve | freigegeben |
| 7 | Kundenservice und Auskunftsanfragen | Pötzsch (Marketing-DSB) | in Schlusskorrektur |
| 8 | Auftragsverarbeitung mit Druckereien, Versanddienstleistern, Lettershops | Greve | freigegeben |
| 9 | Internationale Datenübermittlung in der Buchproduktion | Mohn | offen, Lieferzusage 30.06.2026 |
| 10 | Compliance, Datenschutz-Folgenabschätzung, Audit | Greve / Mohn | freigegeben |
| Anhang A | Muster: Autorenvertrag mit Datenschutzklausel | Mohn | freigegeben |
| Anhang B | Muster: Verarbeitungsverzeichnis Verlag | Greve | freigegeben |
| Anhang C | Muster: TOMs für Manuskriptmanagement | Greve | freigegeben |
| Anhang D | Checkliste Datenschutz-Folgenabschätzung | Greve | freigegeben |

## Marketingwunsch (Pötzsch, Mail 01.06.2026 07:34)

Bitte bis Mittwoch 03.06., 15:00:

Kurzbeschreibung ca. 500 Zeichen für Backlist, Verlagswebsite und Buchhandelssysteme (Mareon, KNV, VLB).

Langbeschreibung ca. 1.500 Zeichen für Webshop, BISG-Slot und Newsletter.

Fünf Verkaufsargumente für Vertriebsmappe und LinkedIn.

Zehn Schlagworte für VLB-Erfassung (BISAC-konform).

Newslettertext ca. 800 Zeichen für Bibliotheks- und Compliance-Mailing.

Social-Post für LinkedIn sachlich, nicht marktschreierisch, ca. 1.200 Zeichen.

Citation-Empfehlung für Anwaltszeitschriften (Kurzform): "Greve / Mohn, Handbuch Datenschutz in Verlagen, 2. Aufl. 2026, [Rn./S.]"

## Tonalitätsvorgaben Verlag

Sachlich, präzise, kein Marketing-Sprech.

Keine Behauptung "vollständig rechtssicher" oder "lückenlos".

Keine Komparative ohne Vergleichsbasis ("am umfassendsten").

Vorlage Vergleichswerk: Greve/Mohn 1. Aufl. 2023 (Klappentext beigefügt im Anhang dieser Akte).

Pötzsch hat gebeten, "ein bisschen lebendiger" zu formulieren, weil die 1. Auflage in den Buchhandlungen als "etwas dröge" rezipiert worden sei (Quelle: Buchhandlungs-Rückmeldebogen Mai 2026, 14 Rückmeldungen).

## Unsicherheiten (Stand 01.06.)

| Punkt | Stand | Auswirkung auf Marketingtext |
| --- | --- | --- |
| Kapitel 4 (KI) noch nicht fertig | vorläufig | "KI" als Verkaufsargument noch nicht überzeugend formulierbar |
| Kapitel 9 (Internationale Übermittlung) offen | Liefertermin 30.06.2026 | Risiko: bei Verzug muss Newsletter zurückgenommen werden |
| Preis | nicht fest, 119 vs. 129 EUR | Buchhandelssysteme erwarten finalen Preis bis 15.06. |
| Cover | Entwurfsstand 22.05.2026 | Marketing möchte Cover-Mockup auf LinkedIn, aber rechtlich erst nach Freigabe Geschäftsleitung |
| Citation Mohn | Mohn möchte mit zwei Promotionstiteln genannt werden ("Prof. Dr. Dr. Theresa Mohn"), VLB akzeptiert nur einen Titel | Klärung mit Mohn ausstehend |
| Reihenbezug | Soll "Band 18" auf Titelseite Pflicht sein? Greve plädiert für unaufdringliche Reihendarstellung | offen |

## Vergleich mit 1. Auflage 2023

| Punkt | 1. Auflage | 2. Auflage (geplant) | Marketingrelevanz |
| --- | --- | --- | --- |
| Umfang | 528 Seiten | 680 Seiten (+29 %) | im Klappentext nennen |
| Neue Kapitel | -- | KI in Redaktion (Kap. 4), Internationale Übermittlung (Kap. 9) | Hauptargumente |
| Muster im Anhang | 4 Muster | 4 Muster, drei davon überarbeitet | leichtes Plus |
| ISBN | 978-3-947018-11-3 | 978-3-947018-18-2 | -- |
| Erstauflage Schwerpunkt | DSGVO | DSGVO + KI-VO + Datenraum/Auftragsverarbeitung | Hauptargument für 2. Aufl. |
| Preis | 89 EUR | 119 EUR (vorläufig) | erklärungsbedürftig |

## Vorgehensvorschlag Klee

Rohentwurf bis Mittwoch 14:00 mit offen gekennzeichneter Preiszeile und vorsichtiger Formulierung zum KI-Kapitel, solange Kapitel 4 noch nicht freigegeben ist.

Schlagworte (10) erst nach Rücksprache mit VLB-Verantwortlichem Stein.

LinkedIn-Post nicht vor Cover-Freigabe.

Citation-Empfehlung mit Mohn klären (ein Titel oder zwei).

## Frühere Erfahrung 1. Auflage

Die Klappentext-Version "Das Standardwerk für Verlagsjustiziare und Datenschutzbeauftragte" wurde 2023 von zwei Buchhandlungen kritisiert (zu großspurig). Die jetzige Tonalität soll genauer sein: "Praxisleitfaden für die alltägliche Verlagspraxis, mit Mustern, Checklisten und Beispielen aus der Rechtsprechung."