# Nachwahl, Evaluation und Archiv

## Erste Woche nach der Wahl

Plakate fristgerecht abbauen.

Rechnungen, Sachleistungen und Spendenlog schließen.

Social-Media-Ads archivieren.

Personenbezogene Daten löschen oder Rechtsgrundlage für Fortbestand dokumentieren.

Vorfälle auswerten, aber nicht öffentlich nachtreten.

## Lessons Learned

| Thema | Beobachtung | Änderung |
| --- | --- | --- |
| Plakate | Standortliste gut, Abbau zu spät geplant | Abbau bereits bei Hängeplan mitbuchen |
| Social Media | Freigaben waren zu langsam | Gelbe Standardfälle vorfreigeben |
| Podium | Kandidatin wirkte stark, Clip wurde fair geteilt | Eigene Kontextkamera beibehalten |
| Desinformation | Antwort kam einmal zu spät | Rumor-Control vor Wahlwoche aktivieren |