# 08 — Bauablaufstörung und Verzögerungsentschädigung

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

## A. Bauablauf und Störungsereignis

### Vertraglich vereinbarter Bauablauf

Gemäß GU-Vertrag vom 12.07.2023, Anlage 2 (Bauzeitenplan):

| Phase | Beginn | Ende (plan) | Gewerk |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Probesaal | 15.09.2023 | 30.09.2025 | Rohbau, Ausbau, TGA |
| Phase 2 — Werkstätten | 01.04.2024 | 15.12.2025 | Rohbau, Ausbau, TGA |
| Phase 3 — Lagerhalle | 01.11.2025 | 30.06.2026 | Rohbau, Außenanlagen |

### Störungsereignis: Kontaminationsfund 28.01.2026

Am 28.01.2026 wurde der Aushub der Lagerhalle eingestellt. Das LRA Rosenheim ordnete Aushubstopp und Detailuntersuchung an. Damit war Phase 3 vollständig unterbrochen.

Dauer Stillstand: 28.01.2026 bis 20.05.2026 = 82 Kalendertage = ca. 11 Wochen

(Wiederaufnahme geplant nach Sanierungsfreigabe durch LRA Rosenheim; Stand Akteneingang: noch nicht erteilt — Stillstand hält an.)

## B. Rechtliche Grundlagen der Entschädigung

### B.1 § 6 Abs. 6 VOB/B — Entschädigung bei Behinderung

„Wird die Ausführung durch Umstände, die der Auftraggeber zu vertreten hat, länger als 3 Monate verzögert, so kann der Auftragnehmer nach fruchtlosem Ablauf einer gesetzten angemessenen Frist den Vertrag kündigen (§ 9 Nr. 1 VOB/B). Wird die Behinderung innerhalb von 3 Monaten behoben, hat der Auftragnehmer Anspruch auf angemessene Entschädigung."

Frage: Ob der Kontaminationsfund und der daraus folgende Aushubstopp vom Auftraggeber (Saalbau Wendelstein) zu vertreten sind.

Das Baugrundrisiko ist nach § 7 des GU-Vertrags grundsätzlich dem Auftraggeber auferlegt. Dies schließt nach der Rechtsprechung auch Zeitverzögerungen durch unvorhergesehene Bodenverhältnisse ein (BGH, Urt. v. 26.04.2018 – VII ZR 122/17, BauR 2018, 1497).

Bewertung: Die Kontamination des Baugrunds ist ein Umstand der Sphäre der Bauherrin. Der Kontaminationsfund und der behördliche Aushubstopp fallen unter die Baugrundrisikozuweisung. Bauer-Hoch kann grundsätzlich Entschädigung für den Stillstand der Lagerhallen-Arbeiten verlangen.

### B.2 § 642 BGB — Annahmeverzug des Bestellers

§ 642 BGB gewährt dem Unternehmer eine Entschädigung für den Fall, dass der Besteller bei der Abnahme in Verzug gerät. Diese Norm greift, wenn der Auftraggeber die zur Vollendung des Werkes erforderliche Mitwirkungshandlung unterlässt. Das Bereitstellen mangelfreien Baugrunds ist eine Mitwirkungshandlung des Auftraggebers (BGH, Urt. v. 26.04.2018 – VII ZR 122/17).

### B.3 Gegenansprüche der Saalbau Wendelstein gGmbH

Die Saalbau Wendelstein hat ihrerseits Gegenansprüche, die einer etwaigen Bauer-Hoch-Forderung entgegenstehen oder sie übersteigen:

Mängelbeseitigungskosten Werkstattgebäude (ca. 165.500 EUR, Aktenstück 03)

Nutzungsausfall Lagerhalle (entgangene Einnahmen, noch zu berechnen)

Mehraufwand durch Kontaminationsstillstand (wird Bauer-Hoch zum Teil nicht entlasten, soweit selbst verursacht)

## C. Berechnung der Verzögerungsentschädigung (Bauer-Hoch-Perspektive)

Die folgende Berechnung dient der Vorbereitung der Verhandlung und der Einschätzung des Gegenrisikos aus einer Bauer-Hoch-Gegenforderung.

### C.1 Gerätekosten (Stillstand)

| Gerät | Tagessatz (Vorhaltung) | Stillstand (Tage) | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 × Bagger Cat 320 | 280 EUR/Tag/Stk | 82 | 45.920 EUR |
| 1 × Radlader Volvo L70 | 120 EUR/Tag | 82 | 9.840 EUR |
| Verbau Material (vorgehalten) | 85 EUR/Tag | 82 | 6.970 EUR |
| Schalung Lagerhalle (eingelagert) | 160 EUR/Tag | 82 | 13.120 EUR |
| Gesamt Gerätekosten |  |  | 75.850 EUR |

### C.2 Lohnkosten Vorhaltung Stammpersonal

| Personal | Wochenlohn brutto inkl. Lohnnebenkosten | Wochen | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 × Bauführer (anteilig, 30 % Zuordnung) | 2 × 3.200 EUR | 11 | 70.400 EUR |
| 4 × Facharbeiter Tiefbau (auf Abruf) | 4 × 2.800 EUR | 11 | 123.200 EUR |
| 1 × Bauleiter (anteilig, 20 %) | 4.100 EUR × 20 % | 11 | 9.020 EUR |
| Gesamt Lohnkosten |  |  | 202.620 EUR |

### C.3 Allgemeine Geschäftskosten (AGK) anteilig

AGK-Satz gemäß Urkalkulation Bauer-Hoch: 11,5 % des Einzelkostenansatzes.

AGK auf (75.850 + 202.620) = 278.470 EUR: 32.024 EUR

### C.4 Wagnis und Gewinn (gemäß Urkalkulation, 3 %)

(278.470 + 32.024) × 3 % = 9.315 EUR

### C.5 Gesamtforderung Bauer-Hoch (Prognose)

| Kostenblock | Betrag |
| --- | --- |
| Gerätekosten Vorhaltung | 75.850 EUR |
| Lohnkosten Stammpersonal | 202.620 EUR |
| AGK anteilig | 32.024 EUR |
| Wagnis und Gewinn | 9.315 EUR |
| Gesamt netto (Prognose) | 319.809 EUR |

Diese Forderung ist voraussichtlich von Bauer-Hoch angemeldet (Schreiben RA Strohmayer vom 05.05.2026 deutet Reservierung an). Die Kanzlei bestreitet die Forderung in voller Höhe, da:

Bauer-Hoch hat nicht nachgewiesen, dass das Stammpersonal tatsächlich im Betrieb eingesetzt werden musste und konnte (Auslastungsnachweis fehlt)

Die AGK-Zuordnung auf reine Stillstandszeit ist streitig (OLG Köln BauR 2019, 1044)

Gegenansprüche Saalbau überwiegen (165.500 EUR Mängel, zuzüglich weiterer Ansprüche)

## D. Ansprüche der Saalbau Wendelstein gGmbH

### Nutzungsausfall Lagerhalle

Die Lagerhalle war für Lagerung von Bühnentechnik und Kostümfundus vorgesehen. Die Saalbau muss derzeit externe Lagerräume anmieten:

Anmietung externe Lagerhalle (Logistikzentrum Rosenheim): 4.200 EUR/Monat × 4 Monate = 16.800 EUR (bisher aufgelaufen)

Weitere Monate bis Fertigstellung Lagerhalle: offen

### Mehraufwand durch Kontaminationsmanagement

Eigene Mitarbeiterkosten (Stefan Vogt, techn. Projektleiter, Mehraufwand 20 Stunden/Woche × 11 Wochen × 55 EUR/Stunde) = 12.100 EUR

Koordinationskosten (externe Anwälte + Gutachter, soweit durch Kontamination verursacht, abzüglich Schlüssel): ca. 18.000 EUR

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 15.05.2026