# 10 — Sachverständigengutachten Riedhof: Zusammenfassung

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

Gutachten: SV Dipl.-Ing. Helmut Riedhof, Az. GU-01/2026, Datum: 14.03.2026 (Entwurf); 02.04.2026 (Endfassung)

## A. Auftrag und Auftragsgeber

Sachverständiger: Dipl.-Ing. Helmut Riedhof

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden

Sachverständigenbüro Riedhof

Am Kirchplatz 3, 83435 Bad Reichenhall

Bestellung: IHK München und Oberbayern, Nr. SV-M-2014-1147

Auftraggeberin: Saalbau Wendelstein gGmbH, Rosenheim (Privatgutachten)

Auftrag erteilt: 20. Februar 2026

Begehungen: 22. Februar 2026 und 01. März 2026

Entwurf: 14. März 2026 (der Kanzlei vorliegend)

Endfassung: 02. April 2026

## B. Untersuchungsgegenstand

Das Gutachten bezieht sich auf das Werkstattgebäude (Baukörper 2) des Neubauvorhabens Saalbau Wendelstein gGmbH, Wittelsbacherstraße 102, 83022 Rosenheim, Abschnitt „Neubau Werkstätten und Bühnentechnik".

Untersuchte Bauteile:

Bodenplatte Erdgeschoss (Werkstatt Metalltechnik, ca. 580 m²)

Heizestrich und Fußbodenheizung (Heizkreise 1–4)

Entwässerungsschächte S3 und S7

Kabelschächte

## C. Festgestellte Mängel (Kurzfassung)

### C.1 Bodenplatte

Rissbestandsaufnahme:

14 dokumentierte Risse, fotografiert, gemessen und in Grundrissplan eingetragen

Rissbreiten: 0,2–1,4 mm; mittlere Rissbreite 0,71 mm

6 Risse durchgehend (Bohrkern nachgewiesen, Tiefen 16–25 cm)

Risse überwiegend in Ost-West-Richtung; Konzentrationsbereich ca. 2 m neben Schachtreihe

Verdichtungsuntersuchung:

4 Rammkernsondierungen (RKS 1–4) nach DIN EN ISO 22476-3

Lagerungsdichte D: 0,48 / 0,57 / 0,61 / 0,52 (Mittel: 0,545)

Vertragliche Anforderung: D ≥ 0,75 — deutlich unterschritten

Bewehrung (Bohrkernanalyse):

Betondeckung: gemessen 16–22 mm, Mittel 18 mm (Anforderung cnom 25 mm — unterschritten)

Fehlende Randstabbewehrung ⌀ 14 mm im Schachtbereich (Positionsplan Pos. 3.1) — nicht eingebaut

Betonqualität C 25/30 eingehalten (Würfeldruckfestigkeit Prüfkörper 01.03.2026: 34,2 N/mm²)

Kausalität:

Riedhof stellt fest: Die Rissbildung ist kausal auf die mangelhafte Verdichtung des Unterbaus zurückzuführen. Differenzsetzungen von 8–12 mm (Rissufermessungen) sind mit Verdichtungsgrad D 0,55 konsistent. Das Fehlen der Randstabbewehrung hat die Risskontrolle verschlechtert. Die Betonqualität selbst ist nicht ursächlich für die Risse.

### C.2 Heizestrich und Heizungsanlage

Heizkreis 3 (Metallwerkstatt): vollständig ausgefallen; Manometer zeigt Null-Durchfluss

Thermokamera-Untersuchung bestätigt kein Temperaturprofil im Bereich Heizkreis 3

Verdacht Rohrbruch/-quetschung durch Rissversatz in Bodenplatte

Heizkreis 1: Druckverlust 0,2 bar/24h (Grenzwert < 0,1 bar/24h — nicht bestanden)

Heizkreise 2 und 4: betriebsbereit

### C.3 Schachtabdichtung

Schacht S3: Wassereintritt gemessen 0,28 L/h; fehlende Verstärkungseinlage (Glasgittermatte 300 g/m²) im Anschlussbereich

Schacht S7: Feuchtigkeitsfilm an Außenseite, Fugenöffnung 0,8 mm; Fugenband nicht eingebaut

Abdichtungssystem: PCI Pecilastic aufgebracht, Verstärkungseinlage fehlt → DIN 18533 Teil 2 nicht eingehalten

## D. Kostenschätzung (Mängelbeseitigung)

| Maßnahme | Kostenschätzung netto |
| --- | --- |
| Rissinjektionsverpressung (14 Risse, Epoxidinjektionen) | 27.800 EUR |
| Bohrkern-Nachuntersuchung und Monitoring (6 Monate) | 8.400 EUR |
| Neuverlegung Heizkreis 3: Estrichabriss (180 m²) + Neuaufbau (Estrich + Heizung) | 87.200 EUR |
| Drucktestwiederholung und Instandsetzung Heizkreis 1 | 6.800 EUR |
| Abdichtungssanierung Schacht S3 (innen + außen) | 11.400 EUR |
| Abdichtungssanierung Schacht S7 | 7.100 EUR |
| Sachverständigenkosten Überwachung Mängelbeseitigung | 9.500 EUR |
| Nutzungsausfallschaden Metallwerkstatt (11 Wochen Totalausfall) | 22.000 EUR |
| Gesamt netto (Riedhof-Schätzung) | 180.200 EUR |

## E. Rechtliches Ergebnis lt. SV

Riedhof bewertet die Rissbildung und die damit verbundenen Folgeschäden als wesentliche Werkmängel i.S.d. § 13 Abs. 1 VOB/B:

„Die festgestellten Schäden an der Bodenplatte, dem Heizestrich und den Schächten sind auf Ausführungsmängel zurückzuführen, die durch sachgerechte Bauüberwachung und Kontrolle hätten verhindert werden können. Die Werkstatt ist derzeit nur eingeschränkt nutzbar. Die Mängel übersteigen das Maß unvermeidlicher Bauunvollkommenheiten erheblich."

Das Gutachten liegt als Anlage A1 zu den Akten.

## F. Stellungnahme der Kanzlei zum Gutachten

Das Privatgutachten Riedhof ist methodisch solide und in der Kausalkette nachvollziehbar. Die Dokumentation (Fotos, Rissplan, Sondierergebnisse, Bohrkerndaten) erfüllt die Anforderungen an ein gerichtsverwertbares Privatgutachten. Es wird als Basis für das selbstständige Beweisverfahren und die Klageschrift verwendet.

Die Kanzlei empfiehlt, die Kostenschätzung Riedhof (180.200 EUR) als Ausgangspunkt für die Klageforderung zu nehmen; endgültige Bezifferung erst nach gerichtlichem Sachverständigengutachten im Hauptsacheverfahren.

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 05.04.2026