# 19 — Strategie, Vergleichskorridor und Kostenprognose

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

Interne Strategienotiz — vertraulich

## A. Gesamtüberblick der Streitkomplexe

| Streitkomplex | Parteien | Anspruch Mandantin | Gegenrisiko | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Werkmangel Werkstattgebäude | Saalbau ↔ Bauer-Hoch | ca. 180.200 EUR | Abnahmeforderung | Fristsetzung abgelaufen, Klage in Vorbereitung |
| 2. HOAI-Honorarstreit | Saalbau ↔ Maierhoffer + Streibl | Zurückbehaltung 57.230 EUR | Klage auf 96.280 EUR | Schreiben ausgetauscht |
| 3. BBodSchG-Sanierung | Saalbau ↔ Bauer-Hoch / Stadt Rosenheim | ca. 828.000–1.028.000 EUR | Voll von Mandantin vorauszufinanzieren | DU läuft |
| 4. Bauablaufstörung | Bauer-Hoch ↔ Saalbau | — | Gegenforderung ca. 320.000 EUR | Ankündigung vorhanden |
| 5. Regress Stadt Rosenheim | Saalbau ↔ Stadt | ca. 828.000–1.028.000 EUR | Rechtsweg offen | Brief in Vorbereitung |

## B. Bewertung der Verfahrensrisiken

### Komplex 1: Werkmangel

Chancen: Hoch. Das Privatgutachten Riedhof ist methodisch solide; die Messwerte (D = 0,55 statt 0,75; fehlende Randstabbewehrung) sind objektiv nachweisbar. Das gerichtliche Gutachten im selbstständigen Beweisverfahren wird voraussichtlich die Mängelbeurteilung bestätigen.

Risiken: Gericht könnte (teilweise) auf Schwindungsrisse erkennen, die nicht dem GU zuzurechnen sind. Betonqualität C 25/30 ist eingehalten; dies könnte als Entlastung für Bauer-Hoch gewertet werden.

Wahrscheinlichkeit Erfolg (Kanzleieinschätzung): 75–80 % in der Hauptsache.

### Komplex 2: HOAI-Streit

Chancen: Sehr hoch. Die EuGH-Entscheidung und BGH-Folgerechtsprechung stützen eindeutig die Vertragspauschalposition der Mandantin. Maierhoffer + Streibl haben keine überzeugende Grundlage für eine Anpassung nach § 6.2 (Sanierungskosten nicht anrechenbar).

Risiken: Gegenforderung aus Planungsverantwortung (Bewehrungskoordination) birgt Risiko des Gegenangriffs; IBr Eschelmann könnte Verantwortung auf sich nehmen, was Maierhoffer entlastet.

Wahrscheinlichkeit Erfolg: 85 % für die Zurückweisung der Mehrforderung.

### Komplex 3+5: BBodSchG / Regress Stadt

Chancen: Mittel. Arglistiges Verschweigen ist schwer zu beweisen; § 4 Erbbaurechtsvergabevertrag gibt nur Beschaffenheitszusicherung, keine Gewährleistung gegen Altlasten. § 24 Abs. 2 BBodSchG-Ausgleich ist möglich, aber Verfahren dauert lange.

Risiken: Stadt Rosenheim ist selbst Gesellschafterin der Mandantin — politische Sensibilität; Gemeinderat muss ggf. Prozessentscheidung treffen.

Wahrscheinlichkeit Erfolg anteilig: 50–60 %; außergerichtliche Einigung wahrscheinlicher.

### Komplex 4: Gegenforderung Bauer-Hoch Bauablauf

Risiko: Real. Baugrundrisiko liegt bei der Bauherrin (§ 7 GU-Vertrag). Entschädigungsanspruch nach § 6 Abs. 6 VOB/B / § 642 BGB ist dem Grunde nach berechtigt.

Abwehr: Höhe (320.000 EUR) deutlich bestreitbar; Auslastungsnachweis fehlt. Realistisch: 100.000–150.000 EUR berechtigte Gegenforderung.

Netto-Gesamtbild (Schätzung):

Ansprüche Mandantin: 180.200 EUR (Mängel) + Regressanteil Kontamination (50 % von 900.000 EUR = 450.000 EUR)

Gegenforderung Bauer-Hoch: 100.000–150.000 EUR

Nettoposition: ca. 480.000–530.000 EUR zugunsten der Mandantin

## C. Vergleichskorridore

### Komplex 1 (Werkmangel): Vergleichskorridor

| Szenario | Ergebnis |
| --- | --- |
| Best Case | Bauer-Hoch beseitigt alle Mängel + zahlt SV-Kosten (12.000 EUR) + Nutzungsausfall (22.000 EUR) = ca. 34.000 EUR Zahlungsanspruch |
| Mittelfall | Zahlung 120.000–140.000 EUR (SV-Kosten + Mangelbeseitigung teilweise Selbstvornahme + Nutzungsausfall) |
| Worst Case | 60.000 EUR (Gericht anerkennt nur Teilmängel) |

Empfohlener Vergleichskorridorstart: 150.000 EUR Forderung; Einigung bei 100.000–120.000 EUR denkbar.

### Komplex 2 (HOAI): Vergleichskorridor

| Szenario | Ergebnis |
| --- | --- |
| Best Case | Maierhoffer akzeptiert 47.770 EUR Nachzahlung; Planungsmangel wird außergerichtlich mit 30.000 EUR abgegolten |
| Mittelfall | Zahlung 47.770 EUR + Aufrechnung Gegenforderung 25.000 EUR = Nettomehrbelastung 22.770 EUR |
| Worst Case | Klage Maierhoffer; Gericht spricht 70.000 EUR zu (Tabellenwerte tatsächlich als Anhaltspunkt) |

Empfehlung: Vergleich bei Zahlung 50.000–60.000 EUR Gesamtsettlement mit Maierhoffer.

## D. Zeitachse und Prozesskostenprognose

| Phase | Zeitraum | Kosten (Anwaltskosten + Gerichtskosten, Schätzung) |
| --- | --- | --- |
| Schiedsgutachten (SV Rosendahl) | 07–09/2026 | 8.000 EUR |
| Selbst. Beweisverfahren (bis Gutachten SV Seibold) | 06–12/2026 | 22.000 EUR |
| Schlichtung Ingenieurekammer | 07–10/2026 | 6.000 EUR |
| Hauptsacheklage LG Traunstein (bis Urteil 1. Instanz) | 11/2026–12/2027 | 85.000 EUR |
| Berufung OLG München (falls erforderlich) | 2028–2029 | 60.000 EUR |
| Regress Stadt Rosenheim | 2027–2028 | 50.000 EUR |
| Gesamtprozesskosten (Schätzung) |  | ca. 231.000 EUR |

Dem stehen Ansprüche von ca. 480.000–530.000 EUR gegenüber. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis spricht für die Klage — sofern Bauer-Hoch keinen ernsthaften Vergleich anbietet.

## E. Empfehlung

Schiedsgutachten: SV Rosendahl abwarten (September 2026); günstige Feststellung als Druckmittel nutzen.

Vergleichsofferte: Nach Vorliegen Schiedsgutachten: Vergleichsgespräch mit Bauer-Hoch zu Komplex 1 und 4 (Mängel + Bauablauf); angestrebte Einigung: Bauer-Hoch beseitigt Mängel + zahlt 80.000 EUR pauschal; Mandantin verzichtet auf Nutzungsausfall.

HOAI-Einigung: Zahlung 47.770 EUR wie angeboten; Planungsmangel Maierhoffer ggf. außergerichtlich regeln.

Kontamination: Außergerichtliches Gespräch mit Stadt Rosenheim muss vor Klage versucht werden; Klage erst wenn DU-Ergebnis und Sanierungskosten feststehen.

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 28.06.2026