# Fristenkalender Hauptverhandlung — LG Frankfurt, 5/28 KLs 122/25

Marx Strafverteidigung Frankfurt

Kanzlei-intern — Fristen und HV-Planung

Erstellt: 12. Mai 2025 — Laufend aktualisiert

Az.: 5/28 KLs 122/25 / 5400 Js 14782/24

## Übersicht Hauptverhandlungstermine (LG Frankfurt, 14. Gr. WiStK)

| HV-Tag | Datum | Beginn | Geplante Inhalte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.06.2025 (Mo.) | 09:30 Uhr | Eröffnung, Zulassung Nebenklage, Verlesung Anklage, Erklärung Angeklagter |
| 2 | 24.06.2025 (Di.) | 09:30 Uhr | Einlassung Angeklagter (falls abgegeben), Antrag Verteidigung |
| 3 | 26.06.2025 (Do.) | 09:30 Uhr | Zeuge Pollmann (StA), Zeuge Pollmann (Nebenklage), Zeuge Pollmann (Verteidigung) |
| 4 | 01.07.2025 (Di.) | 09:30 Uhr | Zeugin Kohlrausch; Zeuge Geweke |
| 5 | 03.07.2025 (Do.) | 09:30 Uhr | Sachverständiger Ohlsen (Steuern) |
| 6 | 08.07.2025 (Di.) | 09:30 Uhr | Gegensachverständiger Maschinenbewertung (falls bestellt) |
| 7 | 10.07.2025 (Do.) | 09:30 Uhr | Schriftverständiger Anlage B14 (falls bestellt) |
| 8 | 15.07.2025 (Di.) | 09:30 Uhr | Weitere Zeugen; Urkundenbeweis |
| 9 | 17.07.2025 (Do.) | 09:30 Uhr | Urkundenbeweis, Beweisantragsbehandlung |
| 10 | 22.07.2025 (Di.) | 09:30 Uhr | Schlussvorträge (StA, Nebenklage, Verteidigung, letzte Worte Angeklagter) |
| 11 | 23.07.2025 (Mi.) | 09:30 Uhr | Urteilsverkündung (Reservetag) |

HV-Termine provisorisch gemäß Mitteilung LG Frankfurt an Verfahrensbeteiligte vom 30.04.2025. Änderungen vorbehalten.

## Kritische Fristen — Gesamtübersicht

### Mai 2025

| Datum | Frist | Erledigt |
| --- | --- | --- |
| 22.05.2025 | Gegenvorschlag § 257c StPO an OStA Wallisch | ☐ |
| 23.05.2025 | Ablauf Frist Verständigungsangebot StA | — |
| 25.05.2025 | Beauftragung Gegensachverständiger Schriftvergleich (Anlage B14) | ☐ |
| 26.05.2025 | Sicherheitsleistung (Bankbürgschaft 500.000 EUR) für § 116 StPO | ☐ |
| 28.05.2025 | Akteneinsicht in digitale Asservate (Kreditkartenauszüge, Outlook-Daten Bankert) beantragen | ☐ |
| 30.05.2025 | Zweiter Haftbesuch JVA Frankfurt I | ☐ |

### Juni 2025

| Datum | Frist | Erledigt |
| --- | --- | --- |
| 02.06.2025 | Interne Strategiekonferenz (Folgekonferenz) | ☐ |
| 05.06.2025 | Kontaktaufnahme RA Krämer (Adäsionsvergleich) | ☐ |
| 09.06.2025 | Beweisantragsschriften an LG Frankfurt einreichen | ☐ |
| 10.06.2025 | Gegengutachten Maschinenbewertung (Beauftragung abgeschlossen) | ☐ |
| 16.06.2025 | Einlassung Bankert (Entwurf) final abstimmen | ☐ |
| 20.06.2025 | Zeugenliste und Fragen Pollmann / Kohlrausch finalisieren | ☐ |
| 23.06.2025 | HV-Beginn — 14. Gr. WiStK LG Frankfurt | — |

## Prozessuale Besonderheiten / Hinweise

### Revisionssicherung

Alle wesentlichen Antragstellungen müssen protokolliert und in der HV zu Protokoll gegeben werden. Dr. Marx führt ein eigenes HV-Protokoll (Diktat nach jedem Verhandlungstag). Beweisanträge werden schriftlich eingereicht und zusätzlich mündlich in der HV gestellt.

### § 257c StPO — Verständigungsdokumentation

Falls eine Verständigung zustande kommt, ist folgendes zu dokumentieren:

Antrag der Verteidigung oder Initiative des Gerichts (§ 257c Abs. 1 StPO),

Erörterung in Anwesenheit des Angeklagten (§ 257c Abs. 3 S. 4 StPO),

Belehrung des Angeklagten über Inhalt und Folgen (§ 257c Abs. 5 StPO),

Protokollierung (§ 273 Abs. 1a StPO).

Fehler in der Verständigungsdokumentation führen nach der BGH-Rechtsprechung regelmäßig zur Revisibilität des Urteils (BGH, Urteil vom 28.10.2015 — 1 StR 330/15; BGH, Urteil vom 19.08.2015 — 1 StR 178/15).

### Nebenklage

Termine und Schriftsätze sind auch dem Nebenklägervertreter (RA Krämer) zuzustellen. Fristen nach der ZPO-Analogie (§ 396 Abs. 2 StPO i.V.m. § 273 ZPO) sind zu beachten.

### HV-Beginn — Checkliste

Vor dem ersten HV-Tag (23.06.2025) sicherstellen:

[ ] Vollmacht aktuell und bei Gericht hinterlegt

[ ] Einlassung Bankert abgestimmt (oder Schweigen angekündigt)

[ ] Alle Beweisanträge vorbereitet und ausgedruckt (3-fach: Gericht, StA, eigene Akte)

[ ] Adäsionsantrag — eigene Stellungnahme vorbereitet

[ ] Unterlagen Anlage B14 Gegengutachten vorhanden

[ ] Bankerts Verständigungsentscheidung schriftlich dokumentiert

## Gesetzliche Fristen (allgemein)

| Rechtsmittel / Antrag | Frist | Fundstelle |
| --- | --- | --- |
| Revision nach Urteilsverkündung | 1 Woche ab Urteilsverkündung | § 341 StPO |
| Revisionsbegründung | 1 Monat ab Zustellung Urteil (schriftlich) | § 345 StPO |
| Berufung (Schöffengericht) | — (hier nicht einschlägig) | — |
| Sofortige Beschwerde (z.B. Haftentscheidungen) | 1 Woche | § 311 StPO |
| Haftprüfungsantrag nach Ablehnung | jederzeit | § 117 Abs. 3 StPO |

Dr. Friederike Marx — Marx Strafverteidigung Frankfurt — Az. 5/28 KLs 122/25

Stand: 12.05.2025 — Fortlaufend zu aktualisieren