# 21 — Remediation-Roadmap: 100-Tage-Plan

Planungsbeginn: 1. August 2026

Planungsende (100 Tage): 9. November 2026

Verantwortlich: CRO Dr. Annegret Birkenhainer (Overall Lead), CCO Dr. Tannenfels (soweit im Amt)

Kanzleibegleitung: Schwertbeck Roosendaal mbB

Koordination extern: KPMG AG (AML-Prüfung ab September 2026)

## Überblick: Meilensteine

| Meilenstein | Frist | Verantwortlich | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: AML-Sofortmaßnahmen abgeschlossen | 31. August 2026 | CCO / Legal | In Bearbeitung |
| M2: IT-Prüfbericht 2024 vorgelegt | 15. September 2026 | CTO Magnus Thorvaldsson | Beauftragung abgeschlossen |
| M3: KPMG-Erstbericht AML-Prüfung | 31. Oktober 2026 | KPMG / CRO | Beauftragung abgeschlossen |
| M4: MiCAR-Compliance vollständig | 31. Oktober 2026 | CCO / Legal | In Planung |
| M5: Settlement-Einigung BaFin | Oktober 2026 | Kanzlei / CEO | Verhandlungen Oktober 2026 |
| M6: Abschlussbericht Remediation | 9. November 2026 | CRO / Kanzlei | Ausstehend |

## Detailplan nach Themenbereichen

### Bereich 1: AML / GwG

| Aufgabe | Frist | Status |
| --- | --- | --- |
| Risikoanalyse § 5 GwG aktualisiert und genehmigt | Abgeschlossen 30.06.2026 | Abgeschlossen |
| KYC-Nacherfüllung HR-03, HR-07, HR-09 | Abgeschlossen 30.06.2026 | Abgeschlossen |
| KYC-Nacherfüllung HR-11, HR-19 | 31.08.2026 | In Bearbeitung |
| PEP-Datenbank SymphonyAI Tier 2 | Abgeschlossen April 2026 | Abgeschlossen |
| Retrograde PEP-Überprüfung (alle HR-Kunden) | Abgeschlossen Mai 2026 | Abgeschlossen |
| AML-Schulung 100 % Abdeckung | Abgeschlossen Juni 2026 | Abgeschlossen |
| Überarbeitung Monitoring-Regelwerk | 31.08.2026 | In Bearbeitung |
| Vertretungsregelung Geldwäschebeauftragter | 15.08.2026 | Offen |
| AML-Handbuch v3.4 verabschiedet | 30.09.2026 | Geplant |
| KPMG externe Prüfung abgeschlossen | 31.10.2026 | Geplant |

### Bereich 2: IT-Sicherheit / BAIT

| Aufgabe | Frist | Status |
| --- | --- | --- |
| FortiGate VPN-Patch (Notfallpatch) | Abgeschlossen 10.01.2026 | Abgeschlossen |
| SOC-Eskalationsprozess überarbeitet | Abgeschlossen Februar 2026 | Abgeschlossen |
| BAIT-Notfallkonzept überarbeitet | Abgeschlossen Juli 2026 | Abgeschlossen |
| IT-Prüfbericht 2024 vorgelegt | 15.09.2026 | In Beauftragung |
| BCM-Test MPC-Signing-System | 30.09.2026 | Geplant |
| Schwachstellen-SLA (72h Patch) formalisiert | Abgeschlossen Juli 2026 | Abgeschlossen |

### Bereich 3: MaRisk / Governance

| Aufgabe | Frist | Status |
| --- | --- | --- |
| NPP-Prozess Token TN nachgeholt | Abgeschlossen April 2026 | Abgeschlossen |
| Eigenhandels-Limits Token TN definiert | Abgeschlossen April 2026 | Abgeschlossen |
| Token TN Eigenhandel eingestellt | Abgeschlossen August 2026 | Abgeschlossen |
| Zweivoten-System Kryptowerte-Handel | Abgeschlossen Juli 2026 | Abgeschlossen |
| Interessenkonflikt-Policy MiCAR Art. 72 | 31.08.2026 | In Bearbeitung |

### Bereich 4: MiCAR-Compliance

| Aufgabe | Frist | Status |
| --- | --- | --- |
| White Papers Token-Kategorien (3 ausstehend) | 30.09.2026 | Geplant |
| TFR-Compliance Travel Rule | 31.10.2026 | Geplant |
| MiCAR Art. 68 Governance-Dokumentation | 31.10.2026 | Geplant |

## KPI-Matrix

| KPI | Ziel | Aktuell | Trend |
| --- | --- | --- | --- |
| KYC-Vollständigkeit Hochrisikokunden | 100 % | 75 % | Steigend |
| PEP-Screening-Abdeckung Tier 2 | 100 % | 100 % | Erfüllt |
| AML-Schulungsquote | 100 % | 100 % | Erfüllt |
| Offene kritische BAIT-Findings | 0 | 2 | Sinkend |
| Monitoring-Regelwerk-Aktualität | Aktuell | Veraltet | In Bearbeitung |

Vgl.: 22-abschlussvermerk-anwalt.md