# Finanzamt Kürzung und Einspruchslage

## Kürzungsentwurf

Das Finanzamt Bad Homburg hat informell angekündigt, folgende Positionen nicht anzuerkennen:

| Position | Betrag | Begründung Finanzamt | Gegenlinie |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktmanagement AP6 | 118.400 EUR | Markteinführung statt FuE | akzeptieren oder nur echte technische Restunsicherheit herauslösen |
| Lissabon-Rechnung 2025 | 146.000 EUR | unklare Unteraufträge | Vertrag und Leistungsnachweis auftrennen |
| Stunden CTO Q4/2025 | 92.000 EUR | Management statt Forschung | Kalender, Laborjournal, Code-Review-Belege prüfen |
| Dashboard-Prototyp | 74.000 EUR | UI/Produkt | wohl streichen, sofern keine technische Unsicherheit |
| Gemeinkostenpauschale 2026 | 86.000 EUR | Projektbeginn schon 2024 | nur für sauber abgegrenztes AP7 prüfen |

## Einspruchsstrategie

Nicht alle Kürzungen sollten reflexhaft angegriffen werden. Ein guter Einspruch trennt starke, mittlere und schwache Positionen. Gerade die freiwillige Bereinigung schwacher Positionen kann die Glaubwürdigkeit für AP2/AP3/AP5 erhöhen.

## Beweisproblem

Die Stundenmatrix ist besser als nichts, aber nicht durchgehend tagesgenau. Für 2024 enthält sie Monatsblöcke; für 2025 einzelne Tage; für 2026 wieder Projektcodes. Das ist reparierbar durch Belegmatrix, aber nicht durch nachträgliches Schönschreiben.