# AI-Literacy-Curriculum und Schulungsplan — Art. 4 KI-VO

Aktenzeichen: TI-KI-2026-010

Dokumentversion: 1.3

Erstellungsdatum: 15. November 2025

Verfasser: Dr. Falk Roosendaal; Petra Schöneberger (Leiterin Personalentwicklung)

Zielgruppe: Alle Mitarbeiter der Thalheim Industries SE

## 1. Rechtsgrundlage und Zielsetzung

Art. 4 der Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-VO) (https://dejure.org/gesetze/KIVO/4.html) verpflichtet Anbieter und Betreiber von KI-Systemen, dafür zu sorgen, dass ihr Personal und alle anderen Personen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, über ausreichende KI-Kompetenz verfügen, wobei technische Kenntnisse, Erfahrung, Ausbildung und Schulung sowie der Kontext berücksichtigt werden, in dem die KI-Systeme eingesetzt werden sollen.

Die Pflicht nach Art. 4 KI-VO gilt für Thalheim Industries SE als Betreiber (Deployer) aller fünf klassifizierten KI-Systeme. Sie ist spätestens ab 02.08.2025 anwendbar (Art. 113 Abs. 2 KI-VO).

Ziele des Schulungsprogramms:

Sicherstellen, dass alle Mitarbeiter die grundlegenden Funktionsweisen, Risiken und Rechte im Zusammenhang mit KI verstehen.

Schaffen zielgruppenspezifischer Vertiefungskenntnisse für Nutzer von Hochrisiko-Systemen.

Befähigung zur Wahrnehmung menschlicher Aufsicht über KI-Systeme (Art. 14 KI-VO).

Sensibilisierung für Hinweisgeberpflichten bei Anomalien oder Missbrauch.

## 2. Schulungsmatrix und Zielgruppen

| Zielgruppe | Modul | Dauer | Format | Frist |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alle Mitarbeitern | Modul A: KI-Grundlagen & Rechte | 90 Min. | E-Learning | 31.10.2026 |
| Führungskräfte | Modul B: KI-Governance & Compliance | 180 Min. | Hybrid (Präsenz + E-Learning) | 31.07.2026 |
| HR-Fachbereich | Modul C: RecruitAI — Hochrisiko & Bias | 240 Min. | Präsenz-Workshop | 31.05.2026 |
| Finanzierung/Vertrieb | Modul D: CreditVision Score — KI-VO & DSGVO | 240 Min. | Präsenz-Workshop | 31.05.2026 |
| IT / CDO-Bereich | Modul E: KI-Sicherheit, Protokollierung, Cybersecurity | 120 Min. | E-Learning + Lab | 30.06.2026 |
| Compliance/Recht | Modul F: KI-VO Vertiefung für Compliance-Verantwortliche | 360 Min. | Präsenz-Seminar extern | 30.04.2026 |
| Betriebsrat | Modul G: Mitbestimmung und KI (§ 87 BetrVG) | 120 Min. | Externe Schulung | 30.04.2026 |
| Revision / Audit | Modul H: KI-Audit-Methodik | 240 Min. | Externes Seminar | 30.06.2026 |

## 3. Modulinhalte (Auszug)

### Modul A — KI-Grundlagen & Rechte (Pflichtmodul für alle)

Lernziele:

Was ist ein KI-System? (Art. 3 Nr. 1 KI-VO)

Welche KI-Systeme setzt Thalheim ein und warum?

Rechte betroffener Personen (Erklärung, Widerspruch, Art. 22 DSGVO)

Verbotene KI-Praktiken nach Art. 5 KI-VO

Meldewege bei Verdacht auf Missbrauch (Hinweisgeberschutz)

Was ist Schatten-KI und warum ist sie problematisch?

Inhalte (Kurzübersicht):

Geschichte und Grundprinzipien der KI (15 Min.)

Überblick KI-Systeme bei Thalheim (10 Min.)

KI-Verordnung — Warum reguliert die EU? (20 Min.)

Ihre Rechte als betroffene Person (15 Min.)

Ihre Pflichten als Nutzer von KI-Systemen (15 Min.)

Quiz und Zertifizierung (15 Min.)

### Modul C — RecruitAI: Hochrisiko und Bias (HR-Fachbereich)

Zielgruppe: HR-Business-Partner, Recruiterinnen und Recruiter, HR-Systemverantwortliche

Lernziele:

Warum ist RecruitAI ein Hochrisiko-System (Anhang III Nr. 4a KI-VO)?

Was bedeutet menschliche Aufsicht in der Praxis? (Art. 14 KI-VO)

Bias-Erkennung: Wie entstehen Verzerrungen und wie erkenne ich sie?

Recht auf Erklärung für Bewerber (Art. 22 DSGVO, DSGVO-Informationspflichten)

SOP: Wann und wie überstimme ich das System?

Dokumentationspflichten: Protokollierung von Override-Entscheidungen

Praxisübung:

Fallstudie: RecruitAI bewertet eine Bewerberin mit niedrigem Score. Wie gehe ich vor? Rollenspiel zwischen HR-Partner und Kandidatin.

### Modul D — CreditVision Score: KI-VO und DSGVO (Finanzierung/Vertrieb)

Zielgruppe: Kreditentscheider, Key Account Manager, Fachleiter Finanzierung

Lernziele:

Hochrisiko-Klassifikation CreditVision Score (Anh. III Nr. 5b KI-VO)

Art. 22 DSGVO: Wann liegt eine automatisierte Einzelentscheidung vor?

Widerspruchsrecht des Kunden: wie kommunizieren, wie dokumentieren?

Menschliche Aufsicht: Der Letztentscheid liegt beim Kundenbetreuer

BaFin-Anfrage: Was bedeutet das für den Vertrieb?

## 4. Umsetzungsstand (März 2026)

| Modul | Berechtigte Personen | Abgeschlossen | Prozentsatz |
| --- | --- | --- | --- |
| Modul A (Grundlagen) | 12.000 | 4.560 | 38 % |
| Modul B (Führungskräfte) | 480 | 210 | 44 % |
| Modul C (HR/RecruitAI) | 85 | 31 | 36 % |
| Modul D (Finanzierung) | 120 | 48 | 40 % |
| Modul E (IT) | 340 | 198 | 58 % |
| Modul F (Compliance) | 18 | 14 | 78 % |
| Modul G (Betriebsrat) | 35 | 0 | 0 % |
| Modul H (Revision) | 12 | 0 | 0 % |

Bewertung: Der Umsetzungsstand ist kritisch. Im Bereich HR (Modul C) und Finanzierung (Modul D) — also genau den Fachbereichen mit Hochrisiko-Systemen — liegt die Abschlussquote unter 40 %. Modul G (Betriebsrat) wurde noch nicht gestartet, da die Schulung im Zusammenhang mit den laufenden Betriebsvereinbarungsverhandlungen steht.

## 5. Maßnahmenplan zur Schließung des Schulungsrückstands

| Maßnahme | Verantwortlich | Frist | Erwartete Wirkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Pflichtabschluss Modul A für alle (Erinnerungskampagne, Vorgesetzte eingebunden) | Personalentwicklung | 30.06.2026 | +45 %-Punkte |
| Präsenz-Workshops Modul C (3 Termine à 30 Teilnehmer) | HR / Dr. Roosendaal | 31.05.2026 | HR-Quote auf 100 % |
| Präsenz-Workshops Modul D (2 Termine) | Finanzierung / CCO | 31.05.2026 | Finanzierungs-Quote auf 100 % |
| Modul G: BR-Schulung nach Abschluss BV-Verhandlungen | CCO / Betriebsrat | 31.07.2026 | BR informiert und zertifiziert |
| Nachweis-Tracking im LMS (Lernmanagementsystem) | IT / PE | Laufend | Lückenlose Dokumentation |
| Eskalation bei Nicht-Abschluss an direkte Führungskraft | PE / Vorstand | Ab 01.05.2026 | Steigerung Abschlussrate |

## 6. Dokumentation und Nachweis

Die Schulungsabschlüsse werden im unternehmensinternen Lernmanagementsystem (LMS) TalentHub dokumentiert. Zertifikate werden automatisch ausgestellt. Die Compliance-Abteilung kann jederzeit aggregierte Nachweise je Fachbereich und System abrufen. Bei behördlichen Anfragen (BaFin, LfDI BW) können entsprechende Nachweise innerhalb von 72 Stunden bereitgestellt werden.

Aktenzeichen: TI-KI-2026-010. Verfasser: Dr. F. Roosendaal, P. Schöneberger. Stand: März 2026.