# Konformitäts-Roadmap 2025–2027 — KI-Governance Thalheim Industries SE

Aktenzeichen: TI-KI-2026-007

Dokumentversion: 2.0

Erstellungsdatum: 20. Januar 2026 (aktualisiert März 2026)

Verfasser: Dr. Falk Roosendaal; Annegret Kühnhausen

Freigegeben durch: KI-Komitee, 14.03.2026

## 1. Überblick

Diese Roadmap zeigt den Weg zur vollständigen Konformität der Thalheim Industries SE mit der Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-VO) bis zum 02. August 2027 (finale Anwendungsfrist für alle Hochrisiko-Systeme; bestehende Hochrisiko-Systeme aus Anhang-I-Produkten). Für die primär relevanten Hochrisiko-Systeme RecruitAI und CreditVision Score gilt die Frist 02. August 2026.

Rechtliche Fristen (Art. 113 KI-VO, https://dejure.org/gesetze/KIVO/113.html):

| Datum | Anwendbare Pflichten |
| --- | --- |
| 02.02.2025 | Art. 5 (Verbote); Art. 50 (Transparenz); Art. 3 (Definitionen) |
| 02.08.2025 | Kapitel I (Allg. Bestimmungen); Art. 4 (AI Literacy); Kap. II-IV (Governance) |
| 02.08.2026 | Art. 6–51 (Hochrisiko-Pflichten, Konformitätsbewertung, Registrierung) |
| 02.08.2027 | Art. 6 für Produkte nach Anhang I (bestehende CE-Produkte) |

## 2. Meilensteinplan

### Phase 1: Bestandsaufnahme (Oktober–Dezember 2025) ✓ ABGESCHLOSSEN

| Meilenstein | Frist | Status |
| --- | --- | --- |
| KI-Inventar: Alle Systeme erfasst | 31.12.2025 | ✓ Abgeschlossen (23 Systeme) |
| Risikoklassifikation aller Systeme | 15.01.2026 | ✓ Abgeschlossen |
| Gap-Analyse je System | 31.01.2026 | ✓ Abgeschlossen |
| KI-Komitee erste Sitzung | 15.01.2026 | ✓ Stattgefunden |
| Externe Berater mandatiert | 15.11.2025 | ✓ Borchmann, Hagedorn |

### Phase 2: Konformitätsherstellung (Januar–Juli 2026) — LAUFEND

### 2A — Rechtliche und Governance-Grundlagen

| Meilenstein | Frist | Status (März 2026) |
| --- | --- | --- |
| KI-Governance-Leitlinie v2 final + Vorstandsfreigabe | 15.04.2026 | In Freigabe |
| Rote Liste (Art. 5) kommuniziert | 01.02.2026 | ✓ Erledigt |
| ServiceBot: Art. 50-Hinweis implementiert | 01.02.2025 | ✓ Erledigt |
| Betriebsvereinbarung KI unterzeichnet | 30.06.2026 | ⚠ Verhandlungen stocken |
| Vendor-Verträge KI-VO-Klauseln ergänzt | 30.06.2026 | In Bearbeitung |

### 2B — AI Literacy (Art. 4 KI-VO)

| Meilenstein | Frist | Status (März 2026) |
| --- | --- | --- |
| Modul A: alle Mitarbeitern (Ziel 100 %) | 31.10.2026 | 38 % — Kampagne läuft |
| Modul C: HR-Fachbereich (100 %) | 31.05.2026 | 36 % |
| Modul D: Finanzierung (100 %) | 31.05.2026 | 40 % |
| Modul E: IT-Bereich (100 %) | 30.06.2026 | 58 % |
| Modul F: Compliance (100 %) | 30.04.2026 | 78 % |
| Modul G: Betriebsrat | 31.07.2026 | 0 % |

### 2C — RecruitAI: Konformitätsprüfung

| Meilenstein | Frist | Status (März 2026) |
| --- | --- | --- |
| Audit-Start Hagedorn & Partner | 15.01.2026 | ✓ Gestartet |
| Bias-Test beauftragen (unabhängig) | 31.03.2026 | ✓ Beauftragt (Beschluss KI-Komitee) |
| Bias-Test-Ergebnisse Synaptec | 30.05.2026 | ⚠ Offen |
| Bias-Test-Ergebnisse unabhängig | 30.06.2026 | In Durchführung |
| DPIA abgeschlossen + LfDI BW vorlegen | 30.06.2026 | ⚠ Entwurf v0.8 |
| Techn. Dokumentation Synaptec vollst. | 30.04.2026 | ⚠ Nachforderung |
| SOP menschliche Aufsicht HR | 30.04.2026 | In Erarbeitung |
| Konformitätsbewertung Abschlussbericht | 31.07.2026 | Geplant |
| EU-Datenbank-Registrierung RecruitAI | 01.08.2026 | Nach Abschlussbericht |
| Frist KI-VO (Art. 113) | 02.08.2026 | KRITISCH |

### 2D — CreditVision Score: Konformitätsprüfung

| Meilenstein | Frist | Status (März 2026) |
| --- | --- | --- |
| BaFin-Stellungnahme | 15.05.2026 | In Vorbereitung |
| Audit-Start Hagedorn | Mai 2026 | Geplant |
| Art. 22 DSGVO Prozess-Härtung | 30.04.2026 | In Umsetzung |
| Bias-Tests CreditVision | 30.06.2026 | Nachforderung |
| DPIA (falls erforderlich) | 30.06.2026 | Prüfung läuft |
| Konformitätsbewertung Abschlussbericht | 31.07.2026 | Geplant |
| EU-Datenbank-Registrierung | 01.08.2026 | Nach Abschlussbericht |
| Frist KI-VO (Art. 113) | 02.08.2026 | KRITISCH |

### Phase 3: Konsolidierung (Januar–Dezember 2027)

| Meilenstein | Frist |
| --- | --- |
| Jährliche Bias-Test-Überprüfung alle Systeme | Q2 2027 |
| Aktualisierung KI-Inventar (neue Systeme 2026/2027) | Q1 2027 |
| Überprüfung PredictMaint (Art. 6, Anh. I) | 01.08.2027 |
| Governance-Leitlinie v3 (Anpassung nach Erfahrungen Phase 2) | Q1 2027 |
| GPAI-Modell-Compliance Review (OpenAI-Verträge) | Q2 2027 |
| Zweiter interner Audit KI-Compliance | Q3 2027 |
| Aufsichtsratsbericht Phase-3-Start | Dez. 2026 |

## 3. Ampel-Übersicht (März 2026)

| Thema | Status |
| --- | --- |
| KI-Inventar | 🟢 Grün |
| Risikoklassifikation | 🟢 Grün |
| Art. 5 Verbote | 🟢 Grün |
| Art. 50 Transparenz (ServiceBot) | 🟢 Grün |
| AI Literacy gesamt | 🟡 Gelb (38 %) |
| AI Literacy HR / Finanzierung | 🔴 Rot (unter 40 %) |
| RecruitAI Konformitätsprüfung | 🔴 Rot (Bias-Tests fehlen) |
| CreditVision Score Konformitätsprüfung | 🟡 Gelb (BaFin-Anfrage offen) |
| Betriebsvereinbarung | 🔴 Rot (keine Einigung) |
| Vendor-Verträge KI-VO | 🟡 Gelb |
| DPIA RecruitAI | 🟡 Gelb (Entwurf läuft) |
| Schatten-KI Marketing | 🟢 Grün (abgeschaltet, Aufarbeitung) |

Aktenzeichen: TI-KI-2026-007. Version 2.0. Verfasser: Dr. F. Roosendaal, A. Kühnhausen. Stand: März 2026.