# Budgetplan — KI-Governance-Funktion Thalheim Industries SE 2026/2027

Aktenzeichen: TI-KI-2026-007

Dokumentversion: 1.2

Erstellungsdatum: 20. Oktober 2025 (aktualisiert März 2026)

Verfasser: Klaus-Dieter Obermaier (CFO); Annegret Kühnhausen (CCO)

Freigabe: Vorstand VS-2025-087 (15.10.2025); Aktualisierung durch KI-Komitee 14.03.2026

## 1. Übersicht Programmbudget TI-KI-2026

Das Gesamtbudget des Programms TI-KI-2026 (Phase 1 und 2) wurde durch den Vorstand am 15.10.2025 mit 1.450.000 EUR genehmigt. Auf Basis der Erkenntnisse aus Phase 1 und den Eskalationsthemen Q1 2026 wird ein Nachtragsbudget von 215.000 EUR beantragt (vgl. Eskalationsvorlage Aktenstück 17).

Gesamtbudget inkl. Nachtrag: 1.665.000 EUR

## 2. Budgetplan nach Kostenstellen

### 2.1 Externe Rechtsberatung

| Position | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanzlei Borchmann Compliance (Rahmenmandat) | 15.000 EUR | 195.000 EUR | 70.000 EUR | 280.000 EUR |
| Synaptec-Vertragsdurchsetzung (Nachtrag) | — | 50.000 EUR | — | 50.000 EUR |
| BaFin-Stellungnahme (inbegriffen Borchmann) | — | — | — | 0 EUR |
| Teilsumme Rechtsberatung | 15.000 EUR | 245.000 EUR | 70.000 EUR | 330.000 EUR |

### 2.2 Externe Prüfung / Audit

| Position | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WPG Hagedorn & Partner (RecruitAI + CreditVision Score) | — | 190.000 EUR | — | 190.000 EUR |
| Unabhängige Bias-Tests (extern, Nachtrag) | — | 80.000 EUR | — | 80.000 EUR |
| Jährlicher KI-Compliance-Audit 2027 | — | — | 90.000 EUR | 90.000 EUR |
| Teilsumme Prüfung/Audit | 0 EUR | 270.000 EUR | 90.000 EUR | 360.000 EUR |

### 2.3 AI Literacy / Schulung

| Position | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-Learning-Plattform-Lizenz (TalentHub KI-Module) | 12.000 EUR | 45.000 EUR | 38.000 EUR | 95.000 EUR |
| Externe Schulungsdienstleister (Präsenz-Workshops) | — | 68.000 EUR | 20.000 EUR | 88.000 EUR |
| Erstellung Schulungsmaterial (intern + extern) | 5.000 EUR | 30.000 EUR | 10.000 EUR | 45.000 EUR |
| Teilsumme Schulung | 17.000 EUR | 143.000 EUR | 68.000 EUR | 228.000 EUR |

### 2.4 Technologie und Systemanpassungen

| Position | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technische Sperre automatische Ablehnung (RecruitAI) | — | 12.000 EUR | — | 12.000 EUR |
| KI-Inventar-Tool (Lizenz + Integration) | 8.000 EUR | 20.000 EUR | 15.000 EUR | 43.000 EUR |
| API-Blocking-Maßnahmen (Schatten-KI-Prävention) | — | 18.000 EUR | — | 18.000 EUR |
| Override-Dokumentation in SAP SuccessFactors | — | 25.000 EUR | 5.000 EUR | 30.000 EUR |
| KI-Dashboard Compliance-Monitoring | — | 35.000 EUR | 17.000 EUR | 52.000 EUR |
| Teilsumme Technologie | 8.000 EUR | 110.000 EUR | 37.000 EUR | 155.000 EUR |

### 2.5 Personalaufwand (intern, kalkuliert)

| Position | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KI-Komitee-Vorsitz Dr. Roosendaal (60 % Kapazität) | 28.000 EUR | 120.000 EUR | 80.000 EUR | 228.000 EUR |
| DSB Dr. Eichenmüller (KI-Anteil, 30 % Kapazität) | 12.000 EUR | 68.000 EUR | 45.000 EUR | 125.000 EUR |
| CCO-Bereich KI-Compliance (1,5 FTE) | 18.000 EUR | 180.000 EUR | 99.000 EUR | 297.000 EUR |
| Teilsumme Personal | 58.000 EUR | 368.000 EUR | 224.000 EUR | 650.000 EUR |

### 2.6 Nachtrag Eskalation (Vorstandsgenehmigung ausstehend)

| Position | 2026 |
| --- | --- |
| Synaptec-Vertragsdurchsetzung (Rechtsberatung) | 50.000 EUR |
| Alternativsystem-Evaluation Recruiting | 120.000 EUR |
| Einigungsstelle BetrVG (geschätzt) | 45.000 EUR |
| Nachtrags-Gesamt | 215.000 EUR |

## 3. Zusammenfassung

| Kategorie | Gesamt 2025–2027 |
| --- | --- |
| Externe Rechtsberatung | 330.000 EUR |
| Externe Prüfung/Audit | 360.000 EUR |
| AI Literacy / Schulung | 228.000 EUR |
| Technologie | 155.000 EUR |
| Personal (intern kalkuliert) | 650.000 EUR |
| Genehmigtes Gesamtbudget | 1.450.000 EUR (ohne Nachtrag) |
| Nachtragsbudget | 215.000 EUR |
| Gesamt inkl. Nachtrag | 1.665.000 EUR |

## 4. Budgetkontrolle

| Periode | Geplant | Verbraucht | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (Okt–Dez 2025) | 98.000 EUR | 91.000 EUR | +7.000 EUR |
| Q1 2026 (Jan–März 2026) | 280.000 EUR | 246.000 EUR | +34.000 EUR |
| Q2 2026 (Apr–Jun 2026) | 410.000 EUR | Laufend | — |
| Q3 2026 (Jul–Sep 2026) | 320.000 EUR | Geplant | — |

Das Programm liegt leicht unter dem Ursprungsbudget, jedoch wird der Nachtrag für Synaptec-Eskalation, Einigungsstelle und System-Evaluation benötigt.

Aktenzeichen: TI-KI-2026-007. Verfasser: K.-D. Obermaier, A. Kühnhausen. Stand: März 2026.