# Auftragsblatt - Pflichtpostfach

Federführung: Bundesministerium der Justiz, Referat I A 4

Eingang: 12. März 2026

Politische Vorgabe: Koalitionsvertrag vom 9. Mai 2025, Ziffer 1138-1142

Auftrag von: Staatssekretär Dr. Lambrecht im Auftrag des Bundesministers

Zielsetzung: Schaffung eines bundeseinheitlichen Rechtsrahmens für das elektronische Pflichtpostfach.

## Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag (Auszug)

"Wir verpflichten im Handelsregister eingetragene Gesellschaften, ihre Zweigniederlassungen sowie sehr grosse Online-Plattformen und Online-Suchmaschinen im Sinne des Digital Services Act zur Vorhaltung eines elektronischen Pflichtpostfachs."

## Geforderte Eckdaten

Stammgesetz im Geschäftsbereich BMJ

Folgeänderungen in HGB, ZPO, FamFG, VwZG, AO

Interoperabilität mit beA, beBPo, eBO, Mein Unternehmenskonto

Verordnungsermächtigung im Einvernehmen mit BMI und BMDV

Bussgeldbewehrung

Notifizierung nach Richtlinie (EU) 2015 1535

Erfuellungsaufwand muss durch den Nationalen Normenkontrollrat akzeptiert sein

## Zeitleiste

| Phase | Soll-Termin |
| --- | --- |
| Referentenentwurf | 30. Juni 2026 |
| Verbaendeanhoerung und Länderbeteiligung | 1. Juli bis 15. September 2026 |
| Ressortabstimmung | 16. September bis 14. Oktober 2026 |
| Notifizierung 2015 1535 | 15. Oktober 2026 (Beginn Stillhaltefrist) |
| Kabinettsbeschluss | 27. Januar 2027 |
| Erste Lesung Bundestag | Februar 2027 |
| Verkündung im BGBl | Sommer 2027 |
| Inkrafttreten | erster Tag des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats |

## Federfuehrungs-Hinweis

Das BMI bringt die VwZG-Aspekte ein.

Das BMF bringt die AO-Aspekte ein.

Das BMDV bringt die technische Interoperabilität ein.

Federführung verbleibt beim BMJ.