# Klarstellungsschreiben an LEAG Immobilien GmbH

Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB

Friedrichstrasse 117, 10117 Berlin

Telefon 030 . 21 04 88 0

beA-Kanzlei: SAFE-ID DE.RAK-Berlin-PoPo

An:

LEAG Immobilien GmbH

z.Hd. Herrn GF Manfred Vansel und Frau GF Sabine Kunzendorf

Industriegelaende 12, 03185 Peitz

Per Einschreiben mit Rueckschein und vorab per beA an den Justitiar Dr. Sommer

Az Kanzlei: PoPo-2026-WR-0211

Az LEAG (sofern verfuegbar): LEAG-IMM-2025-0813

Datum: 09.06.2026

## Betreff

Pachtvertrag vom 14.03.2025 nebst Nachtraegen, Klarstellung zum Genehmigungsregime nach § 5 Abs. 1 iVm 2. Nachtrag

Sehr geehrte Frau Kunzendorf,

sehr geehrter Herr Vansel,

namens und in Vollmacht der LausitzStorage 200 GmbH i.G. (Vollmacht beigefuegt) nehme ich Bezug auf den oben bezeichneten Pachtvertrag nebst Nachtraegen.

## 1. Sachstand

§ 5 Abs. 1 des Hauptvertrages vom 14.03.2025 verpflichtet die Paechterin, das Vorhaben "Batteriegrossspeicher Jaenschwalde/Peitz" auf der Grundlage einer "Baugenehmigung" zu errichten und zu betreiben.

Der 2. Nachtrag vom 28.02.2026 hat in § 1 Abs. 2 eine Fristverlaengerung bis 31.12.2027 vereinbart. In der Begruendung des Nachtrags ist davon die Rede, dass die Paechterin "vom Genehmigungsregime der Baugenehmigung auf das BImSchG-Verfahren wechseln werde, sobald die Anlage eine Speicherkapazitaet von 400 MWh ueberschreitet". Die einschlaegige Verwaltungspraxis des LfU Brandenburg sieht das BImSchG-Verfahren ab einer Anlage von 200 MWh aufwaerts vor (Nr. 1.6 Anhang 1 4. BImSchV); die Mandantin hat einen Vorbescheid nach § 9 BImSchG bereits am 14.04.2026 erhalten.

In ihrem Schreiben vom 19.05.2026 (im Folgenden "Kuendigungsdrohung") haben Sie geltend gemacht, dass die Mandantin den § 5 Abs. 1 des Pachtvertrages verletzt habe, weil sie "die Baugenehmigung nicht beigebracht" habe. Dies trifft nicht zu.

## 2. Rechtliche Einordnung

Nach dem Wortlaut des 2. Nachtrags und der dort dokumentierten Verstaendigung der Vertragsparteien gilt das BImSchG-Verfahren als zulaessiger Erfuellungsmodus von § 5 Abs. 1 Pachtvertrag. Die Klausel "Baugenehmigung" ist nach §§ 133, 157 BGB im Lichte des 2. Nachtrags und der erkennbaren Interessenlage auszulegen — beide Parteien wussten beim Abschluss des Nachtrags, dass die Anlagenkapazitaet 400 MWh betraegt und damit das BImSchG-Verfahren einschlaegig ist.

Eine Vertragsverletzung im Sinne des § 314 BGB liegt damit nicht vor.

## 3. Antrag auf einvernehmliche Klarstellung

Zur Vermeidung weiterer Rechtsstreitigkeiten regen wir an, eine knappe Klarstellungsvereinbarung zu schliessen, mit folgendem Wortlaut (Vorschlag):

§ 1 Klarstellung zu § 5 Abs. 1 Pachtvertrag

Die Vertragsparteien stellen einvernehmlich klar, dass das Genehmigungsregime nach § 5 Abs. 1 Pachtvertrag durch immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 4 BImSchG iVm Nr. 1.6 Anhang 1 4. BImSchV erfuellt wird, sofern die Anlage eine Speicherkapazitaet von 200 MWh ueberschreitet. Der bestandskraeftige Vorbescheid nach § 9 BImSchG genuegt fuer die Phase bis zur Inbetriebnahme.

## 4. Frist und Erwartung

Wir bitten um Rueckmeldung bis 23.06.2026, 12:00 Uhr, ob die LEAG Immobilien GmbH der Klarstellung zustimmt oder welche Aenderungen begehrt werden.

Sollte bis dahin keine Rueckmeldung erfolgen oder die Klarstellung abgelehnt werden, ohne dass triftige Gruende benannt werden, koennen wir uns gezwungen sehen, eine negative Feststellungsklage vor dem zustaendigen Landgericht Cottbus auf Feststellung zu erheben, dass die Kuendigungsdrohung vom 19.05.2026 unbegruendet ist.

Mit freundlichen kollegialen Gruessen,

RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch

Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB

Anlagen:

Anwaltsvollmacht LausitzStorage 200 GmbH i.G. vom 02.06.2026 (Aktenstueck 28)

HR-Auszuege beider Parteien (Aktenstueck 27)

Vorbescheid LfU vom 14.04.2026 (Aktenstueck 07)