# 22 — Checkliste: Veröffentlichung auf BVerfG-Website und Nachbereitung

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Stand: März 2026

## I. Hintergrund: BVerfG-Veröffentlichungspflichten

Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht sämtliche Entscheidungen (§ 30 II BVerfGG). Die Entscheidungen im Verfahren 1 BvR 188/26 werden auf der offiziellen BVerfG-Website zugänglich gemacht.

BVerfG-Datenbank: bundesverfassungsgericht.de

## II. Checkliste nach Bekanntgabe der BVerfG-Entscheidung

### A. Sofortmassnahmen (innerhalb 1 Stunde)

[ ] BVerfG-Pressemitteilung auf bundesverfassungsgericht.de abrufen und lesen

[ ] Entscheidungstenor dokumentieren (Aktenzeichen, Datum, Entscheidungsformel)

[ ] Dr. Tannenberg-Roosendaal telefonisch informieren

[ ] Interne Kanzleirundrunde: Dr. Roosendaal-Eichmueller + RA Schwingenstein

[ ] Zutreffende Pressemitteilung (Version A oder B, Aktenstück 21) freigeben

[ ] Pressemitteilung an Verteiler senden (SR, SZ, tagesschau.de, LTO, Klimareporter)

### B. Innerhalb von 24 Stunden

[ ] Volltext der Entscheidung von BVerfG-Website herunterladen (PDF)

[ ] Entscheidung rechtlich analysieren (Dr. Roosendaal-Eichmueller + Prof. Birkenhain)

[ ] Pruefung: Ist die Hauptsachefrage abschliessend entschieden oder noch offen?

[ ] Mandantschaft vollständig schriftlich informieren (BF 1-15)

[ ] Koordinationsgespräch Strafverfahren: Auswirkung auf § 27 SaarlVersG-Verfahren?

[ ] Aktenvermerk erstellen (Aktenzeichen intern: MR-2026-VB-0312)

### C. Innerhalb von 1 Woche

[ ] Vollständige Entscheidungsanalyse erstellen (für evtl. Folgeverfahren)

[ ] Abschlussabrechnung Kanzlei an Initiative

[ ] BUND Saarland und Campact über Ergebnis informieren

[ ] Pruefung: Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) — Art. 11 EMRK — nur wenn BVerfG abweisend und neue Grundsatzfrage

[ ] Pruefung: Neue Versammlungsanmeldung für ein Nachfolgecampf (nach evtl. Aussetzung des Verbots)

[ ] Spendenverwendungsnachweis für Initiative erstellen

## III. BVerfG-Veröffentlichung — Technischer Ablauf

| Schritt | Ablauf |
| --- | --- |
| Entscheidungsdatum | BVerfG veröffentlicht i.d.R. am Tag der Entscheidung oder am Folgetag |
| Abruf Volltext | bundesverfassungsgericht.de — Entscheidungen |
| Recherche nach AZ | Suche nach „1 BvR 188/26" in der BVerfG-Datenbank |
| Download | PDF-Volltext + ggf. Pressemitteilung getrennt |
| dejure.org | Parallel auf dejure.org prufen — dort werden BVerfG-Entscheidungen zeitnah verlinkt |
| openjur.de | Auch openjur.de verlinkt BVerfG-Entscheidungen |

## IV. Archivierung und Aktenabschluss

Volltext der BVerfG-Entscheidung: in Akte MR-2026-VB-0312 ablegen

Kopie an Initiative (Dr. Tannenberg-Roosendaal) senden

Kopie an Prof. Dr. Birkenhain (UdS) senden (für wissenschaftliche Auswertung)

Aufbewahrungsfrist Kanzleiakte: 10 Jahre (§ 50 IV BRAO)

Aktenzeichen BVerfG (1 BvR 188/26) dauerhaft in Kanzleidatenbank eintragen

## V. Mögliche Folgeverfahren (Prüfschema)

| Szenario | Mögliche Reaktion |
| --- | --- |
| BVerfG hebt Verbot auf | Veröffentlichung, ggf. neues Camp, Abschluss |
| BVerfG lehnt VB ab — grundsätzliche Frage offen | EGMR (Art. 11 EMRK) prüfen |
| BVerfG lehnt EA ab — Hauptsache noch offen | Auf Hauptsacheentscheidung warten |
| BVerfG nimmt VB nicht zur Entscheidung an | Abschluss; Ergebnis kommunizieren; evtl. Satzungsaenderung SaarlVersG durch politische Lobbyarbeit |
| Strafverfahren endet mit Verurteilung | Verfassungsbeschwerde gegen Strafurteil (gesondertes Verfahren) |