# 01 — Mandatsaufnahme und Erstgespräch

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim

Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht Dr. Henriette Niedermair

Kanzleianschrift: Ludwigstraße 18, 83022 Rosenheim

Tel.: 08031 / 44 77 20 — Fax: 08031 / 44 77 29

Aktenzeichen (intern): NB-2026-0318

Mandantin: Saalbau Wendelstein gGmbH, vertreten durch Geschäftsführerin Monika Ehrhardt-Vogler

Mandat angenommen: 18. März 2026

Erstgespräch: 18. März 2026, 10:00 Uhr, Kanzleiräume Rosenheim

## Sachverhaltsaufnahme — Kanzleinotiz

### Erschienene Personen

Monika Ehrhardt-Vogler, Geschäftsführerin Saalbau Wendelstein gGmbH, Wittelsbacherstraße 102, 83022 Rosenheim

Stefan Vogt, technischer Projektleiter Saalbau Wendelstein gGmbH (anwesend ab 10:45 Uhr per Telefon)

Vertreten von: RAin Dr. Henriette Niedermair, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

### Zur Mandantin

Die Saalbau Wendelstein gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Rosenheim. Gesellschaftszweck ist der Betrieb von Kulturveranstaltungsstätten, insbesondere des Kulturhauses Wendelstein und des dortigen Konzertsaals. Die Gesellschaft trägt mehrere kommunalnahe Veranstaltungsräume in der Region Rosenheim und versteht sich als gemeinnützige Trägerin des kommunalen Kulturlebens. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Rosenheim; Geschäftsführerin ist Monika Ehrhardt-Vogler (seit 2019).

Die gGmbH beschäftigt derzeit 34 Mitarbeiter (Festangestellte und geringfügig Beschäftigte). Jahresumsatz (2024): ca. 1,87 Mio. EUR (überwiegend aus Veranstaltungseinnahmen, Raumvermietungen und städtischen Zuschüssen).

### Zum Bauvorhaben

Im Jahr 2023 fasste die Saalbau Wendelstein gGmbH den Beschluss zur Erweiterung ihres Hauptstandorts an der Wittelsbacherstraße 102, 83022 Rosenheim. Geplant war:

Neubau Probesaal (ca. 420 m² BGF, eingeschossig, gedämmtes Massivdach, Holz-Akustikpaneele)

Neubau Werkstätten (ca. 580 m² BGF, zweigeschossig, Erdgeschoss Metallwerkstatt/Bühnentechnik, OG Kostümwerkstatt)

Neubau Lagerhalle (ca. 810 m² BGF, eingeschossig, Stahlbinder-Tragwerk, Tor-Zufahrt)

Das Baugrundstück ist das frühere Areal der Drahtspinnerei Steinhauser GmbH & Co. KG, die an diesem Standort von 1907 bis 1986 betrieben worden war. Die Liegenschaft wurde 1993 von der Stadt Rosenheim erworben und 2022 im Wege einer Erbbaurechtsvergabe an die Saalbau Wendelstein gGmbH für 99 Jahre übertragen. Der Kaufpreis (Einmalzahlung für Erbbaurecht) betrug 1,48 Mio. EUR.

### Vertragspartner

| Rolle | Unternehmen / Person | Vertragsabschluss |
| --- | --- | --- |
| Generalunternehmer | Bauer-Hoch GmbH & Co. KG, Traunsteiner Straße 88, 83278 Traunstein | 12.07.2023 |
| Generalunternehmervertrag | VOB/B-Einheitsbauvertrag, Pauschalpreis 4.280.000 EUR netto | — |
| Architekturbüro | Maierhoffer + Streibl Architekten BDA, Maximilianstraße 44, 80538 München | 05.04.2023 |
| Architektenvertrag | LPh 1–9, Honorarzone III, §§ 34 ff. HOAI 2021 | — |
| Tragwerksplanung | Ingenieurbüro Dr. Eschelmann, Kolpingstraße 11, 83022 Rosenheim | 20.05.2023 |
| Sachverständiger (GU-seitig) | Dipl.-Ing. Anton Brandstetter, Rosenheim | auf Anforderung |
| Sachverständiger (Bauherr) | Dipl.-Ing. Helmut Riedhof, Sachverständigenbüro Riedhof, Am Kirchplatz 3, 83435 Bad Reichenhall | ab Februar 2026 beauftragt |

### Chronologie der Ereignisse (Stand: Erstgespräch 18.03.2026)

| Datum | Ereignis |
| --- | --- |
| 05.04.2023 | Architektenvertrag Maierhoffer + Streibl |
| 12.07.2023 | GU-Vertrag VOB/B mit Bauer-Hoch |
| 15.09.2023 | Baubeginn Phase 1 (Probesaal + Werkstätten) |
| 28.01.2026 | Baubeginn Phase 2 (Lagerhalle), Aushub; Bodenfund: Kontamination |
| 30.01.2026 | Aushubstopp, Benachrichtigung LRA Rosenheim Umweltamt durch Bauleitung |
| 12.02.2026 | Sanierungsanordnung LRA Rosenheim, Az. 33-Bo-2026-117 |
| 16.02.2026 | Erste Risse in Bodenplatte Werkstattgebäude dokumentiert |
| 20.02.2026 | Sachverständiger Riedhof beauftragt durch Saalbau |
| 07.03.2026 | Mängelrüge Saalbau an Bauer-Hoch (erste, formlos) |
| 14.04.2026 | Übergabe Mängelliste 23 Positionen an Bauer-Hoch (formelle Rüge) |
| 18.03.2026 | Mandatsaufnahme bei Kanzlei Niedermair |

### Schilderung durch Frau Ehrhardt-Vogler

Frau Ehrhardt-Vogler schildert, dass die Bauarbeiten der Phase 1 (Probesaal und Werkstätten) im Wesentlichen planmäßig vorangeschritten seien. Der Probesaal wurde bereits im Oktober 2025 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Das Werkstattgebäude war weitgehend bezugsfertig, als im Februar 2026 erste Risse in der Bodenplatte sichtbar wurden. Technischer Projektleiter Vogt habe sofort reagiert und Sachverständigen Riedhof eingeschaltet.

Parallel dazu habe der Baubeginn der Lagerhalle eine Schockdiagnose ausgelöst: Bei den Erdarbeiten am 28.01.2026 seien mit bloßem Auge sichtbar gefärbte Böden, teilweise mit typisch cyanidischem Geruch, angetroffen worden. Die Bauleitung habe sofort den Aushub eingestellt und das LRA Rosenheim informiert. Das Umweltamt habe eine Sanierungsanordnung erlassen, die Bauarbeiten seien seit 11 Wochen unterbrochen.

Bauer-Hoch fordere nun Abnahme des Werkstattgebäudes und Probesaals mit dem Argument, die Risse seien kein Mangel, der die Abnahme hindere, und die Kontamination falle ausschließlich in die Risikosphäre der Bauherrin. Maierhoffer + Streibl habe zudem eine Honorarrechnung gestellt, die Frau Ehrhardt-Vogler nicht nachvollziehen könne.

### Mandatsumfang (vereinbart)

Prüfung der Mängelansprüche gegen Bauer-Hoch (§§ 13, 4 VOB/B)

Rechtliche Begleitung der Abnahmeverweigerung / Mängelliste

Klärung Kostentragung Bodenkontamination (BBodSchG, Kaufvertrag, GU-Vertrag)

Überprüfung HOAI-Honoraranspruch Maierhoffer + Streibl

VOB-Schiedsgutachten-Verfahren begleiten

Bauablaufverzögerung / Entschädigungsansprüche

Selbstständiges Beweisverfahren (in Vorbereitung)

Klage LG Traunstein (vorbereiten)

Vergütungsvereinbarung: Stundensatz 380 EUR netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, monatliche Abrechnung, Vorschuss 8.500 EUR (eingegangen 20.03.2026).

Vollmacht: erteilt und unterzeichnet am 18.03.2026.

### Erste rechtliche Einschätzung (vorläufig)

Die geschilderte Rissbildung in der Bodenplatte nach nur 11 Monaten, verbunden mit dem Ausfall des Estrichheizungssystems und undichten Schächten, begründet prima facie einen Werkmangel gemäß § 13 Abs. 1 VOB/B bzw. § 633 BGB. Die Mangelhaftigkeit hängt nicht davon ab, ob die Abnahme bereits erklärt wurde. Entscheidend ist, ob die vereinbarte Beschaffenheit (nach Leistungsverzeichnis, DIN 18202, DIN 18560) eingehalten wurde.

Die Kontaminationsfrage ist rechtlich zweischichtig: öffentlich-rechtlich (Sanierungspflicht nach §§ 4, 9 BBodSchG, Zurechnungsfrage) und privatrechtlich (wer trägt Mehrkosten gegenüber GU? Liegt ein Risikoausschluss im GU-Vertrag vor?).

Der HOAI-Streit ist vor dem Hintergrund von BGH BauR 2022, 1596 und EuGH, Urt. v. 04.07.2019 – C-377/17 zu würdigen; die Bindung an HOAI-Mindestsätze ist für Vertragsverhältnisse nach dem 18.07.2019 nicht mehr gegeben. Die Vertragsauslegung wird entscheidend sein.

Nächste Schritte:

Gutachten Riedhof anfordern (Entwurf liegt lt. Mandantin vor)

Sämtliche Vertragsunterlagen (GU-Vertrag, Architektenvertrag, LV, Pläne) anfordern

Kaufvertrag Erbbaurecht von der Stadt Rosenheim anfordern (Beschaffenheitsklauseln prüfen)

Mängelliste 14.04.2026 (vollständige Fassung) anfordern

Fristsetzung an Bauer-Hoch vorbereiten

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, 18.03.2026