# Bautagebuch 01 Dezember 2027

Tagesblatt 001 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken 5°C. Der Arbeitstag lief mit 4 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (4 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westgrenze wurde „Bauzaun aufstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 48,33 m; kumulierter Arbeitsansatz 48,33 m (Vorgang T001, LV 1.1.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Bauzaun und Container wurden im abgestimmten Bereich aufgestellt. Nora Feld und Timo Wendt kontrollierten die Trennung zum öffentlichen Gehweg. Die Einrichtung ist dem Beginn des Rohbaus am 06.12. vorgeschaltet.

# 4 Belege und Fortsetzung

LB-001: 145 m Bauzaunelemente und Tor für Nordwestlicher Baustellenzugang; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. LB-002: 2 Stück Aufenthalts und Sanitärcontainer für Freigegebene Containerfläche; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2027-12-01.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 02 Dezember 2027

Tagesblatt 002 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Nordgrenze wurde „Bauzaun aufstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 48,34 m; kumulierter Arbeitsansatz 96,67 m (Vorgang T001, LV 1.1.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Zaunfüße und Torflügel werden gegen Verschieben gesichert. Der Gehweg bleibt außerhalb des Baustellenzugangs nutzbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 03 Dezember 2027

Tagesblatt 003 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Ostgrenze wurde „Bauzaun aufstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 48,33 m; kumulierter Arbeitsansatz 145,00 m (Vorgang T001, LV 1.1.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Zaunfüße und Torflügel werden gegen Verschieben gesichert. Der Gehweg bleibt außerhalb des Baustellenzugangs nutzbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 04 Dezember 2027

Tagesblatt 004 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 04.12.2027, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 05 Dezember 2027

Tagesblatt 005 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 7 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 05.12.2027, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 06 Dezember 2027

Tagesblatt 006 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt 4°C. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (6 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 75,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2027-12-06.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 07 Dezember 2027

Tagesblatt 007 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 150,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 08 Dezember 2027

Tagesblatt 008 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 225,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 09 Dezember 2027

Tagesblatt 009 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 10 Dezember 2027

Tagesblatt 010 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 375,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 11 Dezember 2027

Tagesblatt 011 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 11.12.2027, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „regulären Boden lösen und verladen“ beträgt 375,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Achsen A bis B, Achsen B bis C, Nordseite bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 12 Dezember 2027

Tagesblatt 012 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 7 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 12.12.2027, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „regulären Boden lösen und verladen“ beträgt 375,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Achsen A bis B, Achsen B bis C, Nordseite bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 13 Dezember 2027

Tagesblatt 013 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 450,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 14 Dezember 2027

Tagesblatt 014 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Nordseite wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 525,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 15 Dezember 2027

Tagesblatt 015 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Nordseite wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 600,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 16 Dezember 2027

Tagesblatt 016 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

Regen 3°C. Der Arbeitstag lief mit 5 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (5 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Bodenlager West wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 70,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Wegen Regens wurden Bodenlager abgedeckt und offene Gräben gesichert. Es fand keine Betonage statt. Der Abtransport blieb auf bereits freigegebene und sicher erreichbare Lagerbereiche beschränkt.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2027-12-16.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 17 Dezember 2027

Tagesblatt 017 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Bodenlager West wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 140,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Annahmestelle wird mit Materialbezeichnung im Abfuhrbeleg geführt. Die Reifenreinigung verhindert Bodeneintrag auf den Gehweg. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 18 Dezember 2027

Tagesblatt 018 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 18.12.2027, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „regulären Überschussboden abfahren“ beträgt 140,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Bodenlager West, Bodenlager Nord, Baustraße bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 19 Dezember 2027

Tagesblatt 019 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 7 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 19.12.2027, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „regulären Überschussboden abfahren“ beträgt 140,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Bodenlager West, Bodenlager Nord, Baustraße bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 20 Dezember 2027

Tagesblatt 020 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Bodenlager Nord wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 210,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Annahmestelle wird mit Materialbezeichnung im Abfuhrbeleg geführt. Die Reifenreinigung verhindert Bodeneintrag auf den Gehweg. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 21 Dezember 2027

Tagesblatt 021 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Bodenlager Nord wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 280,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Annahmestelle wird mit Materialbezeichnung im Abfuhrbeleg geführt. Die Reifenreinigung verhindert Bodeneintrag auf den Gehweg. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 22 Dezember 2027

Tagesblatt 022 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Baustraße wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 350,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Annahmestelle wird mit Materialbezeichnung im Abfuhrbeleg geführt. Die Reifenreinigung verhindert Bodeneintrag auf den Gehweg. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 23 Dezember 2027

Tagesblatt 023 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Baustraße wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 420,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Annahmestelle wird mit Materialbezeichnung im Abfuhrbeleg geführt. Die Reifenreinigung verhindert Bodeneintrag auf den Gehweg. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 24 Dezember 2027

Tagesblatt 024 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Für den Freitag, 24.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 25 Dezember 2027

Tagesblatt 025 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 25.12.2027, ist Erster Weihnachtstag dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 26 Dezember 2027

Tagesblatt 026 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 7 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 26.12.2027, ist Zweiter Weihnachtstag dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 27 Dezember 2027

Tagesblatt 027 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Für den Montag, 27.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 28 Dezember 2027

Tagesblatt 028 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Für den Dienstag, 28.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 29 Dezember 2027

Tagesblatt 029 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Für den Mittwoch, 29.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 30 Dezember 2027

Tagesblatt 030 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Für den Donnerstag, 30.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 31 Dezember 2027

Tagesblatt 031 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Für den Freitag, 31.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.