# Bautagebuch 01 Januar 2028

Tagesblatt 032 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 01.01.2028, ist Neujahr dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 02 Januar 2028

Tagesblatt 033 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 02.01.2028, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 03 Januar 2028

Tagesblatt 034 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westzone wurde „Gründungspolster einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 30,00 m³ (Vorgang T004, LV 1.2.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Polier kontrolliert Schichtdicke und Verdichtungsfolge. Der südöstliche Anschlussbereich bleibt für den späteren Baugrundabgleich offen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

LB-003: 75 m³ Mineralisches Gründungspolster erste Lieferung für Lager West; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 04 Januar 2028

Tagesblatt 035 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

Frost, morgens −4 °C, mittags −1 °C; gefrorener Untergrund. Für den Dienstag, 04.01.2028, ist witterungsbedingter Einbaustopp dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Gründungspolster einbauen“ beträgt 30,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westzone, Mittelzone, Nordzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der gefrorene Untergrund war für weiteren Einbau des Gründungspolsters nicht geeignet. Die Einbaukolonne blieb abgemeldet; es wurden nur die Baustellensicherung und die Terminabstimmung fortgeführt.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 05 Januar 2028

Tagesblatt 036 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

Frost, morgens −4 °C, mittags −1 °C; gefrorener Untergrund. Für den Mittwoch, 05.01.2028, ist witterungsbedingter Einbaustopp dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Gründungspolster einbauen“ beträgt 30,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westzone, Mittelzone, Nordzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe des gefrorenen Untergrunds lag weiterhin nicht vor. Der Rohbauleiter stellte den Einbau für einen zweiten Tag zurück. Material wurde weder auf gefrorenem Grund eingebaut noch als fertige Gründungsleistung gemeldet.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 06 Januar 2028

Tagesblatt 037 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westzone wurde „Gründungspolster einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 60,00 m³ (Vorgang T004, LV 1.2.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Polier kontrolliert Schichtdicke und Verdichtungsfolge. Der südöstliche Anschlussbereich bleibt für den späteren Baugrundabgleich offen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

LB-004: 75 m³ Mineralisches Gründungspolster zweite Lieferung für Lager West; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 07 Januar 2028

Tagesblatt 038 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelzone wurde „Gründungspolster einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 90,00 m³ (Vorgang T004, LV 1.2.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Polier kontrolliert Schichtdicke und Verdichtungsfolge. Der südöstliche Anschlussbereich bleibt für den späteren Baugrundabgleich offen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 08 Januar 2028

Tagesblatt 039 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 08.01.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Gründungspolster einbauen“ beträgt 90,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westzone, Mittelzone, Nordzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 09 Januar 2028

Tagesblatt 040 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 09.01.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Gründungspolster einbauen“ beträgt 90,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westzone, Mittelzone, Nordzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 10 Januar 2028

Tagesblatt 041 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelzone wurde „Gründungspolster einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 120,00 m³ (Vorgang T004, LV 1.2.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Polier kontrolliert Schichtdicke und Verdichtungsfolge. Der südöstliche Anschlussbereich bleibt für den späteren Baugrundabgleich offen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 11 Januar 2028

Tagesblatt 042 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Nordzone wurde „Gründungspolster einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 150,00 m³ (Vorgang T004, LV 1.2.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

M-001 Sicherung Gründungskante: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 12 Januar 2028

Tagesblatt 043 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken 2°C. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (7 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 33,75 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Vorbereitung der Sauberkeitsschicht wurde mit den geplanten Aussparungen abgeglichen. Dr. Jens Rabe prüfte die offenen Schnittstellen; vor der späteren Betonage bleibt eine gesonderte Bewehrungs- und Einbauteilkontrolle erforderlich. M-001 Sicherung Gründungskante: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-01-12.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 13 Januar 2028

Tagesblatt 044 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 67,50 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 14 Januar 2028

Tagesblatt 045 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 101,25 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 15 Januar 2028

Tagesblatt 046 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 15.01.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ beträgt 101,25 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Achsen A bis B, Achsen B bis C, Technikzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 16 Januar 2028

Tagesblatt 047 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 16.01.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ beträgt 101,25 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Achsen A bis B, Achsen B bis C, Technikzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 17 Januar 2028

Tagesblatt 048 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 135,00 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 18 Januar 2028

Tagesblatt 049 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 168,75 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 19 Januar 2028

Tagesblatt 050 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 202,50 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 20 Januar 2028

Tagesblatt 051 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Technikzone wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 236,25 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 21 Januar 2028

Tagesblatt 052 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Technikzone wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 270,00 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 22 Januar 2028

Tagesblatt 053 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 22.01.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 23 Januar 2028

Tagesblatt 054 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 23.01.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 24 Januar 2028

Tagesblatt 055 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,71 t; kumulierter Arbeitsansatz 1,71 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

LB-005: 12 t Bewehrungsstahl Bodenplatte für Bewehrungslager; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 25 Januar 2028

Tagesblatt 056 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,72 t; kumulierter Arbeitsansatz 3,43 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 26 Januar 2028

Tagesblatt 057 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,71 t; kumulierter Arbeitsansatz 5,14 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 27 Januar 2028

Tagesblatt 058 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,72 t; kumulierter Arbeitsansatz 6,86 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 28 Januar 2028

Tagesblatt 059 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,71 t; kumulierter Arbeitsansatz 8,57 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 29 Januar 2028

Tagesblatt 060 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 29.01.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ beträgt 8,57 t. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westplatte, Mittelplatte, Nordplatte bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 30 Januar 2028

Tagesblatt 061 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 30.01.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ beträgt 8,57 t. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westplatte, Mittelplatte, Nordplatte bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 31 Januar 2028

Tagesblatt 062 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Nordplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,72 t; kumulierter Arbeitsansatz 10,29 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.