# Bautagebuch 01 März 2028

Tagesblatt 092 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 03 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 240,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 02 März 2028

Tagesblatt 093 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 9 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 03 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 270,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 03 März 2028

Tagesblatt 094 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 03 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 04 März 2028

Tagesblatt 095 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 8 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 04.03.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 05 März 2028

Tagesblatt 096 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 11 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 05.03.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 06 März 2028

Tagesblatt 097 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Deckenfeld West wurde „Decke über Erdgeschoss schalen und bewehren“ fortgeführt. Tagesansatz 100,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 100,00 m² (Vorgang T009, LV 1.3.5).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Durchbrüche und Auflager werden vor der Betonage gemeinsam kontrolliert. Temporäre Unterstützungen bleiben gemäß Ausschal- und Belastungskonzept stehen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 07 März 2028

Tagesblatt 098 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 10 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Deckenfeld Mitte wurde „Decke über Erdgeschoss schalen und bewehren“ fortgeführt. Tagesansatz 100,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 200,00 m² (Vorgang T009, LV 1.3.5).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Durchbrüche und Auflager werden vor der Betonage gemeinsam kontrolliert. Temporäre Unterstützungen bleiben gemäß Ausschal- und Belastungskonzept stehen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 08 März 2028

Tagesblatt 099 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Deckenfeld Ost wurde „Decke über Erdgeschoss schalen und bewehren“ fortgeführt. Tagesansatz 100,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T009, LV 1.3.5).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Durchbrüche und Auflager werden vor der Betonage gemeinsam kontrolliert. Temporäre Unterstützungen bleiben gemäß Ausschal- und Belastungskonzept stehen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 09 März 2028

Tagesblatt 100 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken 10°C. Der Arbeitstag lief mit 8 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (8 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Betoniergerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Decke über Erdgeschoss wurde „Decke über Erdgeschoss betonieren“ fortgeführt. Tagesansatz 90,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 90,00 m³ (Vorgang T010, LV 1.3.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Lieferscheine werden der Betonierfolge und dem Einbauort zugeordnet. Die Nachbehandlung beginnt unmittelbar nach Herstellung der Oberfläche. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

LB-010: 90 m³ Transportbeton Decke Erdgeschoss für Decke über Erdgeschoss; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-03-09.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 10 März 2028

Tagesblatt 101 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 50,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 11 März 2028

Tagesblatt 102 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 8 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 11.03.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ beträgt 50,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfeld, Mittelfeld, Ostfeld bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 12 März 2028

Tagesblatt 103 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 11 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 12.03.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ beträgt 50,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfeld, Mittelfeld, Ostfeld bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 13 März 2028

Tagesblatt 104 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 100,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 14 März 2028

Tagesblatt 105 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 10 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 150,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 15 März 2028

Tagesblatt 106 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 200,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 16 März 2028

Tagesblatt 107 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 9 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Ostfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 250,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 17 März 2028

Tagesblatt 108 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Ostfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 18 März 2028

Tagesblatt 109 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 8 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 18.03.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 19 März 2028

Tagesblatt 110 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 11 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 19.03.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 20 März 2028

Tagesblatt 111 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 04 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,86 m²; kumulierter Arbeitsansatz 42,86 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 21 März 2028

Tagesblatt 112 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 10 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 04 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,85 m²; kumulierter Arbeitsansatz 85,71 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 22 März 2028

Tagesblatt 113 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 04 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,86 m²; kumulierter Arbeitsansatz 128,57 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 23 März 2028

Tagesblatt 114 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt 9°C. Der Arbeitstag lief mit 8 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (8 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 05 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,86 m²; kumulierter Arbeitsansatz 171,43 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Beim Rundgang wurden die Schachtmaße im ersten Obergeschoss kontrolliert. Hubpunkt erhielt das Maßblatt. Kabinenmaß und lichte Türöffnung werden dabei von den erforderlichen Rohbaumaßen unterschieden; die Werkplanung bleibt maßgeblich.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-03-23.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 24 März 2028

Tagesblatt 115 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 05 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,86 m²; kumulierter Arbeitsansatz 214,29 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 25 März 2028

Tagesblatt 116 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 8 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 25.03.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ beträgt 214,29 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 04, WE 05, WE 06 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 26 März 2028

Tagesblatt 117 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 11 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 26.03.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ beträgt 214,29 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 04, WE 05, WE 06 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 27 März 2028

Tagesblatt 118 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 06 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,85 m²; kumulierter Arbeitsansatz 257,14 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 28 März 2028

Tagesblatt 119 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 10 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 06 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,86 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 29 März 2028

Tagesblatt 120 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Decke WE 04 wurde „Decke über erstem Obergeschoss herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 90,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 90,00 m³ (Vorgang T013, LV 1.3.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Rücksprung des obersten Geschosses bleibt in der Schalung erkennbar. Die 80 m² große Rücksprungfläche ist als Wartungsdach vorgesehen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

LB-011: 90 m³ Transportbeton Decke erstes Obergeschoss für Decke über erstem Obergeschoss; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

# Bautagebuch 30 März 2028

Tagesblatt 121 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 9 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 0 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren keine reguläre Baukolonne. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

# 2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 31 März 2028

Tagesblatt 122 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 0 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren keine reguläre Baukolonne. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

# 2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.