# Bautagebuch 01 April 2028

Tagesblatt 123 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 01.04.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 02 April 2028

Tagesblatt 124 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 02.04.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 03 April 2028

Tagesblatt 125 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken 12°C. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Dachraum Gebäudehülle GmbH (4 Personen) unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH (6 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 07 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 33,33 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Rücksprung West wurde „Wartungsdach vorläufig witterungssicher herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 16,00 m² (Vorgang T017, LV 2.1.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Dachraum begann am freigegebenen Rücksprung mit dem ersten Dachabschnitt. Es handelt sich um das Wartungsdach über dem ersten Obergeschoss. Die obere Dachdecke entsteht später; ihr Abschluss wird heute nicht vorweggenommen.

# 4 Belege und Fortsetzung

LB-013: 80 m² Temporärer Dachschutz Rücksprung für Wartungsdach; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-04-03.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

# Bautagebuch 04 April 2028

Tagesblatt 126 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 07 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,34 m²; kumulierter Arbeitsansatz 66,67 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Rücksprung West wurde „Wartungsdach vorläufig witterungssicher herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 32,00 m² (Vorgang T017, LV 2.1.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Anschlüsse an den noch laufenden Rohbau werden als temporärer Zustand dokumentiert. Die endgültige Abdichtung bleibt bis zum Abschluss der Anschlüsse offen zu kontrollieren. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

# Bautagebuch 05 April 2028

Tagesblatt 127 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 07 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 100,00 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Rücksprung West wurde „Wartungsdach vorläufig witterungssicher herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 48,00 m² (Vorgang T017, LV 2.1.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Attikahöhen und obere Schachtmaße werden mit dem Schnitt abgeglichen. Der Zugang zu den tieferliegenden Dachflächen bleibt gesichert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

# Bautagebuch 06 April 2028

Tagesblatt 128 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 11 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 08 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 133,33 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Rücksprung Ost wurde „Wartungsdach vorläufig witterungssicher herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 64,00 m² (Vorgang T017, LV 2.1.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Anschlüsse an den noch laufenden Rohbau werden als temporärer Zustand dokumentiert. Die endgültige Abdichtung bleibt bis zum Abschluss der Anschlüsse offen zu kontrollieren. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

# Bautagebuch 07 April 2028

Tagesblatt 129 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 08 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,34 m²; kumulierter Arbeitsansatz 166,67 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Rücksprung Ost wurde „Wartungsdach vorläufig witterungssicher herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 80,00 m² (Vorgang T017, LV 2.1.1).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Attikahöhen und obere Schachtmaße werden mit dem Schnitt abgeglichen. Der Zugang zu den tieferliegenden Dachflächen bleibt gesichert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

# Bautagebuch 08 April 2028

Tagesblatt 130 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 08.04.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ beträgt 166,67 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 07, WE 08, Treppenraum oben bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 09 April 2028

Tagesblatt 131 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 09.04.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ beträgt 166,67 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 07, WE 08, Treppenraum oben bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 10 April 2028

Tagesblatt 132 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 08 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 200,00 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 2 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 16,92 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 3 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Schlitze und Durchbrüche werden mit Tragwerk und Ausbau abgestimmt. Tragende Bauteile werden nicht ohne Freigabe nachgestemmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

LB-015: 18 Stück Fensterelemente Erdgeschoss für Wohnungen 01 bis 03; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

# Bautagebuch 11 April 2028

Tagesblatt 133 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Treppenraum oben wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 233,33 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 4 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,93 m; kumulierter Arbeitsansatz 33,85 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 6 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Attikahöhen und obere Schachtmaße werden mit dem Schnitt abgeglichen. Der Zugang zu den tieferliegenden Dachflächen bleibt gesichert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

# Bautagebuch 12 April 2028

Tagesblatt 134 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Treppenraum oben wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,34 m²; kumulierter Arbeitsansatz 266,67 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 6 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 50,77 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 9 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

# Bautagebuch 13 April 2028

Tagesblatt 135 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 11 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Treppenraum oben wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 9 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 67,69 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 13 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Halterungen und Dehnmöglichkeiten werden mit dem vorgesehenen Aufbau abgeglichen. Durchführungen werden bis zur fachgerechten Abschottung gekennzeichnet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

# Bautagebuch 14 April 2028

Tagesblatt 136 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 14 °C bei der Tageskontrolle. Für den Freitag, 14.04.2028, ist Karfreitag dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 9 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 15 April 2028

Tagesblatt 137 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 15.04.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 9 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 16 April 2028

Tagesblatt 138 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 16.04.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 9 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 17 April 2028

Tagesblatt 139 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Montag, 17.04.2028, ist Ostermontag dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 9 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 18 April 2028

Tagesblatt 140 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Betoniergerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Decke WE 07 wurde „obere Dachdecke betonieren“ fortgeführt. Tagesansatz 66,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 66,00 m³ (Vorgang T015, LV 1.3.2). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 11 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,93 m; kumulierter Arbeitsansatz 84,62 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 16 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Schlitze und Durchbrüche werden mit Tragwerk und Ausbau abgestimmt. Tragende Bauteile werden nicht ohne Freigabe nachgestemmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

LB-012: 66 m³ Transportbeton obere Dachdecke für Oberste Deckenebene; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

# Bautagebuch 19 April 2028

Tagesblatt 141 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 13 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht EG wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 101,54 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 19 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Schlitze und Durchbrüche werden mit Tragwerk und Ausbau abgestimmt. Tragende Bauteile werden nicht ohne Freigabe nachgestemmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 20 April 2028

Tagesblatt 142 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 11 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 15 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht EG wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 118,46 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 22 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 21 April 2028

Tagesblatt 143 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 18 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht EG wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 135,38 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 26 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Halterungen und Dehnmöglichkeiten werden mit dem vorgesehenen Aufbau abgeglichen. Durchführungen werden bis zur fachgerechten Abschottung gekennzeichnet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 22 April 2028

Tagesblatt 144 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 22.04.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 18 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 23 April 2028

Tagesblatt 145 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 23.04.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 18 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 24 April 2028

Tagesblatt 146 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Rohbauöffnungen und Anschlüsse fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 16 Stück (Vorgang T016, LV 1.4.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 07 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 24,44 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 20 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht EG wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,93 m; kumulierter Arbeitsansatz 152,31 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 29 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Noch erforderliche Leitungsöffnungen bleiben mit Kennzeichnung zugänglich. Leitungsabschottungen der Fachgewerke werden nicht durch beliebige Mörtelfüllungen ersetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

LB-014: 300 m² Dämm und Abdichtungspaket beide Dachniveaus für Abgegrenzte Dachlagerflächen; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. LB-016: 18 Stück Fensterelemente erstes Obergeschoss für Wohnungen 04 bis 06; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

# Bautagebuch 25 April 2028

Tagesblatt 147 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Rohbauöffnungen und Anschlüsse fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 32 Stück (Vorgang T016, LV 1.4.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 07 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 48,89 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 22 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht erstes Obergeschoss wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 169,23 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 32 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Gefälle und Ablaufhöhen werden vor dem Schließen des Dachaufbaus kontrolliert. PV-Auflager werden mit den vorgesehenen Schutzlagen abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

# Bautagebuch 26 April 2028

Tagesblatt 148 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Rohbauöffnungen und Anschlüsse fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 48 Stück (Vorgang T016, LV 1.4.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 07 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 73,33 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 24 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht erstes Obergeschoss wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 186,15 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 36 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

# Bautagebuch 27 April 2028

Tagesblatt 149 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 11 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Rohbauöffnungen und Anschlüsse fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 64 Stück (Vorgang T016, LV 1.4.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 08 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 97,78 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 26 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht erstes Obergeschoss wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,93 m; kumulierter Arbeitsansatz 203,08 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 39 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Halterungen und Dehnmöglichkeiten werden mit dem vorgesehenen Aufbau abgeglichen. Durchführungen werden bis zur fachgerechten Abschottung gekennzeichnet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

# Bautagebuch 28 April 2028

Tagesblatt 150 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken 16°C. Der Arbeitstag lief mit 18 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH (3 Personen) unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH (3 Personen) unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH (4 Personen) unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH (8 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Zweites Obergeschoss wurde „Rohbauöffnungen und Anschlüsse fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 80 Stück (Vorgang T016, LV 1.4.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 08 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 122,22 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 28 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht erstes Obergeschoss wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 220,00 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 42 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Timo Wendt und Nora Feld hielten die Rohbauübergabe an die Folgegewerke fest. Sichtbare Öffnungen und Anschlüsse wurden zugeordnet. Eine Abnahme des gesamten Rohbauvertrags oder eine Freigabe ungeprüfter verdeckter Bauteile wurde damit nicht erklärt.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-04-28. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

# Bautagebuch 29 April 2028

Tagesblatt 151 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 29.04.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „oberes Flachdach abdichten“ beträgt 122,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Dach WE 07, Dach WE 08, Attikazone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 30 April 2028

Tagesblatt 152 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 30.04.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „oberes Flachdach abdichten“ beträgt 122,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Dach WE 07, Dach WE 08, Attikazone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.